## ED. TORONTO
REQUISITOS INICIAIS
OBRA: | EDIFÍCIO TORONTO | INICIO:
EMPRESA: |  | TÉRMINO:
DADOS A COLETAR
STATUS DA OBRA
QUAL A MEDIA PRETENDIDA DE FUNCIONARIOS NA OBRA?
PROCESSO DE FORMA DE PILARES, VIGA, LAJE E CONCRETAGEM, COMO É SEQUENCIAMENTO?
LAJE SERÁ NERVURADA OU CONCRETO ARMADO?
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO OU ALVENARIA ESTRUTURAL?
AS PAREDES DIVISORIAS SERÃO DE ALVENARIA OU DRYWALL?
SE FOR ALVENARIA, A ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SERÁ ENSACADA OU FEITA NA OBRA?
REBOCO SERÁ EXECUTADO COM MÃO DE OBRA PROPRIA OU TERCEIRIZADO?
ARGAMASSA REBOCO SERÁ ENSACADA OU FEITA NA OBRA?
PAREDES SERÃO EMASSADAS?
PROVIDENCIAR TIJOLOS PALETIZADOS
EXECUTAM PRIMEIRO OS APARTAMENTOS PARA DEPOIS EXECUTAR ESCADA E HALL OU TUDO JUNTO?
EXECUÇÃO DA GARAGEM E TERREO. O QUE EXECUTA AGORA E O QUE EXECUTA POR ULTIMO?
QUAL TIPO DE PISO PARA OS AP's (salas)? HALL? ESCADA? GARAGEM? ESCADA?
AZULEJO, ONDE VAI? E QUAL ALTURA EXECUTAR?
RVESTIMENTO EXTERNO, SERÁ PASTILHA, GRANITO, OU OUTRO MATERIAL?
TERÁ GUINDASTE, CRAMALHEIRA, ELEVADOR DE CARGA, BOBCAT OU SIMILAR?
QUANTAS DECIDAS PARA FACHADA? SERÁ BALANCINHO OU ANDAIME
TETO SERÁ REBAIXADO EM GESSO?
TELHADO METALICO, AMIANTO OU COLONIAL?
ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE?
PORTA MADEIRA- KIT PORTA PRONTA OU CONVENCIONAL?
JANELAS, SERÁ EM ALUMINIO? TERÁ TAMBÉM PORTAS EM ALUMINIO
TEM MURO EXTERNO?
TEM REBOCO EXTERNO?
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE GAS?
ELETRICA EMBUTIDA OU APARENTE?
UTILIZAREMOS VIDRO ONDE? E QUAL ESPECIFICAÇÃO? LISO, TEMPERADO?
TUBOS DE COMBATE A INCENDIO INTERNO OU EXTERNO?
QUAL SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES QUE VOCÊS JÁ EXECUTAM NAS OBRAS?
DE BAIXO PRA CIMA OU DE CIMA PRA BAIXO?
ESTRUTURA / ALVENARIA / REBOCO / EMBOÇO / HIDRAULICA / AZULEJO ...
QUAL ESPAÇAMENTO ENTRE AS ATIVIDADES? LOGO EM SEGUIDA OU QUAL UMA MARGEM MAIOR?