## Planilha1
ID | Contrato ERP | Serviço | Data Atual | Data Atual | Task Type | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Lote de Medição | Valor Medição | Valor Medido | Avanço do Contrato | Set | EMPREITEIRO
1 | CT10 | EXECUÇÃO DAS ESTACAS - CT/10 | [7 empty] | 16500 | 16500 | 100%
1.1 | CT10 | Empresa Especialista Estaca Helice - Mobilização | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 08:00 | EXE | 1 | verba | 1500 | TORRE | 1500 | 1500 | 100% | EST_FUND | JOSÉ
1.2 | CT10 | Empresa Especialista Estaca Helice - Execução das estacas | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-10 15:00 | EXE | 1 | torre | 15000 | TORRE | 15000 | 15000 | 100% | EST_FUND | JOSÉ
2 | CT/20 | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 7494.5104 | 7494.5104 | 100%
2.1 | CT/20 | Montagem e colocação das formas | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-17 15:00 | EXE | 185.2 | m² | 12.14 | TORRE | 2248.328 | 2248.328 | 100% | VGB_FUND | BIMBUM
2.2 | CT/20 | Montagem e colocação das armaduras | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-17 15:00 | EXE | 1449.12 | kg | 1.55 | TORRE | 2246.136 | 2246.136 | 100% | VGB_FUND | BIMBUM
2.3 | CT/20 | Concretagem das vigas de fundação | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-17 15:00 | EXE | 18.11 | m³ | 124.24 | TORRE | 2249.9864 | 2249.9864 | 100% | VGB_FUND | BIMBUM
2.4 | CT/20 | Desforma das vigas de fundação | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-17 15:00 | EXE | 185.2 | m² | 4.05 | TORRE | 750.06 | 750.06 | 100% | VGB_FUND | BIMBUM
3 | CT/30 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 20000 | 16400 | 82%
3.1 | CT/30 | Instalações Hidro Enterradas | [7 empty] | 400 | 0 | 0%
3.1.1 | CT/30 | Execução das Instalações Hidrossanitárias Enterradas | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-24 15:00 | EXE | 1 | torre | 400 | TORRE | 400 |  | 0% | INSENT_FUND | BIMNAM
3.2 | CT/30 | Ramais e Colunas Hidro | [7 empty] | 16400 | 16400 | 100%
3.2.1 | CT/30 | Ramais e Colunas Hidro PAV1 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-21 15:00 | EXE | 4 | apto | 1000 | PAVIMENTO | 4000 | 4000 | 100% | HIDRO_PAV1 | BIMNAM
3.2.2 | CT/30 | Ramais e Colunas Hidro PAV2 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-28 15:00 | EXE | 4 | apto | 1000 | PAVIMENTO | 4000 | 4000 | 100% | HIDRO_PAV2 | BIMNAM
3.2.3 | CT/30 | Ramais e Colunas Hidro PAV3 | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-07 15:00 | EXE | 4 | apto | 1000 | PAVIMENTO | 4000 | 4000 | 100% | HIDRO_PAV3 | BIMNAM
3.2.4 | CT/30 | Ramais e Colunas Hidro PAV4 | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-14 15:00 | EXE | 4 | apto | 1000 | PAVIMENTO | 4000 | 4000 | 100% | HIDRO_PAV4 | BIMNAM
3.2.5 | CT/30 | Ligações Calha com Coluna | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-21 15:00 | EXE | 1 | torre | 400 | TORRE | 400 | 400 | 100% | HIDRO_COB | BIMNAM
3.3 | CT/30 | Louças | [7 empty] | 3200 |  | 0%
3.3.1 | CT/30 | Instalação das Louças PAV 1 | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-07 10:00 |  | 16 | peças | 50 | PAVIMENTO | 800 | 0 | 0% | LOU_PAV1 | BIMNAM
3.3.2 | CT/30 | Instalação das Louças PAV 2 | 2022-07-07 13:00 | 2022-07-11 15:00 |  | 16 | apto | 50 | PAVIMENTO | 800 | 0 | 0% | LOU_PAV2 | BIMNAM
3.3.3 | CT/30 | Instalação das Louças PAV 3 | 2022-07-12 08:00 | 2022-07-14 10:00 |  | 16 | apto | 50 | PAVIMENTO | 800 | 0 | 0% | LOU_PAV3 | BIMNAM
3.3.4 | CT/30 | Instalação das Louças PAV 4 | 2022-07-14 13:00 | 2022-07-18 15:00 |  | 16 | apto | 50 | PAVIMENTO | 800 | 0 | 0% | LOU_PAV4 | BIMNAM
4 | CT/40 | ALVENARIA ESTRUTURAL | [7 empty] | 47713.004 | 45341.094 | 95.03%
4.1 | CT/40 | Execução Alvenaria Estrutural - PAV 1 | 2022-01-04 | 2022-01-10 | EXE | 390.036 | m² | 29 | PAVIMENTO | 11311.044 | 11311.044 | 100% | ALV_PAV1 | ALVSHOW
4.2 | CT/40 | Execução Alvenaria Estrutural - PAV 2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | EXE | 391.15 | m² | 29 | PAVIMENTO | 11343.35 | 11343.35 | 100% | ALV_PAV2 | ALVSHOW
4.3 | CT/40 | Execução Alvenaria Estrutural - PAV 3 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | EXE | 391.15 | m² | 29 | PAVIMENTO | 11343.35 | 11343.35 | 100% | ALV_PAV3 | ALVSHOW
4.4 | CT/40 | Execução Alvenaria Estrutural - PAV 4 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | EXE | 391.15 | m² | 29 | PAVIMENTO | 11343.35 | 11343.35 | 100% | ALV_PAV4 | ALVSHOW
4.5 | CT/40 | Execução Alvenaria Estrutural - Platibanda | 2022-03-15 | 2022-03-19 |  | 81.79 | m² | 29 | PAVIMENTO | 2371.91 | 0 | 0% | ALV_COB | ALVSHOW
5 | CT/50 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [7 empty] | 46728.75 | 23579 | 50.46%
5.1 | CT/50 | Execução Laje Moldada in Loco + Escada - PAV 1 | 2022-01-11 | 2022-01-24 | EXE | 27.74 | m³ | 425 | PAVIMENTO | 11789.5 | 11789.5 | 100% | ESTINLOCO_PAV1 | BETON
5.2 | CT/50 | Execução Laje Moldada in Loco + Escada - PAV 2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | EXE | 27.74 | m³ | 425 | PAVIMENTO | 11789.5 | 11789.5 | 100% | ESTINLOCO_PAV2 | BETON
5.3 | CT/50 | Execução Laje Moldada in Loco + Escada - PAV 3 | 2022-02-15 | 2022-03-01 |  | 27.74 | m³ | 425 | PAVIMENTO | 11789.5 | 0 | 0% | ESTINLOCO_PAV3 | BETON
5.4 | CT/50 | Execução Laje Moldada in Loco - PAV 4 | 2022-03-08 | 2022-03-12 |  | 26.73 | m³ | 425 | PAVIMENTO | 11360.25 | 0 | 0% | ESTINLOCO_PAV4 | BETON