## PLANO
SOLAR DA ESTANCIA | [7 empty] | PLANO DE MÉDIO PRAZO | [11 empty] | Responsável: | [11 empty] | Período
[20 empty] | Mestre: | [11 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | A | 2022-06-12
Data reunião:
Atividades | [6 empty] | Restrição nº | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 | [8 empty] | 2022-05-01 | [11 empty] | 2022-06-01
[8 empty] | S18 |  |  | S19 |  |  | S20 |  |  | S21 |  |  | S22 |  |  | S23 |  |  | S24 |  |  | S25 |  |  | S26 |  |  | S27 |  |  | S28 |  |  | S29
[8 empty] | 2022-03-21 | a | 2022-03-27 | 2022-03-28 | a | 2022-04-03 | 2022-04-04 | a | 2022-04-10 | 2022-04-11 | a | 2022-04-17 | 2022-04-18 | a | 2022-04-24 | 2022-04-25 | a | 2022-05-01 | 2022-05-02 | a | 2022-05-08 | 2022-05-09 | a | 2022-05-15 | 2022-05-16 | a | 2022-05-22 | 2022-05-23 | a | 2022-05-29 | 2022-05-30 | a | 2022-06-05 | 2022-06-06 | a | 2022-06-12
PAVIMENTO 1
1 | Shaft PAV1 | PAV1 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 20 | 20 | 1,2,3
Shaft | Montagem da estrutura metálica | PAV1 |  |  | 20 | 20
Shaft | Fixação da instalação hidrossanitária | PAV1 |  |  | 20 | 20
Shaft | Reforço (quando houver, ex tanque) | PAV1 |  |  | 20 | 20
Shaft | Plaqueamento | PAV1 |  |  | 20 | 20
Shaft | Acabamento (fita e massa) | PAV1 |  |  | 20 | 20
2 | ImpermeabilizaçãoPAV1 | PAV1 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 20 | 21 | 5
Impermeabilização | Regularização da superfície | PAV1 |  |  | 20 | 21
Impermeabilização | Aplicação da 1ª demão | PAV1 |  |  | 20 | 21
Impermeabilização | Reforço dos ralos | PAV1 |  |  | 20 | 21
Impermeabilização | Aplicação da 2ª demão | PAV1 |  |  | 20 | 21
Impermeabilização | Teste com água | PAV1 |  |  | 20 | 21
Impermeabilização | Proteção mecânica | PAV1 |  |  | 20 | 21
3 | CerâmicaPAV1 | PAV1 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 22 | 23
Cerâmica | Azulejo nas paredes | PAV1 |  |  | 22 | 23
Cerâmica | Cerâmica de piso | PAV1 |  |  | 22 | 23
Cerâmica | Soleiras de portas | PAV1 |  |  | 22 | 23
Cerâmica | Rejuntamento piso | PAV1 |  |  | 22 | 23
Cerâmica | Limpeza e Proteção do piso | PAV1 |  |  | 22 | 23
4 | Gesso LisoPAV1 | PAV1 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 24 | 25
Gesso Liso | Zarcão | PAV1 |  |  | 24 | 25
Gesso Liso | Revestimento de gesso | PAV1 |  |  | 24 | 25
Gesso Liso | Limpeza | PAV1 |  |  | 24 | 25 | 4.6
PAVIMENTO 2 | [6 empty] | 20
5 | Shaft PAV2 | PAV2 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 20 | 20 | 1,2,3
Shaft | Montagem da estrutura metálica | PAV 2 |  |  | 20 | 20
Shaft | Fixação da instalação hidrossanitária | PAV 2 |  |  | 20 | 20
Shaft | Reforço (quando houver, ex tanque) | PAV 2 |  |  | 20 | 20
Shaft | Plaqueamento | PAV 2 |  |  | 20 | 20
Shaft | Acabamento (fita e massa) | PAV 2 |  |  | 20 | 20
6 | ImpermeabilizaçãoPAV2 | PAV2 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 21 | 22 | 5
Impermeabilização | Regularização da superfície | PAV 2 |  |  | 21 | 22
Impermeabilização | Aplicação da 1ª demão | PAV 2 |  |  | 21 | 22
Impermeabilização | Reforço dos ralos | PAV 2 |  |  | 21 | 22
Impermeabilização | Aplicação da 2ª demão | PAV 2 |  |  | 21 | 22
Impermeabilização | Teste com água | PAV 2 |  |  | 21 | 22
Impermeabilização | Proteção mecânica | PAV 2 |  |  | 21 | 22
7 | CerâmicaPAV2 | PAV2 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 23 | 24
Cerâmica | Azulejo nas paredes | PAV 2 |  |  | 23 | 24
Cerâmica | Cerâmica de piso | PAV 2 |  |  | 23 | 24
Cerâmica | Soleiras de portas | PAV 2 |  |  | 23 | 24
Cerâmica | Rejuntamento piso | PAV 2 |  |  | 23 | 24
Cerâmica | Limpeza e Proteção do piso | PAV 2 |  |  | 23 | 24
8 | Gesso LisoPAV2 | PAV2 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 25 | 26
Gesso Liso | Zarcão | PAV 2 |  |  | 25 | 26
Gesso Liso | Revestimento de gesso | PAV 2 |  |  | 25 | 26
Gesso Liso | Limpeza | PAV 2 |  |  | 25 | 26 | 4.6
PAVIMENTO 3 | [6 empty] | 20
9 | Reboco InternoPAV3 | PAV 3 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 18 | 18
Reboco Interno | Taliscamento | PAV 3 |  |  | 18 | 18
Reboco Interno | Reboco Banheiro | PAV 3 |  |  | 18 | 18
Reboco Interno | Reboco da Cozinha | PAV 3 |  |  | 18 | 18
Reboco Interno | Montagem da forma - Mureta | PAV 3 |  |  | 18 | 18
Reboco Interno | Concretagem - Mureta | PAV 3 |  |  | 18 | 18
Reboco Interno | Contrapiso | PAV 3 |  |  | 18 | 18
Reboco Interno | Desforma - Mureta | PAV 3 |  |  | 18 | 18
10 | Shaft PAV3 | PAV 3 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 21 | 21 | 1,2,3
Shaft | Montagem da estrutura metálica | PAV 3 |  |  | 21 | 21
Shaft | Fixação da instalação hidrossanitária | PAV 3 |  |  | 21 | 21
Shaft | Reforço (quando houver, ex tanque) | PAV 3 |  |  | 21 | 21
Shaft | Plaqueamento | PAV 3 |  |  | 21 | 21
Shaft | Acabamento (fita e massa) | PAV 3 |  |  | 21 | 21
11 | ImpermeabilizaçãoPAV3 | PAV 3 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 22 | 23 | 5
Impermeabilização | Regularização da superfície | PAV 3 |  |  | 22 | 23
Impermeabilização | Aplicação da 1ª demão | PAV 3 |  |  | 22 | 23
Impermeabilização | Reforço dos ralos | PAV 3 |  |  | 22 | 23
Impermeabilização | Aplicação da 2ª demão | PAV 3 |  |  | 22 | 23
Impermeabilização | Teste com água | PAV 3 |  |  | 22 | 23
Impermeabilização | Proteção mecânica | PAV 3 |  |  | 22 | 23
12 | CerâmicaPAV3 | PAV 3 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 24 | 25
Cerâmica | Azulejo nas paredes | PAV 3 |  |  | 24 | 25
Cerâmica | Cerâmica de piso | PAV 3 |  |  | 24 | 25
Cerâmica | Soleiras de portas | PAV 3 |  |  | 24 | 25
Cerâmica | Rejuntamento piso | PAV 3 |  |  | 24 | 25
Cerâmica | Limpeza e Proteção do piso | PAV 3 |  |  | 24 | 25
13 | Gesso LisoPAV3 | PAV 3 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 26 | 27
Gesso Liso | Zarcão | PAV 3 |  |  | 26 | 27
Gesso Liso | Revestimento de gesso | PAV 3 |  |  | 26 | 27
Gesso Liso | Limpeza | PAV 3 |  |  | 26 | 27 | 4.6
PAVIMENTO 4 | [6 empty] | 20
14 | Reboco InternoPAV4 | PAV 4 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 19 | 19
Reboco Interno | Taliscamento | PAV 4 |  |  | 19 | 19
Reboco Interno | Reboco Banheiro | PAV 4 |  |  | 19 | 19
Reboco Interno | Reboco da Cozinha | PAV 4 |  |  | 19 | 19
Reboco Interno | Montagem da forma - Mureta | PAV 4 |  |  | 19 | 19
Reboco Interno | Concretagem - Mureta | PAV 4 |  |  | 19 | 19
Reboco Interno | Contrapiso | PAV 4 |  |  | 19 | 19
Reboco Interno | Desforma - Mureta | PAV 4 |  |  | 19 | 19
15 | Shaft PAV4 | PAV 4 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 21 | 21 | 1,2,3
Shaft | Montagem da estrutura metálica | PAV 4 |  |  | 21 | 21
Shaft | Fixação da instalação hidrossanitária | PAV 4 |  |  | 21 | 21
Shaft | Reforço (quando houver, ex tanque) | PAV 4 |  |  | 21 | 21
Shaft | Plaqueamento | PAV 4 |  |  | 21 | 21
Shaft | Acabamento (fita e massa) | PAV 4 |  |  | 21 | 21
16 | ImpermeabilizaçãoPAV4 | PAV 4 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 23 | 24 | 5
Impermeabilização | Regularização da superfície | PAV 4 |  |  | 23 | 24
Impermeabilização | Aplicação da 1ª demão | PAV 4 |  |  | 23 | 24
Impermeabilização | Reforço dos ralos | PAV 4 |  |  | 23 | 24
Impermeabilização | Aplicação da 2ª demão | PAV 4 |  |  | 23 | 24
Impermeabilização | Teste com água | PAV 4 |  |  | 23 | 24
Impermeabilização | Proteção mecânica | PAV 4 |  |  | 23 | 24
17 | CerâmicaPAV4 | PAV 4 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 25 | 26
Cerâmica | Azulejo nas paredes | PAV 4 |  |  | 25 | 26
Cerâmica | Cerâmica de piso | PAV 4 |  |  | 25 | 26
Cerâmica | Soleiras de portas | PAV 4 |  |  | 25 | 26
Cerâmica | Rejuntamento piso | PAV 4 |  |  | 25 | 26
Cerâmica | Limpeza e Proteção do piso | PAV 4 |  |  | 25 | 26
COBERTURA | [6 empty] | 20
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | COB | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 18 | 18
Hhidro | Montagem da estrutura metálica | COB |  |  | 18 | 18
hidro | Fixação da instalação hidrossanitária | COB |  |  | 18 | 18
19 | TELHADO | COB | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 19 | 19
Telhado | Montagem da estrutura de madeira | COB |  |  | 19 | 19
Telhado | Montagem das telhas | COB |  |  | 19 | 19
Telhado | Instalação de claraboias | COB |  |  | 19 | 19
20 | ALGEROSA | COB | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 22 | 23
Algerosa | Instalação das algerosas | COB |  |  | 22 | 23
FACHADA | [6 empty] | 20
21 | REBOCO EXTERNO - PANO 1 | PANO 1 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 18 | 19
Reboco Externo | Instalação dos contramarcos | PANO 1 |  |  | 18 | 19
Reboco Externo | Lavagem da fachada | PANO 1 |  |  | 18 | 19
Reboco Externo | Chapisco | PANO 1 |  |  | 18 | 19
Reboco Externo | Instalação das telas | PANO 1 |  |  | 18 | 19
Reboco Externo | Talisca | PANO 1 |  |  | 18 | 19
Reboco Externo | Reboco | PANO 1 |  |  | 18 | 19
Reboco Externo | Requadro das janelas | PANO 1 |  |  | 18 | 19
Reboco Externo | Instalação do Peitoril | PANO 1 |  |  | 18 | 19
22 | REBOCO EXTERNO - PANO 2 | PANO 2 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 19 | 20
Reboco Externo | Instalação dos contramarcos | PANO 2 |  |  | 19 | 20
Reboco Externo | Lavagem da fachada | PANO 2 |  |  | 19 | 20
Reboco Externo | Chapisco | PANO 2 |  |  | 19 | 20
Reboco Externo | Instalação das telas | PANO 2 |  |  | 19 | 20
Reboco Externo | Talisca | PANO 2 |  |  | 19 | 20
Reboco Externo | Reboco | PANO 2 |  |  | 19 | 20
Reboco Externo | Requadro das janelas | PANO 2 |  |  | 19 | 20
Reboco Externo | Instalação do Peitoril | PANO 2 |  |  | 19 | 20
23 | REBOCO EXTERNO - PANO 3 | PANO 3 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 20 | 21
Reboco Externo | Instalação dos contramarcos | PANO 3 |  |  | 20 | 21
Reboco Externo | Lavagem da fachada | PANO 3 |  |  | 20 | 21
Reboco Externo | Chapisco | PANO 3 |  |  | 20 | 21
Reboco Externo | Instalação das telas | PANO 3 |  |  | 20 | 21
Reboco Externo | Talisca | PANO 3 |  |  | 20 | 21
Reboco Externo | Reboco | PANO 3 |  |  | 20 | 21
Reboco Externo | Requadro das janelas | PANO 3 |  |  | 20 | 21
Reboco Externo | Instalação do Peitoril | PANO 3 |  |  | 20 | 21
24 | REBOCO EXTERNO - PANO 4 | PANO 4 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 21 | 22
Reboco Externo | Instalação dos contramarcos | PANO 4 |  |  | 21 | 22
Reboco Externo | Lavagem da fachada | PANO 4 |  |  | 21 | 22
Reboco Externo | Chapisco | PANO 4 |  |  | 21 | 22
Reboco Externo | Instalação das telas | PANO 4 |  |  | 21 | 22
Reboco Externo | Talisca | PANO 4 |  |  | 21 | 22
Reboco Externo | Reboco | PANO 4 |  |  | 21 | 22
Reboco Externo | Requadro das janelas | PANO 4 |  |  | 21 | 22
Reboco Externo | Instalação do Peitoril | PANO 4 |  |  | 21 | 22
25 | REBOCO EXTERNO - PANO 5 | PANO 5 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 22 | 23
Reboco Externo | Instalação dos contramarcos | PANO 5 |  |  | 22 | 23
Reboco Externo | Lavagem da fachada | PANO 5 |  |  | 22 | 23
Reboco Externo | Chapisco | PANO 5 |  |  | 22 | 23
Reboco Externo | Instalação das telas | PANO 5 |  |  | 22 | 23
Reboco Externo | Talisca | PANO 5 |  |  | 22 | 23
Reboco Externo | Reboco | PANO 5 |  |  | 22 | 23
Reboco Externo | Requadro das janelas | PANO 5 |  |  | 22 | 23
Reboco Externo | Instalação do Peitoril | PANO 5 |  |  | 22 | 23
26 | REBOCO EXTERNO - PANO 6 | PANO 6 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 23 | 24
Reboco Externo | Instalação dos contramarcos | PANO 6 |  |  | 23 | 24
Reboco Externo | Lavagem da fachada | PANO 6 |  |  | 23 | 24
Reboco Externo | Chapisco | PANO 6 |  |  | 23 | 24
Reboco Externo | Instalação das telas | PANO 6 |  |  | 23 | 24
Reboco Externo | Talisca | PANO 6 |  |  | 23 | 24
Reboco Externo | Reboco | PANO 6 |  |  | 23 | 24
Reboco Externo | Requadro das janelas | PANO 6 |  |  | 23 | 24
Reboco Externo | Instalação do Peitoril | PANO 6 |  |  | 23 | 24

## 3.Processos Chaves
1. Locação e Gabarito | 2. Estacas Helice Continua | 3. Vigas Baldrames | 4. Instalações Enterradas | 5. Contrapiso
Locação | Montagem do Aco | Montagem da Armação | Instalação Esgoto Cloacal | Reaterro/Compactação
Montagem do Gabarito | Cravação de Estacas | Colocação da Armação | Instalação Agua Fria | Lona/Brita
| Conferência excentrecidade | Montagem dos painéis das formas | Instalação Esgoto Pluvial | Colocacao da Armacao - Tela
| Reforço (quando houver) | Colocação das Formas | Instalacao PPCI | Monatgem das Formas
|  | Concreto | Eletrodutos - Instalação Eletrica | Posicionamento das Formas
|  | Desforma | Caixas - Instalação Eletrica | Concretagem
|  | Impermeabilização |  | Polimento
6.Alvenaria Estrutural | 7.Estrutura Moldado in Loco | 8.Instalações Hidro + Caixinhas | 9.Reboco Interno | 10.Shaft
Marcação da Alvenaria | Montagem dos painéis das formas | Montagem de KIT | Taliscamento | Montagem da estrutura metálica
Elevação da alvenaria | Colocação de forma/escoramento | Colunas Apartamentos | Reboco Banheiro | Fixação da instalação hidrossanitária
Posicionamento aço CA/50 + Trelica | Montagem de aço | Colunas Circulação | Reboco da Cozinha | Reforço (quando houver, ex tanque)
Fiadas Shafts (vedação) | Colocação do aço | Ramais Apartamentos (horizontal) | Montagem da forma - Mureta | Plaqueamento
Junta de trabalho | Instalações elétricas | Ramais Circulação | Concretagem - Mureta | Acabamento (fita e massa)
SPDA | Marcações de instalações (hidro e gás) | Fixação da tubulação | Contrapiso
Dreno | Concretagem/Polimento | Furação | Desforma - Mureta
Passagem da Tubulação Elétrica | Desforma/Rescoramento | Instalação das caixinha
Escoramento das Janelas | Desmontagem do Rescoramento | Instalação do CD
Cintas e Pilaretes - Grout Industrializado
11.Impermeabilização do WC | 12.Cerâmica | 13.Gesso Liso | 14.Esquadria de Aluminio | 15.Fiação
Regularização da superfície | Azulejo nas paredes | Zarcão | Instalação das esquadrias | Passsagem dos fios de 4mm
Aplicação da 1ª demão | Cerâmica de piso | Revestimento de gesso |  | Passagem dos fios de 6mm
Reforço dos ralos | Soleiras de portas | Limpeza
Aplicação da 2ª demão | Rejuntamento piso
Teste com água | Limpeza e Proteção do piso
Proteção mecânica
16.Forro | 17.Disjuntores e CD | 18.Rev. da Circulação (porcelanato + degraus da escada) | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | 20.Louças
Montagem da estrutura metálica | Instalação dos disjuntores | Instalação do porcelanato | Textura nos tetos | Instalação do tanque
Plaqueamento | Instalação da tampa dos CDS | Instalação dos degraus das escadas | 1ª demão de látex em paredes e tetos | Instalação do vaso sanitário
Acabamento (fita e massa) |  | Instalação dos rodapés cerâmicos | Pintura das esquadrias de ferro | Instalação da pia
21.Portas de Madeira | 22.Piso Laminado + Rodapé | 23.Metais | 24.Acabamentos Elétricos | 25.Pintura Final
Instalação dos KIT porta pronta | Instalação do piso laminado | Instalação da torneira do banheiro | Instalação de tomadas e interruptores | Pintura Final
Instalação do marco | Instalação do rodapé | Instalação da torneira da cozinha | Instalação das lumnárias da circulação | Calafetação das portas e janelas
Instalação das fechaduras | Proteção do Piso | Isntalação da torneira do tanque | Instalação de marcos (janelas e portas)
Instalação mão francesa da bancada
Instalação das bancadas de alumínio
26.Telhado | 27.Algerosa + Rufos | 28.Complementação e Limpeza | 29.Reboco Externo | 30.Pintura Externa
Montagem da estrutura de madeira | Instalação das algerosas | Verificação do check list | Instalação dos contramarcos | Textura das paredes
Montagem das telhas |  | Limpeza final | Lavagem da fachada | Selador
Instalação de claraboias |  |  | Chapisco | Pitura 3dmão
Instalação das telas
Talisca
Reboco
Requadro das janelas
Instalação do Peitoril

## RESTRIÇÕES
LISTA DE RESTRIÇÕES |  | OBRA TESTE |  | MESES |  |  | Período | 0
Nº | Descrição da Restrição (Projeto, Materiais, Equipamentos, MO, Espaço, Segurança) | Responsável | Data limite p/ remoção da restrição | 2022-03-21 | 2022-04-18 | 2022-05-16 | Status | Observações
|  |  |  | a | a | a
|  |  |  | 2022-04-17 | 2022-05-15 | 2022-06-12
1 | contratar mão de obra para estrutura | engenheiro | 2015-02-01
2 | projeto estrutural | projetista | 2015-02-01
3 | pedir material (aço) | Fábio | 2015-02-01
4 | contratar mão de obra alvenaria | engenheiro | 2015-02-15
5 | comprar bandeija de segurança | Fábio | 2015-02-15
6 | comprar material da alvenaria | Fábio | 2015-02-15
7 | comprar material para inst hidro | engenheiro | 2015-03-01
8 | contratar mão de obra para inst hidro | engenheiro | 2015-03-01
9 | projeto hidro | projetista | 2015-03-01
10 | contratar mão de obra para contramarcos | engenheiro | 2015-03-22
11 | comprar material para contramarcos | Fábio | 2015-03-22
12 | contratar terceirizada para impermeabilização | engenheiro | 2015-03-15
13 | comprar material (manta) | Fábio | 2015-03-15
14 | contratar mão de obra para reboco | engenheiro | 2015-04-05
15 | comprar material argamassa | Fábio | 2015-04-05
16 | comprar EPI´S | Fábio | 2015-04-05
17 | contratar eletrecista | engenheiro | 2015-04-19
18 | comprar material para enfiação | Fábio | 2015-04-19
19 | projeto eletrico | projetista | 2015-04-19
20 | locar elevador cremalheira | Fábio | 2015-03-01