## Agilean
[11 empty] | Outubro 2021 | November 2021 | [21 empty] | December 2021 | [21 empty] | January 2022 | [20 empty] | February 2022 | [19 empty] | March 2022 | [22 empty] | April 2022 | [20 empty] | May 2022 | [21 empty] | June 2022 | [21 empty] | July 2022 | [20 empty] | August 2022 | [22 empty] | September 2022
[12 empty] | 1 / 11 | 2 / 11 | 3 / 11 | 4 / 11 | 5 / 11 | 8 / 11 | 9 / 11 | 10 / 11 | 11 / 11 | 12 / 11 | 15 / 11 | 16 / 11 | 17 / 11 | 18 / 11 | 19 / 11 | 22 / 11 | 23 / 11 | 24 / 11 | 25 / 11 | 26 / 11 | 29 / 11 | 30 / 11 | 1 / 12 | 2 / 12 | 3 / 12 | 6 / 12 | 7 / 12 | 8 / 12 | 9 / 12 | 10 / 12 | 13 / 12 | 14 / 12 | 15 / 12 | 16 / 12 | 17 / 12 | 20 / 12 | 21 / 12 | 22 / 12 | 23 / 12 | 24 / 12 | 27 / 12 | 28 / 12 | 29 / 12 | 30 / 12 | 3 / 1 | 4 / 1 | 5 / 1 | 6 / 1 | 7 / 1 | 10 / 1 | 11 / 1 | 12 / 1 | 13 / 1 | 14 / 1 | 17 / 1 | 18 / 1 | 19 / 1 | 20 / 1 | 21 / 1 | 24 / 1 | 25 / 1 | 26 / 1 | 27 / 1 | 28 / 1 | 31 / 1 | 1 / 2 | 2 / 2 | 3 / 2 | 4 / 2 | 7 / 2 | 8 / 2 | 9 / 2 | 10 / 2 | 11 / 2 | 14 / 2 | 15 / 2 | 16 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 21 / 2 | 22 / 2 | 23 / 2 | 24 / 2 | 25 / 2 | 28 / 2 | 1 / 3 | 2 / 3 | 3 / 3 | 4 / 3 | 7 / 3 | 8 / 3 | 9 / 3 | 10 / 3 | 11 / 3 | 14 / 3 | 15 / 3 | 16 / 3 | 17 / 3 | 18 / 3 | 21 / 3 | 22 / 3 | 23 / 3 | 24 / 3 | 25 / 3 | 28 / 3 | 29 / 3 | 30 / 3 | 31 / 3 | 1 / 4 | 4 / 4 | 5 / 4 | 6 / 4 | 7 / 4 | 8 / 4 | 11 / 4 | 12 / 4 | 13 / 4 | 14 / 4 | 15 / 4 | 18 / 4 | 19 / 4 | 20 / 4 | 21 / 4 | 22 / 4 | 25 / 4 | 26 / 4 | 27 / 4 | 28 / 4 | 29 / 4 | 2 / 5 | 3 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 | 6 / 5 | 9 / 5 | 10 / 5 | 11 / 5 | 12 / 5 | 13 / 5 | 16 / 5 | 17 / 5 | 18 / 5 | 19 / 5 | 20 / 5 | 23 / 5 | 24 / 5 | 25 / 5 | 26 / 5 | 27 / 5 | 30 / 5 | 31 / 5 | 1 / 6 | 2 / 6 | 3 / 6 | 6 / 6 | 7 / 6 | 8 / 6 | 9 / 6 | 10 / 6 | 13 / 6 | 14 / 6 | 15 / 6 | 16 / 6 | 17 / 6 | 20 / 6 | 21 / 6 | 22 / 6 | 23 / 6 | 24 / 6 | 27 / 6 | 28 / 6 | 29 / 6 | 30 / 6 | 1 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 | 8 / 7 | 11 / 7 | 12 / 7 | 13 / 7 | 14 / 7 | 15 / 7 | 18 / 7 | 19 / 7 | 20 / 7 | 21 / 7 | 22 / 7 | 25 / 7 | 26 / 7 | 27 / 7 | 28 / 7 | 29 / 7 | 1 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 8 / 8 | 9 / 8 | 10 / 8 | 11 / 8 | 12 / 8 | 15 / 8 | 16 / 8 | 17 / 8 | 18 / 8 | 19 / 8 | 22 / 8 | 23 / 8 | 24 / 8 | 25 / 8 | 26 / 8 | 29 / 8 | 30 / 8 | 31 / 8 | 1 / 9 | 2 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 8 / 9 | 9 / 9 | 12 / 9 | 13 / 9 | 14 / 9 | 15 / 9 | 16 / 9 | 19 / 9 | 20 / 9 | 21 / 9 | 22 / 9 | 23 / 9 | 26 / 9 | 27 / 9 | 28 / 9 | 29 / 9 | 30 / 9
ESTRUTURA | COB
PAV4
PAV3
PAV2
PAV1
FUND
FACHADA | PANO6
PANO5
PANO4
PANO3
PANO2
PANO1
DESPESAS
PRAZO TOTAL | [10 empty] | 0 | 8900 | [21 empty] | 8900 | [21 empty] | 8900 | [20 empty] | 8900 | [19 empty] | 8900 | [22 empty] | 8900 | [20 empty] | 8900 | [21 empty] | 8900 | [21 empty] | 8900 | [20 empty] | 8900 | [22 empty] | 8900 | [20 empty] | 97900 | OK
| SEDE | [10 empty] | 7300 | [21 empty] | 7300 | [21 empty] | 7300 | [20 empty] | 7300 | [19 empty] | 7300 | [22 empty] | 7300 | [20 empty] | 7300 | [21 empty] | 7300 | [21 empty] | 7300 | [20 empty] | 7300 | [22 empty] | 7300 | [20 empty] | 80300
| COMERCIALIZAÇÃO | [10 empty] | 1600 | [21 empty] | 1600 | [21 empty] | 1600 | [20 empty] | 1600 | [19 empty] | 1600 | [22 empty] | 1600 | [20 empty] | 1600 | [21 empty] | 1600 | [21 empty] | 1600 | [20 empty] | 1600 | [22 empty] | 1600 | [20 empty] | 17600
INÍCIO | [10 empty] | 130800 | 0 | [21 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [20 empty] | 130800 | OK
INÍCIO | COMERCIALIZAÇÃO | [9 empty] | 5000 | [238 empty] | 5000
| PROJETOS E APROVAÇÕES | [9 empty] | 15800 | [238 empty] | 15800
| SEDE | [9 empty] | 10000 | [238 empty] | 10000
| TERRENO | [9 empty] | 100000 | [238 empty] | 100000
TÉRMINO | [11 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [22 empty] | 11000 | [20 empty] | 11000 | OK
| COMERCIALIZAÇÃO | [227 empty] | 7400 | [20 empty] | 7400
| PROJETOS E APROVAÇÕES | [227 empty] | 600 | [20 empty] | 600
| SEDE | [227 empty] | 3000 | [20 empty] | 3000
CUSTO
TEMPO - PRAZO TOTAL | [11 empty] | 26470 | [21 empty] | 26470 | [21 empty] | 26470 | [20 empty] | 26470 | [19 empty] | 26470 | [22 empty] | 26470 | [20 empty] | 26470 | [21 empty] | 26470 | [21 empty] | 26470 | [20 empty] | 26470 | [22 empty] | 26470 | [20 empty] | 291170 | OK
| ADM | [10 empty] | 22000 | [21 empty] | 22000 | [21 empty] | 22000 | [20 empty] | 22000 | [19 empty] | 22000 | [22 empty] | 22000 | [20 empty] | 22000 | [21 empty] | 22000 | [21 empty] | 22000 | [20 empty] | 22000 | [22 empty] | 22000 | [20 empty] | 242000
| CONSUMO | [10 empty] | 4470 | [21 empty] | 4470 | [21 empty] | 4470 | [20 empty] | 4470 | [19 empty] | 4470 | [22 empty] | 4470 | [20 empty] | 4470 | [21 empty] | 4470 | [21 empty] | 4470 | [20 empty] | 4470 | [22 empty] | 4470 | [20 empty] | 49170
INÍCIO | [10 empty] | 0 | 18500 | [21 empty] | 0 | [21 empty] | 1000 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [22 empty] | 250 | [20 empty] | 0 | [21 empty] | 1200 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [20 empty] | 20950 | OK
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[56 empty] | 1000 | [106 empty] | 1200 | [86 empty] | 2200
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS |  | 18500 | [107 empty] | 250 | [129 empty] | 18750
TÉRMINO | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 1000 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [22 empty] | 1000 | [20 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [21 empty] | 100 | [20 empty] | 0 | [22 empty] | 1000 | [20 empty] | 3100 | OK
| EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | [248 empty] | 0
[120 empty] | 1000 | [64 empty] | 100 | [64 empty] | 1100
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | [23 empty] | 1000 | [194 empty] | 1000 | [20 empty] | 2000
TEMPO - PRAZO PROCESSO | [11 empty] | 0 | [21 empty] | 5700 | [21 empty] | 10650 | [20 empty] | 5150 | [19 empty] | 4500 | [22 empty] | 4500 | [20 empty] | 1500 | [21 empty] | 2000 | [21 empty] | 500 | [20 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [20 empty] | 34500 | OK
RETRO
RETRO | [33 empty] | 5500 | [21 empty] | 5500 | [193 empty] | 11000
SERRA
SERRA | [33 empty] | 200 | [21 empty] | 200 | [20 empty] | 200 | [172 empty] | 600
ESCORAS METÁLICAS
ESCORAS METÁLICAS | [55 empty] | 150 | [20 empty] | 150 | [172 empty] | 300
MUNCK
MUNCK | [55 empty] | 1500 | [20 empty] | 1500 | [19 empty] | 1500 | [22 empty] | 1500 | [20 empty] | 1500 | [21 empty] | 1500 | [86 empty] | 9000
ANDAIME FACHADEIRO
ANDAIME FACHADEIRO | [55 empty] | 3000 | [20 empty] | 3000 | [19 empty] | 3000 | [22 empty] | 3000 | [129 empty] | 12000
ANDAIME SUSPENSO
ANDAIME SUSPENSO | [162 empty] | 500 | [21 empty] | 500 | [64 empty] | 1000
CONTROLE TECNOLOGICO | [55 empty] | 300 | [20 empty] | 300 | [172 empty] | 600