## Plan1
ObraKey | EtapaKey | EtapaNome | Início | Fim | Duração | %
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2021-01-01 | 2021-01-24 | 24 | 7.407%
1 | 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2021-01-25 | 2021-02-17 | 24 | 7.407%
1 | 3 | MOVIMENTOS DE TERRA | 2021-02-18 | 2021-03-07 | 18 | 5.556%
1 | 4 | FUNDAÇÕES | 2021-03-08 | 2021-03-31 | 24 | 7.407%
1 | 5 | ESTRUTURA | 2021-04-01 | 2021-05-12 | 42 | 12.96%
1 | 6 | ALVENARIA | 2021-05-13 | 2021-05-30 | 18 | 5.556%
1 | 7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 2021-05-31 | 2021-06-17 | 18 | 5.556%
1 | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2021-06-18 | 2021-07-05 | 18 | 5.556%
1 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2021-07-06 | 2021-07-29 | 24 | 7.407%
1 | 10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 30 | 9.259%
1 | 11 | COBERTURA\IMPERMEABILIZAÇÃO | 2021-08-29 | 2021-09-15 | 18 | 5.556%
1 | 12 | REVESTIMENTOS | 2021-09-16 | 2021-10-03 | 18 | 5.556%
1 | 13 | PISOS | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 12 | 3.704%
1 | 14 | PINTURA | 2021-10-16 | 2021-11-02 | 18 | 5.556%
1 | 15 | PAISAGISMO E LIMPEZA GERAL | 2021-11-03 | 2021-11-21 | 19 | 5.864%
2 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2021-02-03 | 2021-02-07 | 5 | 2.066%
2 | 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 21 | 8.678%
2 | 3 | MOVIMENTOS DE TERRA | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 18 | 7.438%
2 | 4 | FUNDAÇÕES | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 19 | 7.851%
2 | 5 | ESTRUTURA | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 17 | 7.025%
2 | 6 | ALVENARIA | 2021-04-24 | 2021-05-21 | 28 | 11.57%
2 | 7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 2021-05-22 | 2021-06-01 | 11 | 4.545%
2 | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2021-06-02 | 2021-06-18 | 17 | 7.025%
2 | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2021-06-19 | 2021-06-27 | 9 | 3.719%
2 | 10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2021-06-28 | 2021-07-11 | 14 | 5.785%
2 | 11 | COBERTURA\IMPERMEABILIZAÇÃO | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 17 | 7.025%
2 | 12 | REVESTIMENTOS | 2021-07-29 | 2021-08-19 | 22 | 9.091%
2 | 13 | PISOS | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 18 | 7.438%
2 | 14 | PINTURA | 2021-09-07 | 2021-09-18 | 12 | 4.959%
2 | 15 | PAISAGISMO E LIMPEZA GERAL | 2021-09-19 | 2021-10-03 | 15 | 6.198%
Formulas:
Início = [Fim, row above]+1
Fim = [Fim, row above]+21