## AOVIVO
TAREFA | PLANEJADO (META - REFERÊNCIA) | [6 empty] | EXECUTADO | [5 empty] | PROJEÇÃO (FUTURO)
| DATA DE INICIO | DATA DE TERMINO | % | CUSTO (FIXO) | SEMANA INICIO | SEMANA TÉRMINO | % FÍSICO | DATA DE INICIO | DATA DE TERMINO | % | CUSTO | SEMANA INICIO | SEMANA TÉRMINO | DATA DE INICIO | DATA DE TERMINO | CUSTO | SEMANA INICIO | SEMANA TÉRMINO
Alvenaria Estrutural | 2022-01-04 | 2022-01-10 |  | 96574.5266 | 7 | 8 | 6.293% | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 100% | 96574.5266
CerâmicaPAV4 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  | 20435.809 | 24 | 25 | 1.332% | [6 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 20435.809 | 25 | 26
1534627.5419

## SEMANAS
2021-11-22 | 1 | Segunda
2021-11-23 | 1 | Terca
2021-11-24 | 1 | Quarta
2021-11-25 | 1 | Quinta
2021-11-26 | 1 | Sexta
2021-11-27 | 1 | Sabado
2021-11-28 | 1 | Domingo
2021-11-29 | 2 | Segunda
2021-11-30 | 2 | Terca
2021-12-01 | 2 | Quarta
2021-12-02 | 2 | Quinta
2021-12-03 | 2 | Sexta
2021-12-04 | 2 | Sabado
2021-12-05 | 2 | Domingo
2021-12-06 | 3 | Segunda
2021-12-07 | 3 | Terca
2021-12-08 | 3 | Quarta
2021-12-09 | 3 | Quinta
2021-12-10 | 3 | Sexta
2021-12-11 | 3 | Sabado
2021-12-12 | 3 | Domingo
2021-12-13 | 4 | Segunda
2021-12-14 | 4 | Terca
2021-12-15 | 4 | Quarta
2021-12-16 | 4 | Quinta
2021-12-17 | 4 | Sexta
2021-12-18 | 4 | Sabado
2021-12-19 | 4 | Domingo
2021-12-20 | 5 | Segunda
2021-12-21 | 5 | Terca
2021-12-22 | 5 | Quarta
2021-12-23 | 5 | Quinta
2021-12-24 | 5 | Sexta
2021-12-25 | 5 | Sabado
2021-12-26 | 5 | Domingo
2021-12-27 | 6 | Segunda
2021-12-28 | 6 | Terca
2021-12-29 | 6 | Quarta
2021-12-30 | 6 | Quinta
2021-12-31 | 6 | Sexta
2022-01-01 | 6 | Sabado
2022-01-02 | 6 | Domingo
2022-01-03 | 7 | Segunda
2022-01-04 | 7 | Terca
2022-01-05 | 7 | Quarta
2022-01-06 | 7 | Quinta
2022-01-07 | 7 | Sexta
2022-01-08 | 7 | Sabado
2022-01-09 | 7 | Domingo
2022-01-10 | 8 | Segunda
2022-01-11 | 8 | Terca
2022-01-12 | 8 | Quarta
2022-01-13 | 8 | Quinta
2022-01-14 | 8 | Sexta
2022-01-15 | 8 | Sabado
2022-01-16 | 8 | Domingo
2022-01-17 | 9 | Segunda
2022-01-18 | 9 | Terca
2022-01-19 | 9 | Quarta
2022-01-20 | 9 | Quinta
2022-01-21 | 9 | Sexta
2022-01-22 | 9 | Sabado
2022-01-23 | 9 | Domingo
2022-01-24 | 10 | Segunda
2022-01-25 | 10 | Terca
2022-01-26 | 10 | Quarta
2022-01-27 | 10 | Quinta
2022-01-28 | 10 | Sexta
2022-01-29 | 10 | Sabado
2022-01-30 | 10 | Domingo
2022-01-31 | 11 | Segunda
2022-02-01 | 11 | Terca
2022-02-02 | 11 | Quarta
2022-02-03 | 11 | Quinta
2022-02-04 | 11 | Sexta
2022-02-05 | 11 | Sabado
2022-02-06 | 11 | Domingo
2022-02-07 | 12 | Segunda
2022-02-08 | 12 | Terca
2022-02-09 | 12 | Quarta
2022-02-10 | 12 | Quinta
2022-02-11 | 12 | Sexta
2022-02-12 | 12 | Sabado
2022-02-13 | 12 | Domingo
2022-02-14 | 13 | Segunda
2022-02-15 | 13 | Terca
2022-02-16 | 13 | Quarta
2022-02-17 | 13 | Quinta
2022-02-18 | 13 | Sexta
2022-02-19 | 13 | Sabado
2022-02-20 | 13 | Domingo
2022-02-21 | 14 | Segunda
2022-02-22 | 14 | Terca
2022-02-23 | 14 | Quarta
2022-02-24 | 14 | Quinta
2022-02-25 | 14 | Sexta
2022-02-26 | 14 | Sabado
2022-02-27 | 14 | Domingo
2022-02-28 | 15 | Segunda
2022-03-01 | 15 | Terca
2022-03-02 | 15 | Quarta
2022-03-03 | 15 | Quinta
2022-03-04 | 15 | Sexta
2022-03-05 | 15 | Sabado
2022-03-06 | 15 | Domingo
2022-03-07 | 16 | Segunda
2022-03-08 | 16 | Terca
2022-03-09 | 16 | Quarta
2022-03-10 | 16 | Quinta
2022-03-11 | 16 | Sexta
2022-03-12 | 16 | Sabado
2022-03-13 | 16 | Domingo
2022-03-14 | 17 | Segunda
2022-03-15 | 17 | Terca
2022-03-16 | 17 | Quarta
2022-03-17 | 17 | Quinta
2022-03-18 | 17 | Sexta
2022-03-19 | 17 | Sabado
2022-03-20 | 17 | Domingo
2022-03-21 | 18 | Segunda
2022-03-22 | 18 | Terca
2022-03-23 | 18 | Quarta
2022-03-24 | 18 | Quinta
2022-03-25 | 18 | Sexta
2022-03-26 | 18 | Sabado
2022-03-27 | 18 | Domingo
2022-03-28 | 19 | Segunda
2022-03-29 | 19 | Terca
2022-03-30 | 19 | Quarta
2022-03-31 | 19 | Quinta
2022-04-01 | 19 | Sexta
2022-04-02 | 19 | Sabado
2022-04-03 | 19 | Domingo
2022-04-04 | 20 | Segunda
2022-04-05 | 20 | Terca
2022-04-06 | 20 | Quarta
2022-04-07 | 20 | Quinta
2022-04-08 | 20 | Sexta
2022-04-09 | 20 | Sabado
2022-04-10 | 20 | Domingo
2022-04-11 | 21 | Segunda
2022-04-12 | 21 | Terca
2022-04-13 | 21 | Quarta
2022-04-14 | 21 | Quinta
2022-04-15 | 21 | Sexta
2022-04-16 | 21 | Sabado
2022-04-17 | 21 | Domingo
2022-04-18 | 22 | Segunda
2022-04-19 | 22 | Terca
2022-04-20 | 22 | Quarta
2022-04-21 | 22 | Quinta
2022-04-22 | 22 | Sexta
2022-04-23 | 22 | Sabado
2022-04-24 | 22 | Domingo
2022-04-25 | 23 | Segunda
2022-04-26 | 23 | Terca
2022-04-27 | 23 | Quarta
2022-04-28 | 23 | Quinta
2022-04-29 | 23 | Sexta
2022-04-30 | 23 | Sabado
2022-05-01 | 23 | Domingo
2022-05-02 | 24 | Segunda
2022-05-03 | 24 | Terca
2022-05-04 | 24 | Quarta
2022-05-05 | 24 | Quinta
2022-05-06 | 24 | Sexta
2022-05-07 | 24 | Sabado
2022-05-08 | 24 | Domingo
2022-05-09 | 25 | Segunda
2022-05-10 | 25 | Terca
2022-05-11 | 25 | Quarta
2022-05-12 | 25 | Quinta
2022-05-13 | 25 | Sexta
2022-05-14 | 25 | Sabado
2022-05-15 | 25 | Domingo
2022-05-16 | 26 | Segunda
2022-05-17 | 26 | Terca
2022-05-18 | 26 | Quarta
2022-05-19 | 26 | Quinta
2022-05-20 | 26 | Sexta
2022-05-21 | 26 | Sabado
2022-05-22 | 26 | Domingo
2022-05-23 | 27 | Segunda
2022-05-24 | 27 | Terca
2022-05-25 | 27 | Quarta
2022-05-26 | 27 | Quinta
2022-05-27 | 27 | Sexta
2022-05-28 | 27 | Sabado
2022-05-29 | 27 | Domingo
2022-05-30 | 28 | Segunda
2022-05-31 | 28 | Terca
2022-06-01 | 28 | Quarta
2022-06-02 | 28 | Quinta
2022-06-03 | 28 | Sexta
2022-06-04 | 28 | Sabado
2022-06-05 | 28 | Domingo
2022-06-06 | 29 | Segunda
2022-06-07 | 29 | Terca
2022-06-08 | 29 | Quarta
2022-06-09 | 29 | Quinta
2022-06-10 | 29 | Sexta
2022-06-11 | 29 | Sabado
2022-06-12 | 29 | Domingo
2022-06-13 | 30 | Segunda
2022-06-14 | 30 | Terca
2022-06-15 | 30 | Quarta
2022-06-16 | 30 | Quinta
2022-06-17 | 30 | Sexta
2022-06-18 | 30 | Sabado
2022-06-19 | 30 | Domingo
2022-06-20 | 31 | Segunda
2022-06-21 | 31 | Terca
2022-06-22 | 31 | Quarta
2022-06-23 | 31 | Quinta
2022-06-24 | 31 | Sexta
2022-06-25 | 31 | Sabado
2022-06-26 | 31 | Domingo
2022-06-27 | 32 | Segunda
2022-06-28 | 32 | Terca
2022-06-29 | 32 | Quarta
2022-06-30 | 32 | Quinta
2022-07-01 | 32 | Sexta
2022-07-02 | 32 | Sabado
2022-07-03 | 32 | Domingo
2022-07-04 | 33 | Segunda
2022-07-05 | 33 | Terca
2022-07-06 | 33 | Quarta
2022-07-07 | 33 | Quinta
2022-07-08 | 33 | Sexta
2022-07-09 | 33 | Sabado
2022-07-10 | 33 | Domingo
2022-07-11 | 34 | Segunda
2022-07-12 | 34 | Terca
2022-07-13 | 34 | Quarta
2022-07-14 | 34 | Quinta
2022-07-15 | 34 | Sexta
2022-07-16 | 34 | Sabado
2022-07-17 | 34 | Domingo
2022-07-18 | 35 | Segunda
2022-07-19 | 35 | Terca
2022-07-20 | 35 | Quarta
2022-07-21 | 35 | Quinta
2022-07-22 | 35 | Sexta
2022-07-23 | 35 | Sabado
2022-07-24 | 35 | Domingo
2022-07-25 | 36 | Segunda
2022-07-26 | 36 | Terca
2022-07-27 | 36 | Quarta
2022-07-28 | 36 | Quinta
2022-07-29 | 36 | Sexta
2022-07-30 | 36 | Sabado
2022-07-31 | 36 | Domingo
2022-08-01 | 37 | Segunda
2022-08-02 | 37 | Terca
2022-08-03 | 37 | Quarta
2022-08-04 | 37 | Quinta
2022-08-05 | 37 | Sexta
2022-08-06 | 37 | Sabado
2022-08-07 | 37 | Domingo
2022-08-08 | 38 | Segunda
2022-08-09 | 38 | Terca
2022-08-10 | 38 | Quarta
2022-08-11 | 38 | Quinta
2022-08-12 | 38 | Sexta
2022-08-13 | 38 | Sabado
2022-08-14 | 38 | Domingo
2022-08-15 | 39 | Segunda
2022-08-16 | 39 | Terca
2022-08-17 | 39 | Quarta
2022-08-18 | 39 | Quinta
2022-08-19 | 39 | Sexta
2022-08-20 | 39 | Sabado
2022-08-21 | 39 | Domingo
2022-08-22 | 40 | Segunda
2022-08-23 | 40 | Terca
2022-08-24 | 40 | Quarta
2022-08-25 | 40 | Quinta
2022-08-26 | 40 | Sexta
2022-08-27 | 40 | Sabado
2022-08-28 | 40 | Domingo
2022-08-29 | 41 | Segunda
2022-08-30 | 41 | Terca
2022-08-31 | 41 | Quarta
2022-09-01 | 41 | Quinta
2022-09-02 | 41 | Sexta
2022-09-03 | 41 | Sabado
2022-09-04 | 41 | Domingo
2022-09-05 | 42 | Segunda
2022-09-06 | 42 | Terca
2022-09-07 | 42 | Quarta
2022-09-08 | 42 | Quinta
2022-09-09 | 42 | Sexta
2022-09-10 | 42 | Sabado
2022-09-11 | 42 | Domingo
2022-09-12 | 43 | Segunda
2022-09-13 | 43 | Terca
2022-09-14 | 43 | Quarta
2022-09-15 | 43 | Quinta
2022-09-16 | 43 | Sexta
2022-09-17 | 43 | Sabado
2022-09-18 | 43 | Domingo

## CUSTO ATIVIDADE
Algerosas + Rufos | 134.2414
Alvenaria Estrutural | 247.894
Cerâmica | 236.9094
Complementação e Limpeza | 2000
Contrapiso | 155.5718
Disjuntores e CD | 350
Esquadria | 1261.9048
Acabamentos Elétricos | 513.5043
Estacas | 2317.9513
Estrutura Moldado in Loco | 2550.802
Fiação | 1283.6298
Forro | 78.4453
Gesso Liso | 15.2224
Impermeabilização | 39.3
Instalações Hidrossanitárias | 13455.8892
Instalações Enterradas | 350
Locação e Gabarito | 36.4001
Louças | 327.2515
Metais | 111.67
Pintura Externa | 49.7071
Pintura Final | 6
Pintura Interna - 1ªdmão | 31.0435
Piso Laminado + Rodapé | 162.8579
Portas de Madeira | 520
Reboco Externo | 111.2257
Reboco Interno | 7
Rev. da Circulação | 160.7748
Shaft | 295.4681
Telhado | 209.6595
Vigas Baldrames | 3866.9905
Total Geral

## REPLAN
| Planej. Inicial | Planej. Final
ESTRUTURA/ACABAMENTO | 2021-11-22 | 2022-09-09
FUND | 2021-11-22 | 2022-01-03
Locação e Gabarito | 2021-11-22 | 2021-11-26
EstacasFUND | 2021-11-29 | 2021-12-10
Vigas BaldramesFUND | 2021-12-13 | 2021-12-17
Instalações EnterradasFUND | 2021-12-20 | 2021-12-24
ContrapisoFUND | 2021-12-27 | 2022-01-03
PAV1 | 2022-01-04 | 2022-08-29
Alvenaria EstruturalPAV1 | 2022-01-04 | 2022-01-10
Estrutura Moldado in LocoPAV1 | 2022-01-11 | 2022-01-17
Instalações HidrossanitáriasPAV1 | 2022-02-15 | 2022-02-21
Reboco InternoPAV1 | 2022-03-01 | 2022-03-07
Shaft PAV1 | 2022-04-04 | 2022-04-06
ImpermeabilizaçãoPAV1 | 2022-04-06 | 2022-04-13
CerâmicaPAV1 | 2022-04-20 | 2022-04-27
Gesso LisoPAV1 | 2022-05-04 | 2022-05-11
Esquadria PAV1 | 2022-05-25 | 2022-06-01
FiaçãoPAV1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
ForroPAV1 | 2022-06-15 | 2022-06-22
Disjuntores e CDPAV1 | 2022-06-22 | 2022-06-24
Rev. da CirculaçãoPAV1 | 2022-06-22 | 2022-06-29
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV1 | 2022-06-29 | 2022-07-06
LouçasPAV1 | 2022-07-12 | 2022-07-14
Portas de MadeiraPAV1 | 2022-07-14 | 2022-07-18
Piso Laminado + RodapéPAV1 | 2022-07-19 | 2022-07-25
MetaisPAV1 | 2022-08-04 | 2022-08-08
Acabamentos ElétricosPAV1 | 2022-08-04 | 2022-08-08
Pintura FinalPAV1 | 2022-08-09 | 2022-08-15
Complementação e LimpezaPAV1 | 2022-08-25 | 2022-08-29
PAV2 | 2022-01-18 | 2022-09-01
Alvenaria EstruturalPAV2 | 2022-01-18 | 2022-01-24
Estrutura Moldado in LocoPAV2 | 2022-01-25 | 2022-01-31
Instalações HidrossanitáriasPAV2 | 2022-02-22 | 2022-02-28
Reboco InternoPAV2 | 2022-03-08 | 2022-03-14
Shaft PAV2 | 2022-04-06 | 2022-04-08
ImpermeabilizaçãoPAV2 | 2022-04-13 | 2022-04-20
CerâmicaPAV2 | 2022-04-27 | 2022-05-04
Gesso LisoPAV2 | 2022-05-11 | 2022-05-18
Esquadria PAV2 | 2022-06-01 | 2022-06-08
FiaçãoPAV2 | 2022-06-08 | 2022-06-15
ForroPAV2 | 2022-06-22 | 2022-06-29
Disjuntores e CDPAV2 | 2022-06-29 | 2022-07-01
Rev. da CirculaçãoPAV2 | 2022-06-29 | 2022-07-06
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV2 | 2022-07-06 | 2022-07-13
LouçasPAV2 | 2022-07-14 | 2022-07-18
Portas de MadeiraPAV2 | 2022-07-19 | 2022-07-21
Piso Laminado + RodapéPAV2 | 2022-07-26 | 2022-08-01
MetaisPAV2 | 2022-08-09 | 2022-08-11
Acabamentos ElétricosPAV2 | 2022-08-09 | 2022-08-11
Pintura FinalPAV2 | 2022-08-16 | 2022-08-22
Complementação e LimpezaPAV2 | 2022-08-30 | 2022-09-01
PAV3 | 2022-02-01 | 2022-09-05
Alvenaria EstruturalPAV3 | 2022-02-01 | 2022-02-07
Estrutura Moldado in LocoPAV3 | 2022-02-08 | 2022-02-14
Instalações HidrossanitáriasPAV3 | 2022-03-01 | 2022-03-07
Reboco InternoPAV3 | 2022-03-21 | 2022-03-25
Shaft PAV3 | 2022-04-11 | 2022-04-13
ImpermeabilizaçãoPAV3 | 2022-04-20 | 2022-04-27
CerâmicaPAV3 | 2022-05-04 | 2022-05-11
Gesso LisoPAV3 | 2022-05-18 | 2022-05-25
Esquadria PAV3 | 2022-06-08 | 2022-06-15
FiaçãoPAV3 | 2022-06-15 | 2022-06-22
ForroPAV3 | 2022-06-29 | 2022-07-06
Disjuntores e CDPAV3 | 2022-07-06 | 2022-07-08
Rev. da CirculaçãoPAV3 | 2022-07-06 | 2022-07-13
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV3 | 2022-07-13 | 2022-07-20
LouçasPAV3 | 2022-07-20 | 2022-07-22
Portas de MadeiraPAV3 | 2022-07-25 | 2022-07-27
Piso Laminado + RodapéPAV3 | 2022-08-02 | 2022-08-08
MetaisPAV3 | 2022-08-11 | 2022-08-15
Acabamentos ElétricosPAV3 | 2022-08-11 | 2022-08-15
Pintura FinalPAV3 | 2022-08-23 | 2022-08-29
Complementação e LimpezaPAV3 | 2022-09-01 | 2022-09-05
PAV4 | 2022-02-15 | 2022-09-09
Alvenaria EstruturalPAV4 | 2022-02-15 | 2022-02-21
Estrutura Moldado in LocoPAV4 | 2022-02-22 | 2022-02-28
Instalações HidrossanitáriasPAV4 | 2022-03-15 | 2022-03-20
Reboco InternoPAV4 | 2022-03-28 | 2022-04-01
Shaft PAV4 | 2022-04-13 | 2022-04-15
ImpermeabilizaçãoPAV4 | 2022-04-27 | 2022-05-04
CerâmicaPAV4 | 2022-05-11 | 2022-05-18
Gesso LisoPAV4 | 2022-05-25 | 2022-06-01
Esquadria PAV4 | 2022-06-15 | 2022-06-22
FiaçãoPAV4 | 2022-06-22 | 2022-06-29
ForroPAV4 | 2022-07-06 | 2022-07-13
Disjuntores e CDPAV4 | 2022-07-13 | 2022-07-15
Rev. da CirculaçãoPAV4 | 2022-07-13 | 2022-07-20
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV4 | 2022-07-20 | 2022-07-27
LouçasPAV4 | 2022-07-27 | 2022-07-29
Portas de MadeiraPAV4 | 2022-08-01 | 2022-08-03
Piso Laminado + RodapéPAV4 | 2022-08-09 | 2022-08-15
MetaisPAV4 | 2022-08-16 | 2022-08-18
Acabamentos ElétricosPAV4 | 2022-08-16 | 2022-08-18
Pintura FinalPAV4 | 2022-08-30 | 2022-09-05
Complementação e LimpezaPAV4 | 2022-09-06 | 2022-09-09
COB | 2022-03-01 | 2022-04-29
Alvenaria EstruturalCOB | 2022-03-01 | 2022-03-07
Instalações HidrossanitáriasCOB | 2022-03-21 | 2022-03-25
TelhadoCOB | 2022-03-28 | 2022-04-01
Algerosas + RufosCOB | 2022-04-22 | 2022-04-29
FACHADA | 2022-03-25 | 2022-07-14
PANO1 | 2022-03-25 | 2022-06-09
Reboco ExternoPANO1 | 2022-03-25 | 2022-04-01
Pintura Externa PANO1 | 2022-06-03 | 2022-06-09
PANO2 | 2022-04-01 | 2022-06-16
Reboco ExternoPANO2 | 2022-04-01 | 2022-04-08
Pintura Externa PANO2 | 2022-06-10 | 2022-06-16
PANO3 | 2022-04-08 | 2022-06-23
Reboco ExternoPANO3 | 2022-04-08 | 2022-04-15
Pintura Externa PANO3 | 2022-06-17 | 2022-06-23
PANO4 | 2022-04-15 | 2022-06-30
Reboco ExternoPANO4 | 2022-04-15 | 2022-04-22
Pintura Externa PANO4 | 2022-06-24 | 2022-06-30
PANO5 | 2022-04-22 | 2022-07-07
Reboco ExternoPANO5 | 2022-04-22 | 2022-04-29
Pintura Externa PANO5 | 2022-07-01 | 2022-07-07
PANO6 | 2022-04-29 | 2022-07-14
Reboco ExternoPANO6 | 2022-04-29 | 2022-05-06
Pintura Externa PANO6 | 2022-07-08 | 2022-07-14

## Avanco fisico
Rede | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Soma de TOTAL | Soma de R$ PLANEJADO | Soma de R$ EXECUTADO
Acabamentos Elétricos | 8216.0682 | 0 | 0 | 0% | 0%
Algerosas + Rufos | 10092.268 | 0 | 0 | 0% | 0%
Alvenaria Estrutural | 407383.9661 | 407383.9661 | 407383.9661 | 100% | 100%
Cerâmica | 81743.2361 | 0 | 0 | 0% | 0%
Complementação e Limpeza | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
Contrapiso | 34911.8725 | 34911.8725 | 34911.8725 | 100% | 100%
Disjuntores e CD | 5600 | 0 | 0 | 0% | 0%
Esquadria | 106000 | 0 | 0 | 0% | 0%
Estacas | 34352.0382 | 34352.0382 | 34352.0382 | 100% | 100%
Estrutura Moldado in Loco | 262860.1495 | 262860.1495 | 262860.1495 | 100% | 100%
Fiação | 20538.0767 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forro | 9190.6554 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gesso Liso | 27245.0515 | 0 | 0 | 0% | 0%
Impermeabilização | 955.776 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalações Enterradas | 350 | 350 | 350 | 100% | 100%
Instalações Hidrossanitárias | 53823.5568 | 53823.5568 | 40367.6676 | 100% | 75%
Locação e Gabarito | 2720.5459 | 2720.5459 | 2720.5459 | 100% | 100%
Louças | 20944.0939 | 0 | 0 | 0% | 0%
Metais | 5360.16 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pintura Externa | 37045.1955 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pintura Final | 14749.44 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pintura Interna - 1ªdmão | 59198.7276 | 0 | 0 | 0% | 0%
Piso Laminado + Rodapé | 52687.7737 | 0 | 0 | 0% | 0%
Portas de Madeira | 41600 | 0 | 0 | 0% | 0%
Reboco Externo | 82893.2123 | 21964.3043 | 0 | 26.5% | 0%
Reboco Interno | 3936.52 | 2952.39 | 1968.26 | 75% | 50%
Rev. da Circulação | 14469.7309 | 0 | 0 | 0% | 0%
Shaft | 12634.2147 | 0 | 0 | 0% | 0%
Telhado | 51094.0145 | 0 | 0 | 0% | 0%
Vigas Baldrames | 70031.1977 | 70031.1977 | 70031.1977 | 100% | 100%
Total Geral | 1534627.5419 | 891350.0211 | 854945.6975
|  | 58.08% | 55.71%

## Ponderação
SEM FIM EXE
Rótulos de Linha | Soma de peso da tarefa
Acabamentos Elétricos | 1.209%
Acabamentos ElétricosPAV1 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV2 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV3 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV4 | 25%
Algerosas + Rufos | 1.485%
Algerosas + RufosCOB | 100%
Cerâmica | 12.03%
CerâmicaPAV1 | 25%
CerâmicaPAV2 | 25%
CerâmicaPAV3 | 25%
CerâmicaPAV4 | 25%
Complementação e Limpeza | 0.2943%
Complementação e LimpezaPAV1 | 25%
Complementação e LimpezaPAV2 | 25%
Complementação e LimpezaPAV3 | 25%
Complementação e LimpezaPAV4 | 25%
Disjuntores e CD | 0.8239%
Disjuntores e CDPAV1 | 25%
Disjuntores e CDPAV2 | 25%
Disjuntores e CDPAV3 | 25%
Disjuntores e CDPAV4 | 25%
Esquadria | 15.6%
Esquadria PAV1 | 25%
Esquadria PAV2 | 25%
Esquadria PAV3 | 25%
Esquadria PAV4 | 25%
Fiação | 3.022%
FiaçãoPAV1 | 25%
FiaçãoPAV2 | 25%
FiaçãoPAV3 | 25%
FiaçãoPAV4 | 25%
Forro | 1.352%
ForroPAV1 | 25%
ForroPAV2 | 25%
ForroPAV3 | 25%
ForroPAV4 | 25%
Gesso Liso | 4.009%
Gesso LisoPAV1 | 25%
Gesso LisoPAV2 | 25%
Gesso LisoPAV3 | 25%
Gesso LisoPAV4 | 25%
Impermeabilização | 0.1406%
ImpermeabilizaçãoPAV1 | 25%
ImpermeabilizaçãoPAV2 | 25%
ImpermeabilizaçãoPAV3 | 25%
ImpermeabilizaçãoPAV4 | 25%
Instalações Hidrossanitárias | 1.98%
Instalações HidrossanitáriasCOB | 0%
Instalações HidrossanitáriasPAV4 | 100%
Louças | 3.081%
LouçasPAV1 | 25%
LouçasPAV2 | 25%
LouçasPAV3 | 25%
LouçasPAV4 | 25%
Metais | 0.7886%
MetaisPAV1 | 25%
MetaisPAV2 | 25%
MetaisPAV3 | 25%
MetaisPAV4 | 25%
Pintura Externa | 5.45%
Pintura Externa PANO1 | 16.94%
Pintura Externa PANO2 | 19.12%
Pintura Externa PANO3 | 15.22%
Pintura Externa PANO4 | 16.75%
Pintura Externa PANO5 | 18.58%
Pintura Externa PANO6 | 13.4%
Pintura Final | 2.17%
Pintura FinalPAV1 | 25%
Pintura FinalPAV2 | 25%
Pintura FinalPAV3 | 25%
Pintura FinalPAV4 | 25%
Pintura Interna - 1ªdmão | 8.71%
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV1 | 25%
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV2 | 25%
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV3 | 25%
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV4 | 25%
Piso Laminado + Rodapé | 7.752%
Piso Laminado + RodapéPAV1 | 25%
Piso Laminado + RodapéPAV2 | 25%
Piso Laminado + RodapéPAV3 | 25%
Piso Laminado + RodapéPAV4 | 25%
Portas de Madeira | 6.121%
Portas de MadeiraPAV1 | 25%
Portas de MadeiraPAV2 | 25%
Portas de MadeiraPAV3 | 25%
Portas de MadeiraPAV4 | 25%
Reboco Externo | 12.2%
Reboco ExternoPANO1 | 16.94%
Reboco ExternoPANO2 | 19.12%
Reboco ExternoPANO3 | 15.22%
Reboco ExternoPANO4 | 16.75%
Reboco ExternoPANO5 | 18.58%
Reboco ExternoPANO6 | 13.4%
Reboco Interno | 0.2896%
Reboco InternoPAV3 | 50%
Reboco InternoPAV4 | 50%
Rev. da Circulação | 2.129%
Rev. da CirculaçãoPAV1 | 25%
Rev. da CirculaçãoPAV2 | 25%
Rev. da CirculaçãoPAV3 | 25%
Rev. da CirculaçãoPAV4 | 25%
Shaft | 1.859%
Shaft PAV1 | 25%
Shaft PAV2 | 25%
Shaft PAV3 | 25%
Shaft PAV4 | 25%
Telhado | 7.517%
TelhadoCOB | 100%
Total Geral | 100%

## PROJEÇÃO FC
Rótulos de Linha | Soma de peso da tarefa | menos 15 | mais 15 | menos 15 | mais 15
Acabamentos Elétricos | 1.209% | 0 | 0
Acabamentos ElétricosPAV1 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV2 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV3 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV4 | 25%
Algerosas + Rufos | 1.485% | 7592.2642 | 2500
Algerosas + RufosCOB | 100% |  |  | 7592.2642 | 2500
Cerâmica | 12.03% | 34527.3887 | 47215.264
CerâmicaPAV1 | 25% |  |  | 8631.8472 | 11803.816
CerâmicaPAV2 | 25% |  |  | 8631.8472 | 11803.816
CerâmicaPAV3 | 25% |  |  | 8631.8472 | 11803.816
CerâmicaPAV4 | 25% |  |  | 8631.8472 | 11803.816
Complementação e Limpeza | 0.2943% | 0 | 2000
Complementação e LimpezaPAV1 | 25% |  |  | 0 | 500
Complementação e LimpezaPAV2 | 25% |  |  | 0 | 500
Complementação e LimpezaPAV3 | 25% |  |  | 0 | 500
Complementação e LimpezaPAV4 | 25% |  |  | 0 | 500
Disjuntores e CD | 0.8239% | 0 | 5600
Disjuntores e CDPAV1 | 25% |  |  | 0 | 1400
Disjuntores e CDPAV2 | 25% |  |  | 0 | 1400
Disjuntores e CDPAV3 | 25% |  |  | 0 | 1400
Disjuntores e CDPAV4 | 25% |  |  | 0 | 1400
Esquadria | 15.6% | 65025 | 21000
Esquadria PAV1 | 25% |  |  | 16256.25 | 5250
Esquadria PAV2 | 25% |  |  | 16256.25 | 5250
Esquadria PAV3 | 25% |  |  | 16256.25 | 5250
Esquadria PAV4 | 25% |  |  | 16256.25 | 5250
Fiação | 3.022% | 7738.0767 | 12800
FiaçãoPAV1 | 25% |  |  | 1934.5192 | 3200
FiaçãoPAV2 | 25% |  |  | 1934.5192 | 3200
FiaçãoPAV3 | 25% |  |  | 1934.5192 | 3200
FiaçãoPAV4 | 25% |  |  | 1934.5192 | 3200
Forro | 1.352% | 6261.1929 | 2928.7836
ForroPAV1 | 25% |  |  | 1565.2982 | 732.1959
ForroPAV2 | 25% |  |  | 1565.2982 | 732.1959
ForroPAV3 | 25% |  |  | 1565.2982 | 732.1959
ForroPAV4 | 25% |  |  | 1565.2982 | 732.1959
Gesso Liso | 4.009% | 14716.487 | 12528.6302
Gesso LisoPAV1 | 25% |  |  | 3679.1217 | 3132.1575
Gesso LisoPAV2 | 25% |  |  | 3679.1217 | 3132.1575
Gesso LisoPAV3 | 25% |  |  | 3679.1217 | 3132.1575
Gesso LisoPAV4 | 25% |  |  | 3679.1217 | 3132.1575
Impermeabilização | 0.1406% | 220.2732 | 437.9914
ImpermeabilizaçãoPAV1 | 25% |  |  | 55.0683 | 109.4979
ImpermeabilizaçãoPAV2 | 25% |  |  | 55.0683 | 109.4979
ImpermeabilizaçãoPAV3 | 25% |  |  | 55.0683 | 109.4979
ImpermeabilizaçãoPAV4 | 25% |  |  | 55.0683 | 109.4979
Instalações Hidrossanitárias | 1.98% |  |  | 0 | 0
Instalações HidrossanitáriasCOB | 0% |  |  | 0 | 0
Instalações HidrossanitáriasPAV4 | 100% |  |  | 0 | 0
Louças | 3.081% | 17744.0939 | 3200
LouçasPAV1 | 25% |  |  | 4436.0235 | 800
LouçasPAV2 | 25% |  |  | 4436.0235 | 800
LouçasPAV3 | 25% |  |  | 4436.0235 | 800
LouçasPAV4 | 25% |  |  | 4436.0235 | 800
Metais | 0.7886% | 2960.16 | 2400
MetaisPAV1 | 25% |  |  | 740.04 | 600
MetaisPAV2 | 25% |  |  | 740.04 | 600
MetaisPAV3 | 25% |  |  | 740.04 | 600
MetaisPAV4 | 25% |  |  | 740.04 | 600
Pintura Externa | 5.45% | 22139.6514 | 14905.303
Pintura Externa PANO1 | 16.94% |  |  | 3749.6032 | 2524.3836
Pintura Externa PANO2 | 19.12% |  |  | 4233.5284 | 2850.1814
Pintura Externa PANO3 | 15.22% |  |  | 3369.058 | 2268.1852
Pintura Externa PANO4 | 16.75% |  |  | 3708.6077 | 2496.7837
Pintura Externa PANO5 | 18.58% |  |  | 4112.6214 | 2768.782
Pintura Externa PANO6 | 13.4% |  |  | 2966.2326 | 1996.987
Pintura Final | 2.17% | 0 | 14749.5113
Pintura FinalPAV1 | 25% |  |  | 0 | 3687.3778
Pintura FinalPAV2 | 25% |  |  | 0 | 3687.3778
Pintura FinalPAV3 | 25% |  |  | 0 | 3687.3778
Pintura FinalPAV4 | 25% |  |  | 0 | 3687.3778
Pintura Interna - 1ªdmão | 8.71% | 28045.6816 | 31152.9113
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV1 | 25% |  |  | 7011.4204 | 7788.2278
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV2 | 25% |  |  | 7011.4204 | 7788.2278
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV3 | 25% |  |  | 7011.4204 | 7788.2278
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV4 | 25% |  |  | 7011.4204 | 7788.2278
Piso Laminado + Rodapé | 7.752% | 44597.4445 | 8087.5776
Piso Laminado + RodapéPAV1 | 25% |  |  | 11149.3611 | 2021.8944
Piso Laminado + RodapéPAV2 | 25% |  |  | 11149.3611 | 2021.8944
Piso Laminado + RodapéPAV3 | 25% |  |  | 11149.3611 | 2021.8944
Piso Laminado + RodapéPAV4 | 25% |  |  | 11149.3611 | 2021.8944
Portas de Madeira | 6.121% | 35200 | 6400
Portas de MadeiraPAV1 | 25% |  |  | 8800 | 1600
Portas de MadeiraPAV2 | 25% |  |  | 8800 | 1600
Portas de MadeiraPAV3 | 25% |  |  | 8800 | 1600
Portas de MadeiraPAV4 | 25% |  |  | 8800 | 1600
Reboco Externo | 12.2% | 9837.5 | 22202.8875
Reboco ExternoPANO1 | 16.94% |  |  | 1666.0932 | 3760.313
Reboco ExternoPANO2 | 19.12% |  |  | 1881.1198 | 4245.6204
Reboco ExternoPANO3 | 15.22% |  |  | 1497.0023 | 3378.6808
Reboco ExternoPANO4 | 16.75% |  |  | 1647.8773 | 3719.2004
Reboco ExternoPANO5 | 18.58% |  |  | 1827.3961 | 4124.368
Reboco ExternoPANO6 | 13.4% |  |  | 1318.0114 | 2974.7049
Reboco Interno | 0.2896% | 0 | 1771.4565
Reboco InternoPAV3 | 50% |  |  | 0 | 885.7282
Reboco InternoPAV4 | 50% |  |  | 0 | 885.7282
Rev. da Circulação | 2.129% | 10310.1916 | 4159.0118
Rev. da CirculaçãoPAV1 | 25% |  |  | 2577.5479 | 1039.753
Rev. da CirculaçãoPAV2 | 25% |  |  | 2577.5479 | 1039.753
Rev. da CirculaçãoPAV3 | 25% |  |  | 2577.5479 | 1039.753
Rev. da CirculaçãoPAV4 | 25% |  |  | 2577.5479 | 1039.753
Shaft | 1.859% | 0 | 1069.277
Shaft PAV1 | 25% |  |  | 0 | 267.3192
Shaft PAV2 | 25% |  |  | 0 | 267.3192
Shaft PAV3 | 25% |  |  | 0 | 267.3192
Shaft PAV4 | 25% |  |  | 0 | 267.3192
Telhado | 7.517% | 26219.2216 | 24873.8076
TelhadoCOB | 100% |  |  | 26219.2216 | 24873.8076
Total Geral | 100% | 333134.6273 | 241982.4128 | 333134.6273 | 241982.4128

## PROJECAO FC2
Rótulos de Linha | Soma de R$ MENOS -15 | Rótulos de Linha | Soma de R$ MAIS 15
desembolsado | 0 | desembolsado | 0
2022-02-28 | 0 | 2022-04-05 | 0
2022-03-06 | 0 | 2022-04-09 | 885.7282
2022-03-10 | 1666.0932 | 2022-04-16 | 29519.8488
2022-03-13 | 26219.2216 | 2022-04-21 | 267.3192
2022-03-17 | 1881.1198 | 2022-04-23 | 4512.9396
2022-03-20 | 0 | 2022-04-28 | 376.8171
2022-03-22 | 55.0683 | 2022-04-30 | 3646.0001
2022-03-24 | 1497.0023 | 2022-05-05 | 109.4979
2022-03-27 | 0 | 2022-05-07 | 3719.2004
2022-03-29 | 55.0683 | 2022-05-12 | 11913.3139
2022-03-31 | 1647.8773 | 2022-05-14 | 6624.368
2022-04-05 | 8686.9155 | 2022-05-19 | 11913.3139
2022-04-07 | 9419.6603 | 2022-05-21 | 2974.7049
2022-04-12 | 8686.9155 | 2022-05-26 | 14935.9736
2022-04-14 | 1318.0114 | 2022-06-02 | 14935.9736
2022-04-19 | 12310.9689 | 2022-06-09 | 3132.1575
2022-04-26 | 12310.9689 | 2022-06-16 | 8382.1575
2022-05-03 | 3679.1217 | 2022-06-23 | 8450
2022-05-10 | 19935.3717 | 2022-06-24 | 2524.3836
2022-05-17 | 18190.7692 | 2022-06-30 | 8450
2022-05-19 | 3749.6032 | 2022-07-01 | 2850.1814
2022-05-24 | 18190.7692 | 2022-07-07 | 9182.1959
2022-05-26 | 4233.5284 | 2022-07-08 | 2268.1852
2022-05-31 | 19756.0674 | 2022-07-09 | 1400
2022-06-02 | 3369.058 | 2022-07-14 | 4971.9489
2022-06-07 | 6077.3653 | 2022-07-15 | 2496.7837
2022-06-09 | 3708.6077 | 2022-07-16 | 1400
2022-06-14 | 11154.2665 | 2022-07-21 | 9560.1767
2022-06-16 | 4112.6214 | 2022-07-22 | 2768.782
2022-06-21 | 11154.2665 | 2022-07-23 | 1400
2022-06-23 | 2966.2326 | 2022-07-28 | 9560.1767
2022-06-27 | 4436.0235 | 2022-07-29 | 2796.987
2022-06-28 | 9588.9683 | 2022-07-30 | 1400
2022-06-29 | 13236.0235 | 2022-08-02 | 2400
2022-07-04 | 19949.3611 | 2022-08-04 | 8827.9808
2022-07-05 | 11447.4439 | 2022-08-05 | 1600
2022-07-10 | 8800 | 2022-08-06 | 800
2022-07-11 | 11149.3611 | 2022-08-09 | 2021.8944
2022-07-12 | 4436.0235 | 2022-08-11 | 9388.2278
2022-07-17 | 8800 | 2022-08-13 | 800
2022-07-18 | 11149.3611 | 2022-08-16 | 2021.8944
2022-07-20 | 740.04 | 2022-08-18 | 1600
2022-07-25 | 11889.4011 | 2022-08-23 | 2621.8944
2022-07-27 | 740.04 | 2022-08-26 | 600
2022-08-01 | 740.04 | 2022-08-30 | 6309.2722
2022-08-08 | 0 | 2022-09-02 | 600
2022-08-10 | 0 | 2022-09-06 | 3687.3778
2022-08-15 | 0 | 2022-09-13 | 4187.3778
2022-08-17 | 0 | 2022-09-16 | 500
2022-08-22 | 0 | 2022-09-20 | 4187.3778
(vazio) |  | 2022-09-24 | 500
Total Geral | 333134.6273 | (vazio)
|  | Total Geral | 241982.4128

## BANCO DE DADOS
[6 empty] | PLANEJADO |  | %EXE | EXECUTADO |  | PROJEÇÃO |  | CUSTO |  |  |  |  | CURVA S |  | FLUXO DE CAIXA | [5 empty] | NAVISWORKS |  |  |  | PLANEJADO |  | EXECUTADO |  | PROJEÇÃO |  |  | ATUALIZAÇÃO DO FLUXO
Código | Nome | Macro Etapa | Rede | Duração | código | Planej. Inicial | Planej. Final | % | Início exe | Fim Exe | Início Exe | Fim Exe | QTDE | UND | R$ UNITARIO | TOTAL | peso da tarefa | SEM.INICIO | SEM.FM | % MATERIAL | % MÃO DE OBRA | R$ MAT | R$ MO | MAT -15 DIAS | MO + 15 DIAS | LOCALIZAÇÃO | USER 1 | TASK TYPE | TASK TYPE2 | % PLANEJADO | R$ PLANEJADO | SEM FIM EXE | R$ EXECUTADO | SEM. INÍCIO REPLAN | SEM. TÉRM REPLAN | CUSTO REPLAN | DATA -15 | DATA +15 | R$ MENOS -15 | R$ MAIS 15
1 | ESTRUTURA/ACABAMENTO |  |  | 207.50 dias | ESTRUTURA/ACABAMENTO | 2021-11-22 | 2022-09-09 | [10 empty] | 1 | 42
1.1 | FUND |  |  | 30.00 dias | FUND | 2021-11-22 | 2022-01-03 | [10 empty] | 1 | 7
1.1.0.1 | Locação e Gabarito |  | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | Locação e Gabarito | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | executado | executado | 74.74 | m² | 36.4001 | 2720.5459 | 0.1773% | 1 | 1 | 56.52% | 43.48% | 1537.7433 | 1182.8026 | 2021-11-07 | 2021-12-11 |  |  |  |  | 100% | 2720.5459 | 1 | 2720.5459 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.1.0.2 | Estacas |  | FUNDAÇÃO | 10.00 dias | EstacasFUND | 2021-11-29 | 2021-12-10 | 100% | 2021-11-29 | 2021-12-10 | executado | executado | 14.82 | m³ | 2317.9513 | 34352.0382 | 2.238% | 2 | 3 | 78.95% | 21.05% | 27119.6618 | 7232.3764 | 2021-11-14 | 2021-12-25 | FUND | EST_FUND | EST | Construct | 100% | 34352.0382 | 3 | 34352.0382 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.1.0.3 | Vigas Baldrames |  | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | Vigas BaldramesFUND | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 100% | 2021-12-13 | 2021-12-17 | executado | executado | 18.11 | m³ | 3866.9905 | 70031.1977 | 4.563% | 4 | 4 | 25.73% | 74.27% | 18019.1913 | 52012.0064 | 2021-11-28 | 2022-01-01 | FUND | VGB_FUND | VGB | Construct | 100% | 70031.1977 | 4 | 70031.1977 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.1.0.4 | Instalações Enterradas |  | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | Instalações EnterradasFUND | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-24 | executado | executado | 1 | torre | 350 | 350 | 0.02281% | 5 | 5 | 100% | 0% | 350 | 0 | 2021-12-05 | 2022-01-08 | FUND | INSENT_FUND | INSENT | Construct | 100% | 350 | 5 | 350 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.1.0.5 | Contrapiso |  | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | ContrapisoFUND | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 100% | 2021-12-27 | 2022-01-03 | executado | executado | 224.41 | m² | 155.5718 | 34911.8725 | 2.275% | 6 | 7 | 54.17% | 45.83% | 18910.7304 | 16001.1421 | 2021-12-12 | 2022-01-18 | FUND | CONT_FUND | CONT | Construct | 100% | 34911.8725 | 7 | 34911.8725 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.2 | PAV1 |  |  | 162.50 dias | PAV1 | 2022-01-04 | 2022-08-18 | [10 empty] | 7 | 39 |  |  | 0 | 0 | 2021-12-20 | 2022-09-02
1.2.5.3 | Alvenaria Estrutural |  | TIPO | 5.00 dias | Alvenaria EstruturalPAV1 | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 100% | 2022-01-04 | 2022-01-10 | executado | executado | 389.58 | m² | 247.894 | 96574.5266 | 6.293% | 7 | 8 | 13.86% | 86.14% | 13383.9768 | 83190.5498 | 2021-12-20 | 2022-01-25 | PAV1 | ALV_PAV1 | ALV | Construct | 100% | 96574.5266 | 8 | 96574.5266 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.2.5.4 | Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Estrutura Moldado in LocoPAV1 | 2022-01-11 | 2022-01-17 | 100% | 2022-01-11 | 2022-01-24 | executado | executado | 25.44 | m³ | 2550.802 | 64892.4037 | 4.229% | 8 | 9 | 38.4% | 61.6% | 24916.2697 | 39976.1341 | 2021-12-27 | 2022-02-01 | PAV1 | ESTINLOCO_PAV1 | ESTINLOCO | Construct | 100% | 64892.4037 | 10 | 64892.4037 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.2.5.5 | Instalações Hidrossanitárias |  | TIPO | 5.00 dias | Instalações HidrossanitáriasPAV1 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 100% | 2022-03-02 | 2022-03-06 | executado | executado | 1 | pvto | 13455.8892 | 13455.8892 | 0.8768% | 13 | 14 | 35.67% | 64.33% | 4800.0497 | 8655.8396 | 2022-01-31 | 2022-03-08 | PAV1 | HIDRO_PAV1 | HIDRO | Construct | 100% | 13455.8892 | 15 | 13455.8892 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.2.5.6 | Reboco Interno |  | TIPO | 5.00 dias | Reboco InternoPAV1 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-11 | executado | executado | 140.59 | m² | 7 | 984.13 | 0.06413% | 15 | 16 | 26.49% | 73.51% | 260.6647 | 723.4653 | 2022-02-14 | 2022-03-22 | PAV1 | REBINT_PAV1 | REBINT | Construct | 100% | 984.13 | 16 | 984.13 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.2.5.7 | Shaft |  | TIPO | 2.50 dias | Shaft PAV1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 10.69 | m² | 295.4681 | 3158.5537 | 0.2058% | 19 | 19 | 62.48% | 37.52% | 1973.4038 | 1185.1499 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | PAV1 | SHAFT_PAV1 | SHAFT | Construct |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 3158.5537 | 2022-03-20 | 2022-04-21 | 0 | 267.3192
1.2.5.8 | Impermeabilização |  | TIPO | 5.00 dias | ImpermeabilizaçãoPAV1 | 2022-03-31 | 2022-04-07 |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 6.08 | m² | 39.3 | 238.944 | 0.01557% | 19 | 20 | 45.82% | 54.18% | 109.4743 | 129.4697 | 2022-03-16 | 2022-04-22 | PAV1 | IMP_PAV1 | IMP | Construct |  | 0 |  | 0 | 20 | 21 | 238.944 | 2022-03-22 | 2022-04-28 | 55.0683 | 109.4979
1.2.5.9 | Cerâmica |  | TIPO | 5.00 dias | CerâmicaPAV1 | 2022-04-14 | 2022-04-21 |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 86.26 | m² | 236.9094 | 20435.809 | 1.332% | 21 | 22 | 57.76% | 42.24% | 11803.9285 | 8631.8805 | 2022-03-30 | 2022-05-06 | PAV1 | CERAM_PAV1 | CERAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 22 | 23 | 20435.809 | 2022-04-05 | 2022-05-12 | 8631.8472 | 11803.816
1.2.5.10 | Gesso Liso |  | TIPO | 5.00 dias | Gesso LisoPAV1 | 2022-04-28 | 2022-05-05 |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 447.45 | m² | 15.2224 | 6811.2629 | 0.4438% | 23 | 24 | 45.99% | 54.01% | 3132.2559 | 3679.007 | 2022-04-13 | 2022-05-20 | PAV1 | GEPINT_PAV1 | GESSO | Construct |  | 0 |  | 0 | 24 | 25 | 6811.2629 | 2022-04-19 | 2022-05-26 | 3679.1217 | 3132.1575
1.2.5.11 | Esquadria |  | TIPO | 5.00 dias | Esquadria PAV1 | 2022-05-19 | 2022-05-26 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 21 | und | 1261.9048 | 26500 | 1.727% | 26 | 27 | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | PAV1 | ESQ_PAV1 | ESQ | Construct |  | 0 |  | 0 | 27 | 28 | 26500 | 2022-05-10 | 2022-06-16 | 16256.25 | 5250
1.2.5.12 | Fiação |  | TIPO | 5.00 dias | FiaçãoPAV1 | 2022-05-26 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 4 | apto | 1283.6298 | 5134.5192 | 0.3346% | 27 | 28 | 62.32% | 37.68% | 3200.012 | 1934.5072 | 2022-05-11 | 2022-06-17 | PAV1 | GEPINT_PAV1 | FIA | Construct |  | 0 |  | 0 | 28 | 29 | 5134.5192 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 1934.5192 | 3200
1.2.5.13 | Forro |  | TIPO | 5.00 dias | ForroPAV1 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 29.29 | m² | 78.4453 | 2297.6639 | 0.1497% | 29 | 30 | 31.87% | 68.13% | 732.2225 | 1565.4413 | 2022-05-25 | 2022-07-01 | PAV1 | FOR_PAV1 | FOR | Construct |  | 0 |  | 0 | 30 | 31 | 2297.6639 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 1565.2982 | 732.1959
1.2.5.14 | Disjuntores e CD |  | TIPO | 2.50 dias | Disjuntores e CDPAV1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 4 | apto | 350 | 1400 | 0.09123% | 30 | 31 | 100% | 0% | 1400 | 0 | 2022-06-01 | 2022-07-05 | PAV1 | REVCIRC_PAV1 | REVCIRC | Construct |  | 0 |  | 0 | 31 | 31 | 1400 | 2022-06-07 | 2022-07-09 | 0 | 1400
1.2.5.17 | Rev. da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Rev. da CirculaçãoPAV1 | 2022-06-16 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 22.5 | m² | 160.7748 | 3617.4327 | 0.2357% | 30 | 31 | 28.74% | 71.26% | 1039.7307 | 2577.7021 | 2022-06-01 | 2022-07-08 | PAV1 | DISJ_PAV1 | DISJ | Construct |  | 0 |  | 0 | 31 | 32 | 3617.4327 | 2022-06-07 | 2022-07-14 | 2577.5479 | 1039.753
1.2.5.16 | Pintura Interna - 1ªdmão |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV1 | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 476.74 | m² | 31.0435 | 14799.6819 | 0.9644% | 31 | 32 | 52.62% | 47.38% | 7788.0957 | 7011.5862 | 2022-06-08 | 2022-07-15 | PAV1 | GEPINT_PAV1 | PINT | Construct |  | 0 |  | 0 | 32 | 33 | 14799.6819 | 2022-06-14 | 2022-07-21 | 7011.4204 | 7788.2278
1.2.5.18 | Louças | GERAL | TIPO | 2.50 dias | LouçasPAV1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 16 | und | 327.2515 | 5236.0235 | 0.3412% | 34 | 34 | 15.28% | 84.72% | 800.0418 | 4435.9817 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | PAV1 | LOU_PAV1 | LOU | Construct |  | 0 |  | 0 | 34 | 34 | 5236.0235 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | 4436.0235 | 800
1.2.5.19 | Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 2.50 dias | Portas de MadeiraPAV1 | 2022-07-14 | 2022-07-18 |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 20 | und | 520 | 10400 | 0.6777% | 34 | 35 | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 2022-06-29 | 2022-08-02 | PAV1 | PM_PAV1 | PM | Construct |  | 0 |  | 0 | 34 | 35 | 10400 | 2022-06-29 | 2022-08-02 | 8800 | 1600
1.2.5.15 | Piso Laminado + Rodapé |  | TIPO | 5.00 dias | Piso Laminado + RodapéPAV1 | 2022-07-19 | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 80.88 | m² | 162.8579 | 13171.9434 | 0.8583% | 35 | 36 | 15.35% | 84.65% | 2022.1065 | 11149.837 | 2022-07-04 | 2022-08-09 | PAV1 | LAM_PAV1 | LAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 35 | 36 | 13171.9434 | 2022-07-04 | 2022-08-09 | 11149.3611 | 2021.8944
1.2.5.20 | Metais |  | TIPO | 2.50 dias | MetaisPAV1 | 2022-08-04 | 2022-08-08 |  |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 12 | und | 111.67 | 1340.04 | 0.08732% | 37 | 38 | 44.78% | 55.22% | 600.0179 | 740.0221 | 2022-07-20 | 2022-08-23 | PAV1 | METAIS_PAV1 | METAIS | Construct |  | 0 |  | 0 | 37 | 38 | 1340.04 | 2022-07-20 | 2022-08-23 | 740.04 | 600
1.2.5.21 | Acabamentos Elétricos |  | TIPO | 2.50 dias | Acabamentos ElétricosPAV1 | 2022-08-04 | 2022-08-08 |  |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 4 | apto | 513.5043 | 2054.0171 | 0.1338% | 37 | 38 | 45% | 55% | 924.3077 | 1129.7094 | 2022-07-20 | 2022-08-23 | PAV1 | GEPINT_PAV1 | ACAB | Construct |  | 0 |  | 0 | 37 | 38 | 2054.0171 | 2022-07-20 | 2022-08-23 | 0 | 0
1.2.5.22 | Pintura Final |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura FinalPAV1 | 2022-08-09 | 2022-08-15 |  |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 614.56 | m² | 6 | 3687.36 | 0.2403% | 38 | 39 | 100% | 0% | 3687.36 | 0 | 2022-07-25 | 2022-08-30 | PAV1 | GEPINT_PAV1 | PINTF | Construct |  | 0 |  | 0 | 38 | 39 | 3687.36 | 2022-07-25 | 2022-08-30 | 0 | 3687.3778
1.2.5.23 | Complementação e Limpeza |  | TIPO | 2.50 dias | Complementação e LimpezaPAV1 | 2022-08-16 | 2022-08-18 |  |  |  | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 0.25 | torre | 2000 | 500 | 0.03258% | 39 | 39 | 100% | 0% | 500 | 0 | 2022-08-01 | 2022-09-02 | PAV1 | GEPINT_PAV1 | COMPL | Construct |  | 0 |  | 0 | 40 | 41 | 500 | 2022-08-10 | 2022-09-13 | 0 | 500
1.3 | PAV2 |  |  | 157.50 dias | PAV2 | 2022-01-18 | 2022-08-25 | [10 empty] | 9 | 40 |  |  | 0 | 0 | 2022-01-03 | 2022-09-09
1.3.5.3 | Alvenaria Estrutural |  | TIPO | 5.00 dias | Alvenaria EstruturalPAV2 | 2022-01-18 | 2022-01-24 | 100% | 2021-01-25 | 2022-01-31 | executado | executado | 390.7 | m² | 247.894 | 96852.1678 | 6.311% | 9 | 10 | 13.86% | 86.14% | 13422.4543 | 83429.7135 | 2022-01-03 | 2022-02-08 | PAV2 | ALV_PAV2 | ALV | Construct | 100% | 96852.1678 | 11 | 96852.1678 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.3.5.4 | Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Estrutura Moldado in LocoPAV2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 100% | 2022-02-01 | 2022-02-07 | executado | executado | 25.44 | m³ | 2550.802 | 64892.4037 | 4.229% | 10 | 11 | 38.4% | 61.6% | 24916.2697 | 39976.1341 | 2022-01-10 | 2022-02-15 | PAV2 | ESTINLOCO_PAV2 | ESTINLOCO | Construct | 100% | 64892.4037 | 12 | 64892.4037 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.3.5.5 | Instalações Hidrossanitárias |  | TIPO | 5.00 dias | Instalações HidrossanitáriasPAV2 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-11 | executado | executado | 1 | pvto | 13455.8892 | 13455.8892 | 0.8768% | 14 | 15 | 35.67% | 64.33% | 4800.0497 | 8655.8396 | 2022-02-07 | 2022-03-15 | PAV2 | HIDRO_PAV2 | HIDRO | Construct | 100% | 13455.8892 | 16 | 13455.8892 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.3.5.6 | Reboco Interno |  | TIPO | 5.00 dias | Reboco InternoPAV2 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 100% | 2022-03-12 | 2022-03-18 | executado | executado | 140.59 | m² | 7 | 984.13 | 0.06413% | 16 | 17 | 26.49% | 73.51% | 260.6647 | 723.4653 | 2022-02-21 | 2022-03-29 | PAV2 | REBINT_PAV2 | REBINT | Construct | 100% | 984.13 | 17 | 984.13 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.3.5.7 | Shaft |  | TIPO | 2.50 dias | Shaft PAV2 | 2022-03-31 | 2022-04-04 |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 10.69 | m² | 295.4681 | 3158.5537 | 0.2058% | 19 | 20 | 62.48% | 37.52% | 1973.4038 | 1185.1499 | 2022-03-16 | 2022-04-19 | PAV2 | SHAFT_PAV2 | SHAFT | Construct |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 3158.5537 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 0 | 267.3192
1.3.5.8 | Impermeabilização |  | TIPO | 5.00 dias | ImpermeabilizaçãoPAV2 | 2022-04-07 | 2022-04-14 |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 6.08 | m² | 39.3 | 238.944 | 0.01557% | 20 | 21 | 45.82% | 54.18% | 109.4743 | 129.4697 | 2022-03-23 | 2022-04-29 | PAV2 | IMP_PAV2 | IMP | Construct |  | 0 |  | 0 | 21 | 22 | 238.944 | 2022-03-29 | 2022-05-05 | 55.0683 | 109.4979
1.3.5.9 | Cerâmica |  | TIPO | 5.00 dias | CerâmicaPAV2 | 2022-04-21 | 2022-04-28 |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 86.26 | m² | 236.9094 | 20435.809 | 1.332% | 22 | 23 | 57.76% | 42.24% | 11803.9285 | 8631.8805 | 2022-04-06 | 2022-05-13 | PAV2 | CERAM_PAV2 | CERAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 23 | 24 | 20435.809 | 2022-04-12 | 2022-05-19 | 8631.8472 | 11803.816
1.3.5.10 | Gesso Liso |  | TIPO | 5.00 dias | Gesso LisoPAV2 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 447.45 | m² | 15.2224 | 6811.2629 | 0.4438% | 24 | 25 | 45.99% | 54.01% | 3132.2559 | 3679.007 | 2022-04-20 | 2022-05-27 | PAV2 | GEPINT_PAV2 | GESSO | Construct |  | 0 |  | 0 | 25 | 26 | 6811.2629 | 2022-04-26 | 2022-06-02 | 3679.1217 | 3132.1575
1.3.5.11 | Esquadria |  | TIPO | 5.00 dias | Esquadria PAV2 | 2022-05-26 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 21 | und | 1261.9048 | 26500 | 1.727% | 27 | 28 | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 2022-05-11 | 2022-06-17 | PAV2 | ESQ_PAV2 | ESQ | Construct |  | 0 |  | 0 | 28 | 29 | 26500 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 16256.25 | 5250
1.3.5.12 | Fiação |  | TIPO | 5.00 dias | FiaçãoPAV2 | 2022-06-02 | 2022-06-09 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 4 | apto | 1283.6298 | 5134.5192 | 0.3346% | 28 | 29 | 62.32% | 37.68% | 3200.012 | 1934.5072 | 2022-05-18 | 2022-06-24 | PAV2 | GEPINT_PAV2 | FIA | Construct |  | 0 |  | 0 | 29 | 30 | 5134.5192 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 1934.5192 | 3200
1.3.5.13 | Forro |  | TIPO | 5.00 dias | ForroPAV2 | 2022-06-16 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 29.29 | m² | 78.4453 | 2297.6639 | 0.1497% | 30 | 31 | 31.87% | 68.13% | 732.2225 | 1565.4413 | 2022-06-01 | 2022-07-08 | PAV2 | FOR_PAV2 | FOR | Construct |  | 0 |  | 0 | 31 | 32 | 2297.6639 | 2022-06-07 | 2022-07-14 | 1565.2982 | 732.1959
1.3.5.14 | Disjuntores e CD |  | TIPO | 2.50 dias | Disjuntores e CDPAV2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 |  |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 4 | apto | 350 | 1400 | 0.09123% | 31 | 32 | 100% | 0% | 1400 | 0 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | PAV2 | REVCIRC_PAV2 | REVCIRC | Construct |  | 0 |  | 0 | 32 | 32 | 1400 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 0 | 1400
1.3.5.17 | Rev. da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Rev. da CirculaçãoPAV2 | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 22.5 | m² | 160.7748 | 3617.4327 | 0.2357% | 31 | 32 | 28.74% | 71.26% | 1039.7307 | 2577.7021 | 2022-06-08 | 2022-07-15 | PAV2 | DISJ_PAV2 | DISJ | Construct |  | 0 |  | 0 | 32 | 33 | 3617.4327 | 2022-06-14 | 2022-07-21 | 2577.5479 | 1039.753
1.3.5.16 | Pintura Interna - 1ªdmão |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV2 | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 476.74 | m² | 31.0435 | 14799.6819 | 0.9644% | 32 | 33 | 52.62% | 47.38% | 7788.0957 | 7011.5862 | 2022-06-15 | 2022-07-22 | PAV2 | GEPINT_PAV2 | PINT | Construct |  | 0 |  | 0 | 33 | 34 | 14799.6819 | 2022-06-21 | 2022-07-28 | 7011.4204 | 7788.2278
1.3.5.18 | Louças | GERAL | TIPO | 2.50 dias | LouçasPAV2 | 2022-07-14 | 2022-07-18 |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 16 | und | 327.2515 | 5236.0235 | 0.3412% | 34 | 35 | 15.28% | 84.72% | 800.0418 | 4435.9817 | 2022-06-29 | 2022-08-02 | PAV2 | LOU_PAV2 | LOU | Construct |  | 0 |  | 0 | 34 | 35 | 5236.0235 | 2022-06-29 | 2022-08-02 | 4436.0235 | 800
1.3.5.19 | Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 2.50 dias | Portas de MadeiraPAV2 | 2022-07-19 | 2022-07-21 |  |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 20 | und | 520 | 10400 | 0.6777% | 35 | 35 | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 2022-07-04 | 2022-08-05 | PAV2 | PM_PAV2 | PM | Construct |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 10400 | 2022-07-04 | 2022-08-05 | 8800 | 1600
1.3.5.15 | Piso Laminado + Rodapé |  | TIPO | 5.00 dias | Piso Laminado + RodapéPAV2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-07-26 | 2022-08-01 | 80.88 | m² | 162.8579 | 13171.9434 | 0.8583% | 36 | 37 | 15.35% | 84.65% | 2022.1065 | 11149.837 | 2022-07-11 | 2022-08-16 | PAV2 | LAM_PAV2 | LAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 36 | 37 | 13171.9434 | 2022-07-11 | 2022-08-16 | 11149.3611 | 2021.8944
1.3.5.20 | Metais |  | TIPO | 2.50 dias | MetaisPAV2 | 2022-08-09 | 2022-08-11 |  |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 12 | und | 111.67 | 1340.04 | 0.08732% | 38 | 38 | 44.78% | 55.22% | 600.0179 | 740.0221 | 2022-07-25 | 2022-08-26 | PAV2 | METAIS_PAV2 | METAIS | Construct |  | 0 |  | 0 | 38 | 38 | 1340.04 | 2022-07-25 | 2022-08-26 | 740.04 | 600
1.3.5.21 | Acabamentos Elétricos |  | TIPO | 2.50 dias | Acabamentos ElétricosPAV2 | 2022-08-09 | 2022-08-11 |  |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 4 | apto | 513.5043 | 2054.0171 | 0.1338% | 38 | 38 | 45% | 55% | 924.3077 | 1129.7094 | 2022-07-25 | 2022-08-26 | PAV2 | GEPINT_PAV2 | ACAB | Construct |  | 0 |  | 0 | 38 | 38 | 2054.0171 | 2022-07-25 | 2022-08-26 | 0 | 0
1.3.5.22 | Pintura Final |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura FinalPAV2 | 2022-08-16 | 2022-08-22 |  |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-22 | 614.56 | m² | 6 | 3687.36 | 0.2403% | 39 | 40 | 100% | 0% | 3687.36 | 0 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | PAV2 | GEPINT_PAV2 | PINTF | Construct |  | 0 |  | 0 | 39 | 40 | 3687.36 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | 0 | 3687.3778
1.3.5.23 | Complementação e Limpeza |  | TIPO | 2.50 dias | Complementação e LimpezaPAV2 | 2022-08-23 | 2022-08-25 |  |  |  | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 0.25 | torre | 2000 | 500 | 0.03258% | 40 | 40 | 100% | 0% | 500 | 0 | 2022-08-08 | 2022-09-09 | PAV2 | GEPINT_PAV2 | COMPL | Construct |  | 0 |  | 0 | 41 | 41 | 500 | 2022-08-15 | 2022-09-16 | 0 | 500
1.4 | PAV3 |  |  | 152.50 dias | PAV3 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | [10 empty] | 11 | 41 |  |  | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-09-16
1.4.5.3 | Alvenaria Estrutural |  | TIPO | 5.00 dias | Alvenaria EstruturalPAV3 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 100% | 2022-02-08 | 2022-02-14 | executado | executado | 390.7 | m² | 247.894 | 96852.1678 | 6.311% | 11 | 12 | 13.86% | 86.14% | 13422.4543 | 83429.7135 | 2022-01-17 | 2022-02-22 | PAV3 | ALV_PAV3 | ALV | Construct | 100% | 96852.1678 | 13 | 96852.1678 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.4.5.4 | Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Estrutura Moldado in LocoPAV3 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 100% | 2022-02-15 | 2022-03-01 | executado | executado | 25.44 | m³ | 2550.802 | 64892.4037 | 4.229% | 12 | 13 | 38.4% | 61.6% | 24916.2697 | 39976.1341 | 2022-01-24 | 2022-03-01 | PAV3 | ESTINLOCO_PAV3 | ESTINLOCO | Construct | 100% | 64892.4037 | 15 | 64892.4037 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.4.5.5 | Instalações Hidrossanitárias |  | TIPO | 5.00 dias | Instalações HidrossanitáriasPAV3 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 100% | 2022-03-12 | 2022-03-16 | executado | executado | 1 | pvto | 13455.8892 | 13455.8892 | 0.8768% | 15 | 16 | 35.67% | 64.33% | 4800.0497 | 8655.8396 | 2022-02-14 | 2022-03-22 | PAV3 | HIDRO_PAV3 | HIDRO | Construct | 100% | 13455.8892 | 17 | 13455.8892 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.4.5.6 | Reboco Interno |  | TIPO | 5.00 dias | Reboco InternoPAV3 | 2022-03-15 | 2022-03-21 |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 140.59 | m² | 7 | 984.13 | 0.06413% | 17 | 18 | 26.49% | 73.51% | 260.6647 | 723.4653 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | PAV3 | REBINT_PAV3 | REBINT | Construct | 100% | 984.13 |  | 0 | 18 | 18 | 984.13 | 2022-03-06 | 2022-04-09 | 0 | 885.7282
1.4.5.7 | Shaft |  | TIPO | 2.50 dias | Shaft PAV3 | 2022-04-05 | 2022-04-07 |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 10.69 | m² | 295.4681 | 3158.5537 | 0.2058% | 20 | 20 | 62.48% | 37.52% | 1973.4038 | 1185.1499 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | PAV3 | SHAFT_PAV3 | SHAFT | Construct |  | 0 |  | 0 | 21 | 21 | 3158.5537 | 2022-03-27 | 2022-04-28 | 0 | 267.3192
1.4.5.8 | Impermeabilização |  | TIPO | 5.00 dias | ImpermeabilizaçãoPAV3 | 2022-04-14 | 2022-04-21 |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 6.08 | m² | 39.3 | 238.944 | 0.01557% | 21 | 22 | 45.82% | 54.18% | 109.4743 | 129.4697 | 2022-03-30 | 2022-05-06 | PAV3 | IMP_PAV3 | IMP | Construct |  | 0 |  | 0 | 22 | 23 | 238.944 | 2022-04-05 | 2022-05-12 | 55.0683 | 109.4979
1.4.5.9 | Cerâmica |  | TIPO | 5.00 dias | CerâmicaPAV3 | 2022-04-28 | 2022-05-05 |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 86.26 | m² | 236.9094 | 20435.809 | 1.332% | 23 | 24 | 57.76% | 42.24% | 11803.9285 | 8631.8805 | 2022-04-13 | 2022-05-20 | PAV3 | CERAM_PAV3 | CERAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 24 | 25 | 20435.809 | 2022-04-19 | 2022-05-26 | 8631.8472 | 11803.816
1.4.5.10 | Gesso Liso |  | TIPO | 5.00 dias | Gesso LisoPAV3 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 447.45 | m² | 15.2224 | 6811.2629 | 0.4438% | 25 | 26 | 45.99% | 54.01% | 3132.2559 | 3679.007 | 2022-04-27 | 2022-06-03 | PAV3 | GEPINT_PAV3 | GESSO | Construct |  | 0 |  | 0 | 26 | 27 | 6811.2629 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 3679.1217 | 3132.1575
1.4.5.11 | Esquadria |  | TIPO | 5.00 dias | Esquadria PAV3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 21 | und | 1261.9048 | 26500 | 1.727% | 28 | 29 | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 2022-05-18 | 2022-06-24 | PAV3 | ESQ_PAV3 | ESQ | Construct |  | 0 |  | 0 | 29 | 30 | 26500 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 16256.25 | 5250
1.4.5.12 | Fiação |  | TIPO | 5.00 dias | FiaçãoPAV3 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 4 | apto | 1283.6298 | 5134.5192 | 0.3346% | 29 | 30 | 62.32% | 37.68% | 3200.012 | 1934.5072 | 2022-05-25 | 2022-07-01 | PAV3 | GEPINT_PAV3 | FIA | Construct |  | 0 |  | 0 | 30 | 31 | 5134.5192 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 1934.5192 | 3200
1.4.5.13 | Forro |  | TIPO | 5.00 dias | ForroPAV3 | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 29.29 | m² | 78.4453 | 2297.6639 | 0.1497% | 31 | 32 | 31.87% | 68.13% | 732.2225 | 1565.4413 | 2022-06-08 | 2022-07-15 | PAV3 | FOR_PAV3 | FOR | Construct |  | 0 |  | 0 | 32 | 33 | 2297.6639 | 2022-06-14 | 2022-07-21 | 1565.2982 | 732.1959
1.4.5.14 | Disjuntores e CD |  | TIPO | 2.50 dias | Disjuntores e CDPAV3 | 2022-06-30 | 2022-07-04 |  |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 4 | apto | 350 | 1400 | 0.09123% | 32 | 33 | 100% | 0% | 1400 | 0 | 2022-06-15 | 2022-07-19 | PAV3 | REVCIRC_PAV3 | REVCIRC | Construct |  | 0 |  | 0 | 33 | 33 | 1400 | 2022-06-21 | 2022-07-23 | 0 | 1400
1.4.5.17 | Rev. da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Rev. da CirculaçãoPAV3 | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 22.5 | m² | 160.7748 | 3617.4327 | 0.2357% | 32 | 33 | 28.74% | 71.26% | 1039.7307 | 2577.7021 | 2022-06-15 | 2022-07-22 | PAV3 | DISJ_PAV3 | DISJ | Construct |  | 0 |  | 0 | 33 | 34 | 3617.4327 | 2022-06-21 | 2022-07-28 | 2577.5479 | 1039.753
1.4.5.16 | Pintura Interna - 1ªdmão |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV3 | 2022-07-07 | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 476.74 | m² | 31.0435 | 14799.6819 | 0.9644% | 33 | 34 | 52.62% | 47.38% | 7788.0957 | 7011.5862 | 2022-06-22 | 2022-07-29 | PAV3 | GEPINT_PAV3 | PINT | Construct |  | 0 |  | 0 | 34 | 35 | 14799.6819 | 2022-06-28 | 2022-08-04 | 7011.4204 | 7788.2278
1.4.5.18 | Louças | GERAL | TIPO | 2.50 dias | LouçasPAV3 | 2022-07-19 | 2022-07-21 |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 16 | und | 327.2515 | 5236.0235 | 0.3412% | 35 | 35 | 15.28% | 84.72% | 800.0418 | 4435.9817 | 2022-07-04 | 2022-08-05 | PAV3 | LOU_PAV3 | LOU | Construct |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 5236.0235 | 2022-07-05 | 2022-08-06 | 4436.0235 | 800
1.4.5.19 | Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 2.50 dias | Portas de MadeiraPAV3 | 2022-07-21 | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 20 | und | 520 | 10400 | 0.6777% | 35 | 36 | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 2022-07-06 | 2022-08-09 | PAV3 | PM_PAV3 | PM | Construct |  | 0 |  | 0 | 36 | 36 | 10400 | 2022-07-10 | 2022-08-11 | 8800 | 1600
1.4.5.15 | Piso Laminado + Rodapé |  | TIPO | 5.00 dias | Piso Laminado + RodapéPAV3 | 2022-08-02 | 2022-08-08 |  |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-08 | 80.88 | m² | 162.8579 | 13171.9434 | 0.8583% | 37 | 38 | 15.35% | 84.65% | 2022.1065 | 11149.837 | 2022-07-18 | 2022-08-23 | PAV3 | LAM_PAV3 | LAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 37 | 38 | 13171.9434 | 2022-07-18 | 2022-08-23 | 11149.3611 | 2021.8944
1.4.5.20 | Metais |  | TIPO | 2.50 dias | MetaisPAV3 | 2022-08-11 | 2022-08-15 |  |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 12 | und | 111.67 | 1340.04 | 0.08732% | 38 | 39 | 44.78% | 55.22% | 600.0179 | 740.0221 | 2022-07-27 | 2022-08-30 | PAV3 | METAIS_PAV3 | METAIS | Construct |  | 0 |  | 0 | 38 | 39 | 1340.04 | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 740.04 | 600
1.4.5.21 | Acabamentos Elétricos |  | TIPO | 2.50 dias | Acabamentos ElétricosPAV3 | 2022-08-11 | 2022-08-15 |  |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 4 | apto | 513.5043 | 2054.0171 | 0.1338% | 38 | 39 | 45% | 55% | 924.3077 | 1129.7094 | 2022-07-27 | 2022-08-30 | PAV3 | GEPINT_PAV3 | ACAB | Construct |  | 0 |  | 0 | 38 | 39 | 2054.0171 | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 0 | 0
1.4.5.22 | Pintura Final |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura FinalPAV3 | 2022-08-23 | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 614.56 | m² | 6 | 3687.36 | 0.2403% | 40 | 41 | 100% | 0% | 3687.36 | 0 | 2022-08-08 | 2022-09-13 | PAV3 | GEPINT_PAV3 | PINTF | Construct |  | 0 |  | 0 | 40 | 41 | 3687.36 | 2022-08-08 | 2022-09-13 | 0 | 3687.3778
1.4.5.23 | Complementação e Limpeza |  | TIPO | 2.50 dias | Complementação e LimpezaPAV3 | 2022-08-30 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 0.25 | torre | 2000 | 500 | 0.03258% | 41 | 41 | 100% | 0% | 500 | 0 | 2022-08-15 | 2022-09-16 | PAV3 | GEPINT_PAV3 | COMPL | Construct |  | 0 |  | 0 | 41 | 42 | 500 | 2022-08-17 | 2022-09-20 | 0 | 500
1.5 | PAV4 |  |  | 147.50 dias | PAV4 | 2022-02-15 | 2022-09-09 | [10 empty] | 13 | 42 |  |  | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-09-24
1.5.5.3 | Alvenaria Estrutural |  | TIPO | 5.00 dias | Alvenaria EstruturalPAV4 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 100% | 2022-03-01 | 2022-03-07 | executado | executado | 390.7 | m² | 247.894 | 96852.1678 | 6.311% | 13 | 14 | 13.86% | 86.14% | 13422.4543 | 83429.7135 | 2022-01-31 | 2022-03-08 | PAV4 | ALV_PAV4 | ALV | Construct | 100% | 96852.1678 | 16 | 96852.1678 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.5.5.4 | Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Estrutura Moldado in LocoPAV4 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 100% | 2022-03-08 | 2022-03-12 | executado | executado | 26.73 | m³ | 2550.802 | 68182.9383 | 4.443% | 14 | 15 | 38.4% | 61.6% | 26179.7126 | 42003.2258 | 2022-02-07 | 2022-03-15 | PAV4 | ESTINLOCO_PAV4 | ESTINLOCO | Construct | 100% | 68182.9383 | 16 | 68182.9383 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.5.5.5 | Instalações Hidrossanitárias |  | TIPO | 5.00 dias | Instalações HidrossanitáriasPAV4 | 2022-03-08 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 1 | pvto | 13455.8892 | 13455.8892 | 0.8768% | 16 | 17 | 35.67% | 64.33% | 4800.0497 | 8655.8396 | 2022-02-21 | 2022-03-29 | PAV4 | HIDRO_PAV4 | HIDRO | Construct | 100% | 13455.8892 |  | 0 | 17 | 18 | 13455.8892 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | 0 | 0
1.5.5.6 | Reboco Interno |  | TIPO | 5.00 dias | Reboco InternoPAV4 | 2022-03-22 | 2022-03-28 |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 140.59 | m² | 7 | 984.13 | 0.06413% | 18 | 19 | 26.49% | 73.51% | 260.6647 | 723.4653 | 2022-03-07 | 2022-04-12 | PAV4 | REBINT_PAV4 | REBINT | Construct |  | 0 |  | 0 | 19 | 19 | 984.13 | 2022-03-13 | 2022-04-16 | 0 | 885.7282
1.5.5.7 | Shaft |  | TIPO | 2.50 dias | Shaft PAV4 | 2022-04-07 | 2022-04-11 |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 10.69 | m² | 295.4681 | 3158.5537 | 0.2058% | 20 | 21 | 62.48% | 37.52% | 1973.4038 | 1185.1499 | 2022-03-23 | 2022-04-26 | PAV4 | SHAFT_PAV4 | SHAFT | Construct |  | 0 |  | 0 | 21 | 21 | 3158.5537 | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 0 | 267.3192
1.5.5.8 | Impermeabilização |  | TIPO | 5.00 dias | ImpermeabilizaçãoPAV4 | 2022-04-21 | 2022-04-28 |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 6.08 | m² | 39.3 | 238.944 | 0.01557% | 22 | 23 | 45.82% | 54.18% | 109.4743 | 129.4697 | 2022-04-06 | 2022-05-13 | PAV4 | IMP_PAV4 | IMP | Construct |  | 0 |  | 0 | 23 | 24 | 238.944 | 2022-04-12 | 2022-05-19 | 55.0683 | 109.4979
1.5.5.9 | Cerâmica |  | TIPO | 5.00 dias | CerâmicaPAV4 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 86.26 | m² | 236.9094 | 20435.809 | 1.332% | 24 | 25 | 57.76% | 42.24% | 11803.9285 | 8631.8805 | 2022-04-20 | 2022-05-27 | PAV4 | CERAM_PAV4 | CERAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 25 | 26 | 20435.809 | 2022-04-26 | 2022-06-02 | 8631.8472 | 11803.816
1.5.5.10 | Gesso Liso |  | TIPO | 5.00 dias | Gesso LisoPAV4 | 2022-05-19 | 2022-05-26 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 447.45 | m² | 15.2224 | 6811.2629 | 0.4438% | 26 | 27 | 45.99% | 54.01% | 3132.2559 | 3679.007 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | PAV4 | GEPINT_PAV4 | GESSO | Construct |  | 0 |  | 0 | 27 | 28 | 6811.2629 | 2022-05-10 | 2022-06-16 | 3679.1217 | 3132.1575
1.5.5.11 | Esquadria |  | TIPO | 5.00 dias | Esquadria PAV4 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 21 | und | 1261.9048 | 26500 | 1.727% | 29 | 30 | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 2022-05-25 | 2022-07-01 | PAV4 | ESQ_PAV4 | ESQ | Construct |  | 0 |  | 0 | 30 | 31 | 26500 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 16256.25 | 5250
1.5.5.12 | Fiação |  | TIPO | 5.00 dias | FiaçãoPAV4 | 2022-06-16 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 4 | apto | 1283.6298 | 5134.5192 | 0.3346% | 30 | 31 | 62.32% | 37.68% | 3200.012 | 1934.5072 | 2022-06-01 | 2022-07-08 | PAV4 | GEPINT_PAV4 | FIA | Construct |  | 0 |  | 0 | 31 | 32 | 5134.5192 | 2022-06-07 | 2022-07-14 | 1934.5192 | 3200
1.5.5.13 | Forro |  | TIPO | 5.00 dias | ForroPAV4 | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 29.29 | m² | 78.4453 | 2297.6639 | 0.1497% | 32 | 33 | 31.87% | 68.13% | 732.2225 | 1565.4413 | 2022-06-15 | 2022-07-22 | PAV4 | FOR_PAV4 | FOR | Construct |  | 0 |  | 0 | 33 | 34 | 2297.6639 | 2022-06-21 | 2022-07-28 | 1565.2982 | 732.1959
1.5.5.14 | Disjuntores e CD |  | TIPO | 2.50 dias | Disjuntores e CDPAV4 | 2022-07-07 | 2022-07-11 |  |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 4 | apto | 350 | 1400 | 0.09123% | 33 | 34 | 100% | 0% | 1400 | 0 | 2022-06-22 | 2022-07-26 | PAV4 | REVCIRC_PAV4 | REVCIRC | Construct |  | 0 |  | 0 | 34 | 34 | 1400 | 2022-06-28 | 2022-07-30 | 0 | 1400
1.5.5.17 | Rev. da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | Rev. da CirculaçãoPAV4 | 2022-07-07 | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 22.5 | m² | 160.7748 | 3617.4327 | 0.2357% | 33 | 34 | 28.74% | 71.26% | 1039.7307 | 2577.7021 | 2022-06-22 | 2022-07-29 | PAV4 | DISJ_PAV4 | DISJ | Construct |  | 0 |  | 0 | 34 | 35 | 3617.4327 | 2022-06-28 | 2022-08-04 | 2577.5479 | 1039.753
1.5.5.16 | Pintura Interna - 1ªdmão |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV4 | 2022-07-14 | 2022-07-21 |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 476.74 | m² | 31.0435 | 14799.6819 | 0.9644% | 34 | 35 | 52.62% | 47.38% | 7788.0957 | 7011.5862 | 2022-06-29 | 2022-08-05 | PAV4 | GEPINT_PAV4 | PINT | Construct |  | 0 |  | 0 | 35 | 36 | 14799.6819 | 2022-07-05 | 2022-08-11 | 7011.4204 | 7788.2278
1.5.5.18 | Louças | GERAL | TIPO | 2.50 dias | LouçasPAV4 | 2022-07-21 | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 16 | und | 327.2515 | 5236.0235 | 0.3412% | 35 | 36 | 15.28% | 84.72% | 800.0418 | 4435.9817 | 2022-07-06 | 2022-08-09 | PAV4 | LOU_PAV4 | LOU | Construct |  | 0 |  | 0 | 36 | 36 | 5236.0235 | 2022-07-12 | 2022-08-13 | 4436.0235 | 800
1.5.5.19 | Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 2.50 dias | Portas de MadeiraPAV4 | 2022-07-26 | 2022-07-28 |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 20 | und | 520 | 10400 | 0.6777% | 36 | 36 | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 2022-07-11 | 2022-08-12 | PAV4 | PM_PAV4 | PM | Construct |  | 0 |  | 0 | 37 | 37 | 10400 | 2022-07-17 | 2022-08-18 | 8800 | 1600
1.5.5.15 | Piso Laminado + Rodapé |  | TIPO | 5.00 dias | Piso Laminado + RodapéPAV4 | 2022-08-09 | 2022-08-15 |  |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 80.88 | m² | 162.8579 | 13171.9434 | 0.8583% | 38 | 39 | 15.35% | 84.65% | 2022.1065 | 11149.837 | 2022-07-25 | 2022-08-30 | PAV4 | LAM_PAV4 | LAM | Construct |  | 0 |  | 0 | 38 | 39 | 13171.9434 | 2022-07-25 | 2022-08-30 | 11149.3611 | 2021.8944
1.5.5.20 | Metais |  | TIPO | 2.50 dias | MetaisPAV4 | 2022-08-16 | 2022-08-18 |  |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 12 | und | 111.67 | 1340.04 | 0.08732% | 39 | 39 | 44.78% | 55.22% | 600.0179 | 740.0221 | 2022-08-01 | 2022-09-02 | PAV4 | METAIS_PAV4 | METAIS | Construct |  | 0 |  | 0 | 39 | 39 | 1340.04 | 2022-08-01 | 2022-09-02 | 740.04 | 600
1.5.5.21 | Acabamentos Elétricos |  | TIPO | 2.50 dias | Acabamentos ElétricosPAV4 | 2022-08-16 | 2022-08-18 |  |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 4 | apto | 513.5043 | 2054.0171 | 0.1338% | 39 | 39 | 45% | 55% | 924.3077 | 1129.7094 | 2022-08-01 | 2022-09-02 | PAV4 | GEPINT_PAV4 | ACAB | Construct |  | 0 |  | 0 | 39 | 39 | 2054.0171 | 2022-08-01 | 2022-09-02 | 0 | 0
1.5.5.22 | Pintura Final |  | TIPO | 5.00 dias | Pintura FinalPAV4 | 2022-08-30 | 2022-09-05 |  |  |  | 2022-08-30 | 2022-09-05 | 614.56 | m² | 6 | 3687.36 | 0.2403% | 41 | 42 | 100% | 0% | 3687.36 | 0 | 2022-08-15 | 2022-09-20 | PAV4 | GEPINT_PAV4 | PINTF | Construct |  | 0 |  | 0 | 41 | 42 | 3687.36 | 2022-08-15 | 2022-09-20 | 0 | 3687.3778
1.5.5.23 | Complementação e Limpeza |  | TIPO | 2.50 dias | Complementação e LimpezaPAV4 | 2022-09-06 | 2022-09-09 |  |  |  | 2022-09-06 | 2022-09-09 | 0.25 | torre | 2000 | 500 | 0.03258% | 42 | 42 | 100% | 0% | 500 | 0 | 2022-08-22 | 2022-09-24 | PAV4 | GEPINT_PAV4 | COMPL | Construct |  | 0 |  | 0 | 42 | 42 | 500 | 2022-08-22 | 2022-09-24 | 0 | 500
1.6 | COB |  |  | 40.00 dias | COB | 2022-03-01 | 2022-04-25 | [10 empty] | 15 | 23 |  |  | 0 | 0 | 2022-02-14 | 2022-05-10
1.6.6.1 | Alvenaria Estrutural |  | COBERTURA | 5.00 dias | Alvenaria EstruturalCOB | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-19 | executado | executado | 81.7 | m² | 247.894 | 20252.936 | 1.32% | 15 | 16 | 13.86% | 86.14% | 2806.7943 | 17446.1418 | 2022-02-14 | 2022-03-22 | COB | ALV_COB | ALV | Construct | 100% | 20252.936 | 17 | 20252.936 | EXE | EXE | 0 | desembolsado | desembolsado | 0 | 0
1.6.6.2 | Instalações Hidrossanitárias |  | COBERTURA | 5.00 dias | Instalações HidrossanitáriasCOB | 2022-03-15 | 2022-03-21 |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-25 |  |  | 13455.8892 | 0 | 0% | 17 | 18 | 35.67% | 64.33% | 0 | 0 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | COB | HIDRO_COB | HIDRO | Construct | 70% | 0 |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 2022-03-06 | 2022-04-09 | 0 | 0
1.6.6.4 | Telhado |  | COBERTURA | 5.00 dias | TelhadoCOB | 2022-03-22 | 2022-03-28 |  |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 243.7 | m² | 209.6595 | 51094.0145 | 3.329% | 18 | 19 | 48.68% | 51.32% | 24874.4939 | 26219.5206 | 2022-03-07 | 2022-04-12 | COB | TELHA_COB | TEL | Construct |  | 0 |  | 0 | 19 | 19 | 51094.0145 | 2022-03-13 | 2022-04-16 | 26219.2216 | 24873.8076
1.6.6.5 | Algerosas + Rufos |  | COBERTURA | 5.00 dias | Algerosas + RufosCOB | 2022-04-19 | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 75.18 | m | 134.2414 | 10092.268 | 0.6576% | 22 | 23 | 24.77% | 75.23% | 2500.0664 | 7592.2016 | 2022-04-04 | 2022-05-10 | COB | ALV_COB | ALG | Construct |  | 0 |  | 0 | 22 | 23 | 10092.268 | 2022-04-07 | 2022-05-14 | 7592.2642 | 2500
2 | FACHADA |  |  | 93.00 dias | FACHADA | 2022-03-08 | 2022-07-14 | [10 empty] | 16 | 34 |  |  | 0 | 0 | 2022-02-21 | 2022-07-29
2.1 | PANO1 |  |  | 68.00 dias | PANO1 | 2022-03-08 | 2022-06-09 | [10 empty] | 16 | 29 |  |  | 0 | 0 | 2022-02-21 | 2022-06-24
2.1.7.1 | Reboco Externo |  | FACHADA | 5.00 dias | Reboco ExternoPANO1 | 2022-03-08 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 126.22 | m² | 111.2257 | 14038.9138 | 0.9148% | 16 | 17 | 31.85% | 68.15% | 4471.6615 | 9567.2522 | 2022-02-21 | 2022-03-29 | PANO1 | REVEXT_PANO1 | REBEXT | Construct | 100% | 14038.9138 |  | 0 | 18 | 19 | 14038.9138 | 2022-03-10 | 2022-04-16 | 1666.0932 | 3760.313
2.1.7.2 | Pintura Externa |  | FACHADA | 5.00 dias | Pintura Externa PANO1 | 2022-06-03 | 2022-06-09 |  |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 126.22 | m² | 49.7071 | 6274.0276 | 0.4088% | 28 | 29 | 40.24% | 59.76% | 2524.4137 | 3749.6139 | 2022-05-19 | 2022-06-24 | PANO1 | REVEXT_PANO1 | PINTEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 28 | 29 | 6274.0276 | 2022-05-19 | 2022-06-24 | 3749.6032 | 2524.3836
2.2 | PANO2 |  |  | 68.00 dias | PANO2 | 2022-03-15 | 2022-06-16 | [10 empty] | 17 | 30 |  |  | 0 | 0 | 2022-02-28 | 2022-07-01
2.2.7.1 | Reboco Externo |  | FACHADA | 5.00 dias | Reboco ExternoPANO2 | 2022-03-15 | 2022-03-21 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 142.51 | m² | 111.2257 | 15850.7812 | 1.033% | 17 | 18 | 31.85% | 68.15% | 5048.7758 | 10802.0053 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | PANO2 | REVEXT_PANO2 | REBEXT | Construct | 50% | 7925.3906 |  | 0 | 19 | 20 | 15850.7812 | 2022-03-17 | 2022-04-23 | 1881.1198 | 4245.6204
2.2.7.2 | Pintura Externa |  | FACHADA | 5.00 dias | Pintura Externa PANO2 | 2022-06-10 | 2022-06-16 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 142.51 | m² | 49.7071 | 7083.756 | 0.4616% | 29 | 30 | 40.24% | 59.76% | 2850.2155 | 4233.5405 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | PANO2 | REVEXT_PANO2 | PINTEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 29 | 30 | 7083.756 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 4233.5284 | 2850.1814
2.3 | PANO3 |  |  | 68.00 dias | PANO3 | 2022-03-22 | 2022-06-23 | [10 empty] | 18 | 31 |  |  | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-07-08
2.3.7.1 | Reboco Externo |  | FACHADA | 5.00 dias | Reboco ExternoPANO3 | 2022-03-22 | 2022-03-28 |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 113.41 | m² | 111.2257 | 12614.1119 | 0.822% | 18 | 19 | 31.85% | 68.15% | 4017.835 | 8596.2769 | 2022-03-07 | 2022-04-12 | PANO3 | REVEXT_PANO3 | REBEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 20 | 21 | 12614.1119 | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 1497.0023 | 3378.6808
2.3.7.2 | Pintura Externa |  | FACHADA | 5.00 dias | Pintura Externa PANO3 | 2022-06-17 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 113.41 | m² | 49.7071 | 5637.2799 | 0.3673% | 30 | 31 | 40.24% | 59.76% | 2268.2123 | 3369.0676 | 2022-06-02 | 2022-07-08 | PANO3 | REVEXT_PANO3 | PINTEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 30 | 31 | 5637.2799 | 2022-06-02 | 2022-07-08 | 3369.058 | 2268.1852
2.4 | PANO4 |  |  | 68.00 dias | PANO4 | 2022-03-29 | 2022-06-30 | [10 empty] | 19 | 32 |  |  | 0 | 0 | 2022-03-14 | 2022-07-15
2.4.7.1 | Reboco Externo |  | FACHADA | 5.00 dias | Reboco ExternoPANO4 | 2022-03-29 | 2022-04-04 |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 124.84 | m² | 111.2257 | 13885.4222 | 0.9048% | 19 | 20 | 31.85% | 68.15% | 4422.7716 | 9462.6507 | 2022-03-14 | 2022-04-19 | PANO4 | REVEXT_PANO4 | REBEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 21 | 22 | 13885.4222 | 2022-03-31 | 2022-05-07 | 1647.8773 | 3719.2004
2.4.7.2 | Pintura Externa |  | FACHADA | 5.00 dias | Pintura Externa PANO4 | 2022-06-24 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 124.84 | m² | 49.7071 | 6205.4319 | 0.4044% | 31 | 32 | 40.24% | 59.76% | 2496.8136 | 3708.6183 | 2022-06-09 | 2022-07-15 | PANO4 | REVEXT_PANO4 | PINTEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 31 | 32 | 6205.4319 | 2022-06-09 | 2022-07-15 | 3708.6077 | 2496.7837
2.5 | PANO5 |  |  | 68.00 dias | PANO5 | 2022-04-05 | 2022-07-07 | [10 empty] | 20 | 33 |  |  | 0 | 0 | 2022-03-21 | 2022-07-22
2.5.7.1 | Reboco Externo |  | FACHADA | 5.00 dias | Reboco ExternoPANO5 | 2022-04-05 | 2022-04-11 |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 138.44 | m² | 111.2257 | 15398.0924 | 1.003% | 20 | 21 | 31.85% | 68.15% | 4904.5858 | 10493.5066 | 2022-03-21 | 2022-04-26 | PANO5 | REVEXT_PANO5 | REBEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 22 | 23 | 15398.0924 | 2022-04-07 | 2022-05-14 | 1827.3961 | 4124.368
2.5.7.2 | Pintura Externa |  | FACHADA | 5.00 dias | Pintura Externa PANO5 | 2022-07-01 | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 138.44 | m² | 49.7071 | 6881.4482 | 0.4484% | 32 | 33 | 40.24% | 59.76% | 2768.8151 | 4112.6331 | 2022-06-16 | 2022-07-22 | PANO5 | REVEXT_PANO5 | PINTEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 32 | 33 | 6881.4482 | 2022-06-16 | 2022-07-22 | 4112.6214 | 2768.782
2.6 | PANO6 |  |  | 68.00 dias | PANO6 | 2022-04-12 | 2022-07-14 | [10 empty] | 21 | 34 |  |  | 0 | 0 | 2022-03-28 | 2022-07-29
2.6.7.1 | Reboco Externo |  | FACHADA | 5.00 dias | Reboco ExternoPANO6 | 2022-04-12 | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 99.85 | m² | 111.2257 | 11105.8908 | 0.7237% | 21 | 22 | 31.85% | 68.15% | 3537.4378 | 7568.453 | 2022-03-28 | 2022-05-03 | PANO6 | REVEXT_PANO6 | REBEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 23 | 24 | 11105.8908 | 2022-04-14 | 2022-05-21 | 1318.0114 | 2974.7049
2.6.7.2 | Pintura Externa |  | FACHADA | 5.00 dias | Pintura Externa PANO6 | 2022-07-08 | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 99.85 | m² | 49.7071 | 4963.2519 | 0.3234% | 33 | 34 | 40.24% | 59.76% | 1997.0109 | 2966.2411 | 2022-06-23 | 2022-07-29 | PANO6 | REVEXT_PANO6 | PINTEXT | Construct |  | 0 |  | 0 | 33 | 34 | 4963.2519 | 2022-06-23 | 2022-07-29 | 2966.2326 | 1996.987
[16 empty] | 1534627.5419 | [14 empty] | 0 |  | 0
Formulas:
MAT -15 DIAS = [PLANEJADO]-15
MO + 15 DIAS = [Planej. Final]+15
EXECUTADO = [PLANEJADO]+15
Fim Exe = [EXECUTADO]+4
Fim Exe = IF([EXECUTADO]>0,"executado",VLOOKUP([código],REPLAN!$A6:C127,3,0))
PROJEÇÃO = IF([EXECUTADO]>0,"executado",VLOOKUP([código],REPLAN!$A6:C127,2,0))
ATUALIZAÇÃO DO FLUXO = IF([PROJEÇÃO]="EXE","desembolsado",[PROJEÇÃO]-15)
DATA +15 = IF([PROJEÇÃO]="EXE","desembolsado",[Fim Exe]+15)

## MT-MO
Soma de R$ total | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | mão de obra | material | Total Geral
Algerosas + Rufos | 24.77% | 75.23% | 100%
ALVENARIA ESTRUTURAL | 13.86% | 86.14% | 100%
Cerâmica | 57.76% | 42.24% | 100%
COMPLEMENTAçãO E LIMPEZA | 100% | 0% | 100%
DISJUNTORES E CD | 100% | 0% | 100%
Esquadria | 19.81% | 80.19% | 100%
ESTACAS | 78.95% | 21.05% | 100%
ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | 38.4% | 61.6% | 100%
FIAçãO | 62.32% | 37.68% | 100%
FORRO | 31.87% | 68.13% | 100%
GESSO LISO | 45.99% | 54.01% | 100%
INSTALAçõES ENTERRADAS | 100% | 0% | 100%
INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | 35.67% | 64.33% | 100%
LOCAÇÃO E GABARITO | 56.52% | 43.48% | 100%
LOUçAS | 15.28% | 84.72% | 100%
Metais | 44.78% | 55.22% | 100%
Pintura Externa | 40.24% | 59.76% | 100%
PINTURA FINAL | 100% | 0% | 100%
PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | 52.62% | 47.38% | 100%
Piso Laminado + Rodapé | 15.35% | 84.65% | 100%
PORTAS DE MADEIRA | 15.38% | 84.62% | 100%
REBOCO EXTERNO | 31.85% | 68.15% | 100%
REBOCO INTERNO | 26.49% | 73.51% | 100%
Rev. da Circulação | 28.74% | 71.26% | 100%
SHAFT | 62.48% | 37.52% | 100%
Telhado | 48.68% | 51.32% | 100%
VIGAS BALDRAMES | 25.73% | 74.27% | 100%
CONTRAPISO | 54.17% | 45.83% | 100%
Impermeabilização | 45.82% | 54.18% | 100%
Acabamentos Elétricos | 45% | 55% | 100%

## TD - CURVA S
PLANEJADO |  | EXECUTADO |  | PROJEÇÃO
Rede | (Vários itens) | Rótulos de Linha | Soma de R$ EXECUTADO | Rótulos de Linha | Soma de CUSTO REPLAN
|  | 1 | 2720.5459 | 18 | 14440.0192
Rótulos de Linha | Soma de TOTAL | 3 | 34352.0382 | 19 | 66117.0582
1 | 2720.5459 | 4 | 70031.1977 | 20 | 22167.8885
3 | 34352.0382 | 5 | 350 | 21 | 19170.1633
4 | 70031.1977 | 7 | 34911.8725 | 22 | 14124.3662
5 | 350 | 8 | 96574.5266 | 23 | 46165.1134
7 | 34911.8725 | 10 | 64892.4037 | 24 | 31780.6438
8 | 96574.5266 | 11 | 96852.1678 | 25 | 27247.0719
9 | 64892.4037 | 12 | 64892.4037 | 26 | 27247.0719
10 | 96852.1678 | 13 | 96852.1678 | 27 | 6811.2629
11 | 64892.4037 | 15 | 78348.2929 | 28 | 33311.2629
12 | 96852.1678 | 16 | 179475.1254 | 29 | 37908.5468
13 | 64892.4037 | 17 | 34692.9553 | 30 | 38718.2752
14 | 110308.057 |  | 0 | 31 | 40969.463
15 | 81638.8276 | (vazio) |  | 32 | 18655.0476
16 | 34692.9553 | Total Geral | 854945.6975 | 33 | 28996.2266
17 | 28478.933 |  |  | 34 | 32314.0539
18 | 16834.9112 |  |  | 35 | 49689.1616
19 | 67850.8101 |  |  | 36 | 43607.6488
20 | 20441.4736 |  |  | 37 | 23571.9434
21 | 18795.5901 |  |  | 38 | 19960.0575
22 | 31780.6438 |  |  | 39 | 23647.4175
23 | 30767.0211 |  |  | 40 | 3687.36
24 | 27247.0719 |  |  | 41 | 4687.36
25 | 27247.0719 |  |  | 42 | 4687.36
26 | 6811.2629 |  |  | EXE | 0
27 | 33311.2629 |  |  | (vazio)
28 | 31634.5192 |  |  | Total Geral | 679681.8444
29 | 37908.5468
30 | 41015.939
31 | 18086.8957
32 | 28320.2104
33 | 28996.2266
34 | 30016.39
35 | 46071.7289
36 | 39207.9669
37 | 13171.9434
38 | 19960.0575
39 | 24147.4175
40 | 4187.36
41 | 4187.36
42 | 4187.36
Total Geral | 1534627.5419

## CURVA S
Data de Status |  | PLANEJADO |  |  |  | EXECUTADO |  |  |  | PREVISÃO
| SEMANA | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado
| 1 | 2720.5459 | 2720.5459 | 0.1773% | 0.1773% | 2720.5459 | 2720.5459 | 0.1773% | 0.1773%
| 2 | 0 | 2720.5459 | 0% | 0.1773% | 0 | 2720.5459 | 0% | 0.1773%
| 3 | 34352.0382 | 37072.5841 | 2.238% | 2.416% | 34352.0382 | 37072.5841 | 2.238% | 2.416%
| 4 | 70031.1977 | 107103.7818 | 4.563% | 6.979% | 70031.1977 | 107103.7818 | 4.563% | 6.979%
| 5 | 350 | 107453.7818 | 0.02281% | 7.002% | 350 | 107453.7818 | 0.02281% | 7.002%
| 6 | 0 | 107453.7818 | 0% | 7.002% | 0 | 107453.7818 | 0% | 7.002%
| 7 | 34911.8725 | 142365.6543 | 2.275% | 9.277% | 34911.8725 | 142365.6543 | 2.275% | 9.277%
| 8 | 96574.5266 | 238940.1809 | 6.293% | 15.57% | 96574.5266 | 238940.1809 | 6.293% | 15.57%
| 9 | 64892.4037 | 303832.5846 | 4.229% | 19.8% | 0 | 238940.1809 | 0% | 15.57%
| 10 | 96852.1678 | 400684.7524 | 6.311% | 26.11% | 64892.4037 | 303832.5846 | 4.229% | 19.8%
| 11 | 64892.4037 | 465577.1561 | 4.229% | 30.34% | 96852.1678 | 400684.7524 | 6.311% | 26.11%
| 12 | 96852.1678 | 562429.324 | 6.311% | 36.65% | 64892.4037 | 465577.1561 | 4.229% | 30.34%
| 13 | 64892.4037 | 627321.7277 | 4.229% | 40.88% | 96852.1678 | 562429.324 | 6.311% | 36.65%
| 14 | 110308.057 | 737629.7847 | 7.188% | 48.07% | 0 | 562429.324 | 0% | 36.65%
| 15 | 81638.8276 | 819268.6123 | 5.32% | 53.39% | 78348.2929 | 640777.6169 | 5.105% | 41.75%
| 16 | 34692.9553 | 853961.5675 | 2.261% | 55.65% | 179475.1254 | 820252.7423 | 11.7% | 53.45%
100 | 17 | 28478.933 | 882440.5005 | 1.856% | 57.5% | 34692.9553 | 854945.6975 | 2.261% | 55.71% | 0 | 854945.6975 | 0% | 55.71%
| 18 | 16834.9112 | 899275.4116 | 1.097% | 58.6% |  |  |  |  | 14440.0192 | 869385.7167 | 0.9409% | 56.65%
| 19 | 67850.8101 | 967126.2217 | 4.421% | 63.02% |  |  |  |  | 66117.0582 | 935502.775 | 4.308% | 60.96%
| 20 | 20441.4736 | 987567.6953 | 1.332% | 64.35% |  |  |  |  | 22167.8885 | 957670.6635 | 1.445% | 62.4%
| 21 | 18795.5901 | 1006363.2854 | 1.225% | 65.58% |  |  |  |  | 19170.1633 | 976840.8268 | 1.249% | 63.65%
| 22 | 31780.6438 | 1038143.9293 | 2.071% | 67.65% |  |  |  |  | 14124.3662 | 990965.193 | 0.9204% | 64.57%
| 23 | 30767.0211 | 1068910.9503 | 2.005% | 69.65% |  |  |  |  | 46165.1134 | 1037130.3065 | 3.008% | 67.58%
| 24 | 27247.0719 | 1096158.0222 | 1.775% | 71.43% |  |  |  |  | 31780.6438 | 1068910.9503 | 2.071% | 69.65%
| 25 | 27247.0719 | 1123405.0941 | 1.775% | 73.2% |  |  |  |  | 27247.0719 | 1096158.0222 | 1.775% | 71.43%
| 26 | 6811.2629 | 1130216.357 | 0.4438% | 73.65% |  |  |  |  | 27247.0719 | 1123405.0941 | 1.775% | 73.2%
| 27 | 33311.2629 | 1163527.6199 | 2.171% | 75.82% |  |  |  |  | 6811.2629 | 1130216.357 | 0.4438% | 73.65%
| 28 | 31634.5192 | 1195162.1391 | 2.061% | 77.88% |  |  |  |  | 33311.2629 | 1163527.6199 | 2.171% | 75.82%
| 29 | 37908.5468 | 1233070.6859 | 2.47% | 80.35% |  |  |  |  | 37908.5468 | 1201436.1667 | 2.47% | 78.29%
| 30 | 41015.939 | 1274086.6249 | 2.673% | 83.02% |  |  |  |  | 38718.2752 | 1240154.4419 | 2.523% | 80.81%
| 31 | 18086.8957 | 1292173.5206 | 1.179% | 84.2% |  |  |  |  | 40969.463 | 1281123.9049 | 2.67% | 83.48%
| 32 | 28320.2104 | 1320493.731 | 1.845% | 86.05% |  |  |  |  | 18655.0476 | 1299778.9525 | 1.216% | 84.7%
| 33 | 28996.2266 | 1349489.9576 | 1.889% | 87.94% |  |  |  |  | 28996.2266 | 1328775.1792 | 1.889% | 86.59%
| 34 | 30016.39 | 1379506.3477 | 1.956% | 89.89% |  |  |  |  | 32314.0539 | 1361089.2331 | 2.106% | 88.69%
| 35 | 46071.7289 | 1425578.0765 | 3.002% | 92.89% |  |  |  |  | 49689.1616 | 1410778.3946 | 3.238% | 91.93%
| 36 | 39207.9669 | 1464786.0434 | 2.555% | 95.45% |  |  |  |  | 43607.6488 | 1454386.0434 | 2.842% | 94.77%
| 37 | 13171.9434 | 1477957.9868 | 0.8583% | 96.31% |  |  |  |  | 23571.9434 | 1477957.9868 | 1.536% | 96.31%
| 38 | 19960.0575 | 1497918.0444 | 1.301% | 97.61% |  |  |  |  | 19960.0575 | 1497918.0444 | 1.301% | 97.61%
| 39 | 24147.4175 | 1522065.4619 | 1.574% | 99.18% |  |  |  |  | 23647.4175 | 1521565.4619 | 1.541% | 99.15%
| 40 | 4187.36 | 1526252.8219 | 0.2729% | 99.45% |  |  |  |  | 3687.36 | 1525252.8219 | 0.2403% | 99.39%
| 41 | 4187.36 | 1530440.1819 | 0.2729% | 99.73% |  |  |  |  | 4687.36 | 1529940.1819 | 0.3054% | 99.69%
| 42 | 4187.36 | 1534627.5419 | 0.2729% | 100% |  |  |  |  | 4687.36 | 1534627.5419 | 0.3054% | 100%
43
44
45
1534627.5419

## TD - FC
Rede | (Vários itens) | Rede | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Soma de R$ MAT | Rótulos de Linha | Soma de R$ MO
2021 | 104237.5732 | 2021 | 8415.179
nov | 46676.5964 | dez | 8415.179
dez | 57560.9768 | 2022 | 1027710.5853
2022 | 394264.2044 | jan | 151203.6983
jan | 94899.9518 | fev | 246811.6952
fev | 53689.0872 | mar | 228492.7562
mar | 62043.7555 | abr | 72020.4296
abr | 47418.094 | mai | 57305.13
mai | 39839.1436 | jun | 78726.6423
jun | 59038.9205 | jul | 85552.4287
jul | 22748.8461 | ago | 105728.0735
ago | 14586.4056 | set | 1869.7315
Total Geral | 498501.7776 | Total Geral | 1036125.7643

## FC - EDIFICAÇÃO
EDIFICAÇÃO
MÊS | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
MATERIAL | 46676.5964 | 57560.9768 | 94899.9518 | 53689.0872 | 62043.7555 | 47418.094 | 39839.1436 | 59038.9205 | 22748.8461 | 14586.4056
MÃO DE OBRA |  | 8415.179 | 151203.6983 | 246811.6952 | 228492.7562 | 72020.4296 | 57305.13 | 78726.6423 | 85552.4287 | 105728.0735 | 1869.7315
TOTAL | 46676.5964 | 65976.1558 | 246103.6501 | 300500.7824 | 290536.5117 | 119438.5236 | 97144.2735 | 137765.5628 | 108301.2749 | 120314.4791 | 1869.7315 | COLAR NA ABA_FLUXO DE CAIXA
NA LINHA 52
QUANTIDADES (BIM) - CURVA S

## FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA - EMPREENDIMENTO NATBIM
Data de Referência:
|  | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | TOTAL
| ENTRADA (+) | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| SAÍDA (-) | 130800 | 131746.5964 | 139246.1558 | 355523.6501 | 434620.7824 | 424006.5117 | 222958.5236 | 165214.2735 | 207535.5628 | 175471.2749 | 186884.4791 | 49239.7315 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623266.5419
| SALDO OPERACIONAL | -130800 | 68253.4036 | 60753.8442 | 44476.3499 | 165379.2176 | 175993.4883 | 177041.4764 | 34785.7265 | -7535.5628 | 24528.7251 | 13115.5209 | -49239.7315 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576733.4581
| SALDO FINAL | -130800 | -62546.5964 | -1792.7523 | 42683.5977 | 208062.8152 | 384056.3035 | 561097.7799 | 595883.5064 | 588347.9435 | 612876.6687 | 625992.1896 | 576752.4581 | 576733.4581 | 576733.4581 | 576733.4581 | 576733.4581 | 576733.4581 | 576733.4581
| ENTRADA | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| Nº APTOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16
| PREÇO MÉDIO DE VENDA | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | TOTAL
| SAÍDA | 130800 | 131746.5964 | 139246.1558 | 355523.6501 | 434620.7824 | 424006.5117 | 222958.5236 | 165214.2735 | 207535.5628 | 175471.2749 | 186884.4791 | 49239.7315 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623266.5419
DESPESAS | FIXO (INÍCIO) | 2021-10-01: 130800 | 130800
| FIXO (TÉRMINO) | 2022-09-01: 11000 | 11000
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | [6 empty] | 97900
| VENDAS | 0 | 31200 | 31200 | 62400 | 93600 | 93600 | 62400 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499200 | 31200
CUSTO | QUANTIDADES (BIM) - CURVA S |  | 46676.5964 | 65976.1558 | 246103.6501 | 300500.7824 | 290536.5117 | 119438.5236 | 97144.2735 | 137765.5628 | 108301.2749 | 120314.4791 | 1869.7315 | 19 | [5 empty] | 1534646.5419
| FIXO (INÍCIO) | 2021-11-01: 18500; 2022-01-01: 1000; 2022-04-01: 250; 2022-06-01: 1200 | 20950
| FIXO (TÉRMINO) | 2021-12-01: 1000; 2022-04-01: 1000; 2022-07-01: 100; 2022-09-01: 1000 | 3100
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | [6 empty] | 291170
| TEMPO - PRAZO PROCESSO |  | 0 | 5700 | 10650 | 5150 | 4500 | 4500 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | [6 empty] | 34500
Note on P52: Natacha Sauer: ARREDONDAR O VALOR