## SEMANAS (hidden)
2021-08-16 | 1 | Segunda
2021-08-17 | 1 | Terca
2021-08-18 | 1 | Quarta
2021-08-19 | 1 | Quinta
2021-08-20 | 1 | Sexta
2021-08-21 | 1 | Sabado
2021-08-22 | 1 | Domingo
2021-08-23 | 2 | Segunda
2021-08-24 | 2 | Terca
2021-08-25 | 2 | Quarta
2021-08-26 | 2 | Quinta
2021-08-27 | 2 | Sexta
2021-08-28 | 2 | Sabado
2021-08-29 | 2 | Domingo
2021-08-30 | 3 | Segunda
2021-08-31 | 3 | Terca
2021-09-01 | 3 | Quarta
2021-09-02 | 3 | Quinta
2021-09-03 | 3 | Sexta
2021-09-04 | 3 | Sabado
2021-09-05 | 3 | Domingo
2021-09-06 | 4 | Segunda
2021-09-07 | 4 | Terca
2021-09-08 | 4 | Quarta
2021-09-09 | 4 | Quinta
2021-09-10 | 4 | Sexta
2021-09-11 | 4 | Sabado
2021-09-12 | 4 | Domingo
2021-09-13 | 5 | Segunda
2021-09-14 | 5 | Terca
2021-09-15 | 5 | Quarta
2021-09-16 | 5 | Quinta
2021-09-17 | 5 | Sexta
2021-09-18 | 5 | Sabado
2021-09-19 | 5 | Domingo
2021-09-20 | 6 | Segunda
2021-09-21 | 6 | Terca
2021-09-22 | 6 | Quarta
2021-09-23 | 6 | Quinta
2021-09-24 | 6 | Sexta
2021-09-25 | 6 | Sabado
2021-09-26 | 6 | Domingo
2021-09-27 | 7 | Segunda
2021-09-28 | 7 | Terca
2021-09-29 | 7 | Quarta
2021-09-30 | 7 | Quinta
2021-10-01 | 7 | Sexta
2021-10-02 | 7 | Sabado
2021-10-03 | 7 | Domingo
2021-10-04 | 8 | Segunda
2021-10-05 | 8 | Terca
2021-10-06 | 8 | Quarta
2021-10-07 | 8 | Quinta
2021-10-08 | 8 | Sexta
2021-10-09 | 8 | Sabado
2021-10-10 | 8 | Domingo
2021-10-11 | 9 | Segunda
2021-10-12 | 9 | Terca
2021-10-13 | 9 | Quarta
2021-10-14 | 9 | Quinta
2021-10-15 | 9 | Sexta
2021-10-16 | 9 | Sabado
2021-10-17 | 9 | Domingo
2021-10-18 | 10 | Segunda
2021-10-19 | 10 | Terca
2021-10-20 | 10 | Quarta
2021-10-21 | 10 | Quinta
2021-10-22 | 10 | Sexta
2021-10-23 | 10 | Sabado
2021-10-24 | 10 | Domingo
2021-10-25 | 11 | Segunda
2021-10-26 | 11 | Terca
2021-10-27 | 11 | Quarta
2021-10-28 | 11 | Quinta
2021-10-29 | 11 | Sexta
2021-10-30 | 11 | Sabado
2021-10-31 | 11 | Domingo
2021-11-01 | 12 | Segunda
2021-11-02 | 12 | Terca
2021-11-03 | 12 | Quarta
2021-11-04 | 12 | Quinta
2021-11-05 | 12 | Sexta
2021-11-06 | 12 | Sabado
2021-11-07 | 12 | Domingo
2021-11-08 | 13 | Segunda
2021-11-09 | 13 | Terca
2021-11-10 | 13 | Quarta
2021-11-11 | 13 | Quinta
2021-11-12 | 13 | Sexta
2021-11-13 | 13 | Sabado
2021-11-14 | 13 | Domingo
2021-11-15 | 14 | Segunda
2021-11-16 | 14 | Terca
2021-11-17 | 14 | Quarta
2021-11-18 | 14 | Quinta
2021-11-19 | 14 | Sexta
2021-11-20 | 14 | Sabado
2021-11-21 | 14 | Domingo
2021-11-22 | 15 | Segunda
2021-11-23 | 15 | Terca
2021-11-24 | 15 | Quarta
2021-11-25 | 15 | Quinta
2021-11-26 | 15 | Sexta
2021-11-27 | 15 | Sabado
2021-11-28 | 15 | Domingo
2021-11-29 | 16 | Segunda
2021-11-30 | 16 | Terca
2021-12-01 | 16 | Quarta
2021-12-02 | 16 | Quinta
2021-12-03 | 16 | Sexta
2021-12-04 | 16 | Sabado
2021-12-05 | 16 | Domingo
2021-12-06 | 17 | Segunda
2021-12-07 | 17 | Terca
2021-12-08 | 17 | Quarta
2021-12-09 | 17 | Quinta
2021-12-10 | 17 | Sexta
2021-12-11 | 17 | Sabado
2021-12-12 | 17 | Domingo
2021-12-13 | 18 | Segunda
2021-12-14 | 18 | Terca
2021-12-15 | 18 | Quarta
2021-12-16 | 18 | Quinta
2021-12-17 | 18 | Sexta
2021-12-18 | 18 | Sabado
2021-12-19 | 18 | Domingo
2021-12-20 | 19 | Segunda
2021-12-21 | 19 | Terca
2021-12-22 | 19 | Quarta
2021-12-23 | 19 | Quinta
2021-12-24 | 19 | Sexta
2021-12-25 | 19 | Sabado
2021-12-26 | 19 | Domingo
2021-12-27 | 20 | Segunda
2021-12-28 | 20 | Terca
2021-12-29 | 20 | Quarta
2021-12-30 | 20 | Quinta
2021-12-31 | 20 | Sexta
2022-01-01 | 20 | Sabado
2022-01-02 | 20 | Domingo
2022-01-03 | 21 | Segunda
2022-01-04 | 21 | Terca
2022-01-05 | 21 | Quarta
2022-01-06 | 21 | Quinta
2022-01-07 | 21 | Sexta
2022-01-08 | 21 | Sabado
2022-01-09 | 21 | Domingo
2022-01-10 | 22 | Segunda
2022-01-11 | 22 | Terca
2022-01-12 | 22 | Quarta
2022-01-13 | 22 | Quinta
2022-01-14 | 22 | Sexta
2022-01-15 | 22 | Sabado
2022-01-16 | 22 | Domingo
2022-01-17 | 23 | Segunda
2022-01-18 | 23 | Terca
2022-01-19 | 23 | Quarta
2022-01-20 | 23 | Quinta
2022-01-21 | 23 | Sexta
2022-01-22 | 23 | Sabado
2022-01-23 | 23 | Domingo
2022-01-24 | 24 | Segunda
2022-01-25 | 24 | Terca
2022-01-26 | 24 | Quarta
2022-01-27 | 24 | Quinta
2022-01-28 | 24 | Sexta
2022-01-29 | 24 | Sabado
2022-01-30 | 24 | Domingo
2022-01-31 | 25 | Segunda
2022-02-01 | 25 | Terca
2022-02-02 | 25 | Quarta
2022-02-03 | 25 | Quinta
2022-02-04 | 25 | Sexta
2022-02-05 | 25 | Sabado
2022-02-06 | 25 | Domingo
2022-02-07 | 26 | Segunda
2022-02-08 | 26 | Terca
2022-02-09 | 26 | Quarta
2022-02-10 | 26 | Quinta
2022-02-11 | 26 | Sexta
2022-02-12 | 26 | Sabado
2022-02-13 | 26 | Domingo
2022-02-14 | 27 | Segunda
2022-02-15 | 27 | Terca
2022-02-16 | 27 | Quarta
2022-02-17 | 27 | Quinta
2022-02-18 | 27 | Sexta
2022-02-19 | 27 | Sabado
2022-02-20 | 27 | Domingo
2022-02-21 | 28 | Segunda
2022-02-22 | 28 | Terca
2022-02-23 | 28 | Quarta
2022-02-24 | 28 | Quinta
2022-02-25 | 28 | Sexta
2022-02-26 | 28 | Sabado
2022-02-27 | 28 | Domingo
2022-02-28 | 29 | Segunda
2022-03-01 | 29 | Terca
2022-03-02 | 29 | Quarta
2022-03-03 | 29 | Quinta
2022-03-04 | 29 | Sexta
2022-03-05 | 29 | Sabado
2022-03-06 | 29 | Domingo
2022-03-07 | 30 | Segunda
2022-03-08 | 30 | Terca
2022-03-09 | 30 | Quarta
2022-03-10 | 30 | Quinta
2022-03-11 | 30 | Sexta
2022-03-12 | 30 | Sabado
2022-03-13 | 30 | Domingo
2022-03-14 | 31 | Segunda
2022-03-15 | 31 | Terca
2022-03-16 | 31 | Quarta
2022-03-17 | 31 | Quinta
2022-03-18 | 31 | Sexta
2022-03-19 | 31 | Sabado
2022-03-20 | 31 | Domingo
2022-03-21 | 32 | Segunda
2022-03-22 | 32 | Terca
2022-03-23 | 32 | Quarta
2022-03-24 | 32 | Quinta
2022-03-25 | 32 | Sexta
2022-03-26 | 32 | Sabado
2022-03-27 | 32 | Domingo
2022-03-28 | 33 | Segunda
2022-03-29 | 33 | Terca
2022-03-30 | 33 | Quarta
2022-03-31 | 33 | Quinta
2022-04-01 | 33 | Sexta
2022-04-02 | 33 | Sabado
2022-04-03 | 33 | Domingo
2022-04-04 | 34 | Segunda
2022-04-05 | 34 | Terca
2022-04-06 | 34 | Quarta
2022-04-07 | 34 | Quinta
2022-04-08 | 34 | Sexta
2022-04-09 | 34 | Sabado
2022-04-10 | 34 | Domingo
2022-04-11 | 35 | Segunda
2022-04-12 | 35 | Terca
2022-04-13 | 35 | Quarta
2022-04-14 | 35 | Quinta
2022-04-15 | 35 | Sexta
2022-04-16 | 35 | Sabado
2022-04-17 | 35 | Domingo
2022-04-18 | 36 | Segunda
2022-04-19 | 36 | Terca
2022-04-20 | 36 | Quarta
2022-04-21 | 36 | Quinta
2022-04-22 | 36 | Sexta
2022-04-23 | 36 | Sabado
2022-04-24 | 36 | Domingo
2022-04-25 | 37 | Segunda
2022-04-26 | 37 | Terca
2022-04-27 | 37 | Quarta
2022-04-28 | 37 | Quinta
2022-04-29 | 37 | Sexta
2022-04-30 | 37 | Sabado
2022-05-01 | 37 | Domingo
2022-05-02 | 38 | Segunda
2022-05-03 | 38 | Terca
2022-05-04 | 38 | Quarta
2022-05-05 | 38 | Quinta
2022-05-06 | 38 | Sexta
2022-05-07 | 38 | Sabado
2022-05-08 | 38 | Domingo
2022-05-09 | 39 | Segunda
2022-05-10 | 39 | Terca
2022-05-11 | 39 | Quarta
2022-05-12 | 39 | Quinta
2022-05-13 | 39 | Sexta
2022-05-14 | 39 | Sabado
2022-05-15 | 39 | Domingo
2022-05-16 | 40 | Segunda
2022-05-17 | 40 | Terca
2022-05-18 | 40 | Quarta
2022-05-19 | 40 | Quinta
2022-05-20 | 40 | Sexta
2022-05-21 | 40 | Sabado
2022-05-22 | 40 | Domingo
2022-05-23 | 41 | Segunda
2022-05-24 | 41 | Terca
2022-05-25 | 41 | Quarta
2022-05-26 | 41 | Quinta
2022-05-27 | 41 | Sexta
2022-05-28 | 41 | Sabado
2022-05-29 | 41 | Domingo
2022-05-30 | 42 | Segunda
2022-05-31 | 42 | Terca
2022-06-01 | 42 | Quarta
2022-06-02 | 42 | Quinta
2022-06-03 | 42 | Sexta
2022-06-04 | 42 | Sabado
2022-06-05 | 42 | Domingo
2022-06-06 | 43 | Segunda
2022-06-07 | 43 | Terca
2022-06-08 | 43 | Quarta
2022-06-09 | 43 | Quinta
2022-06-10 | 43 | Sexta
2022-06-11 | 43 | Sabado
2022-06-12 | 43 | Domingo

## DASHBOARDS_prazo
ANÁLISE DO PLANO DE LONGO PRAZO
PLANEJADO
92.29%
61.11%
-5.105%
15
EXECUTADO
ANÁLISE DO PLANO DE MÉDIO PRAZO
83.33%
5%
DURAÇÃO DECORRIDA
Avanço Físico
Executado x Planejado
Indicador PRAZO %
Avanço Físico Executado
Status – Desvio de Prazo
Curva S – Progresso Físico
Histórico de Indicadores
Avanço Físico do Mês
Avanço Físico - Executado x Planejado (Mês)
Indicador
PRAZO MENSAL %
Terminalidade e Aderência ao Lote
Análise Semanal – PPC %

## CONTROLE VISUAL
[67 empty] | STATUS | 2021-12-31
FACHADA | PANO1 | PLAN | [60 empty] | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 2022-02-10 | 2022-02-16 |  | ATRASADO
|  | EXE | [65 empty] | EXECUTADO
| PANO2 | PLAN | [60 empty] | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2022-02-17 | 2022-02-23 |  | EM ANDAMENTO
|  | EXE | [65 empty] | EM ESPERA
| PANO3 | PLAN | [60 empty] | 2021-12-10 | 2021-12-16 | 2022-02-24 | 2022-03-02
EXE
| PANO4 | PLAN | [60 empty] | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 2022-03-03 | 2022-03-09
EXE
| PANO5 | PLAN | [60 empty] | 2021-12-24 | 2021-12-30 | 2022-03-10 | 2022-03-16
EXE
| PANO6 | PLAN | [60 empty] | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2022-03-17 | 2022-03-23
EXE
TORRE | COB | PLAN | [10 empty] | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-03 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-24
|  | EXE | [10 empty] | 2021-11-29 | 2021-12-03 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-12 |  |  | NA | NA | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-24
| PAV4 | PLAN | [10 empty] | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | [6 empty] | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29
|  | EXE | [10 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-10
| PAV3 | PLAN | [10 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | [6 empty] | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-27
|  | EXE | [10 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | [6 empty] | 2021-12-27 | 25%
| PAV2 | PLAN | [10 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | [6 empty] | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-22
|  | EXE | [10 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | [6 empty] | 2021-12-22 | 2021-12-24
| PAV1 | PLAN | [10 empty] | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | [6 empty] | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 2022-04-18 | 2022-04-20
|  | EXE | [10 empty] | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | [6 empty] | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 50%
| FUND | PLAN | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-24
|  | EXE | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-24
|  |  | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término
|  |  | 01.Locação e Gabarito |  | 02.Estacas |  | 03.Vigas Baldrames |  | 04.Instalações Enterradas |  | 05.Contrapiso |  | 2021-09-27: 06.Alvenaria Estrutural; 2021-10-11: 07.Estrutura Moldado in Loco; 2021-11-08: 08.Instalações; 2021-11-15: 09.Reboco Interno | 29.Impermeabilização do Telhado |  | 30.Telhado |  | 31.Algerosas + Rufos |  | 10.Shaft |  | 11.Impermeabilização do WC |  | 12.Cerâmica |  | 13.Gesso Liso |  | 14.Esquadria de Aluminio |  | 15.Fiação |  | 16.Forro |  | 17.Revestimento da Circulação |  | 18.Disjuntores e CD |  | 19.Pintura Interna - 1ªdmão |  | 20.Louças |  | 21.Portas de Madeira |  | 22.Esquadria de Ferro |  | 23.Piso Vinilico |  | 24.Metais |  | 25.Acabamentos Elétricos |  | 26.Pintura Final |  | 27.Complementação e Limpeza |  | 32.Reboco Externo |  | 33.Pintura Externa
[27 empty] | 50 |  |  | 0 | 0 | [32 empty] | 0
[27 empty] | 4 |  | 2
[27 empty] | 2 |  | 0

## BASE DE DADOS
Código | Nome | Nome 2 | código2 | Macro Etapa | Rede | Duração | Planej. Inicial | Planej. Final | Início | Fim | Custo | Custo M.O | Equipe | Recursos da Equipe | Progresso do Projeto | Sigla | Localização | USER 1 | TASKTYPE 1 | TASKTYPE 2 | USER 2 | USER 3 | peso da tarefa | EQUIPE PLANEJADA | Progresso Planejado | SEM. INÍCIO PLAN | SEM. TÉRM PLAN | CUSTO PLANEJADO | DURAÇÃO EXE | EQUIPE EXE | SEM. INÍCIO EXE | SEM. TÉRM EXE | CUSTO EXECUTADO | INÍCIO REPLAN | TÉRMINO REPLAN | SEM. INÍCIO REPLAN | SEM. TÉRM REPLAN | CUSTO REPLAN | MAIS 15 | MENOS 15 | DATA -15 | DATA +15
1 | ESTRUTURA/ACABAMENTOS |  | ESTRUTURA/ACABAMENTOS |  |  | 185 | 2021-08-16 | 2022-04-29 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  | 1 | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | FUND |  | FUND |  |  | 30 | 2021-08-16 | 2021-09-24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Locação e Gabarito | 01.Locação e Gabarito | Locação e GabaritoFUND | GERAL | FUNDAÇÃO | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2720.55 | 0 |  |  | 100% | 0 | FUND | 0_FUND | 0 | 0 | 74.74 | m² | 0.1773% |  | 100% | 1 | 1 | 2720.55 | 5 |  | 1 | 1 | 2720.55 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.1.1.2 | Estacas | 02.Estacas | EstacasFUND | GERAL | FUNDAÇÃO | 10 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 34356.19 | 0 |  |  | 100% | EST | FUND | EST_FUND | EST | Construct | 14.82 | m³ | 2.239% |  | 100% | 2 | 3 | 34356.19 | 15 |  | 2 | 4 | 34356.19 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.1.1.3 | Vigas Baldrames | 03.Vigas Baldrames | Vigas BaldramesFUND | GERAL | FUNDAÇÃO | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 70046.69 | 0 |  |  | 100% | VGB | FUND | VGB_FUND | VGB | Construct | 18.11 | m³ | 4.564% |  | 100% | 4 | 4 | 70046.69 | 5 |  | 5 | 5 | 70046.69 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.1.1.4 | Instalações Enterradas | 04.Instalações Enterradas | Instalações EnterradasFUND | GERAL | FUNDAÇÃO | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 350 | 0 |  |  | 100% | INSENT | FUND | INSENT_FUND | INSENT | Construct | 1 | torre | 0.02281% |  | 100% | 5 | 5 | 350 | 3 |  | 6 | 6 | 350 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.1.1.5 | Contrapiso | 05.Contrapiso | ContrapisoFUND | GERAL | FUNDAÇÃO | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 34912.21 | 0 |  |  | 100% | CONT | FUND | CONT_FUND | CONT | Construct | 224.41 | m² | 2.275% |  | 100% | 6 | 6 | 34912.21 | 3 |  | 6 | 6 | 34912.21 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.2 | PAV1 |  | PAV1 |  |  | 147 | 2021-09-27 | 2022-04-20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 7 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 2022-04-07 | 7 | 34 | 0 | 0
1.2.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | Alvenaria EstruturalPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 96573.61 | 0 |  |  | 100% | ALV | PAV1 | ALV_PAV1 | ALV | Construct | 389.58 | m² | 6.293% |  | 100% | 7 | 7 | 96573.61 | 10 |  | 7 | 8 | 96573.61 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.2.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | Estrutura Moldado in LocoPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 64892.03 | 0 |  |  | 100% | ESTINLOCO | PAV1 | ESTINLOCO_PAV1 | ESTINLOCO | Construct | 25.44 | m³ | 4.228% |  | 100% | 8 | 8 | 64892.03 | 5 |  | 9 | 9 | 64892.03 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.2.2.5 | Instalações Hidrossanitárias | 08.Instalações | Instalações HidrossanitáriasPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-12-07 | 2021-12-12 | 13455.89 | 0 |  |  | 100% | HIDRO | PAV1 | HIDRO_PAV1 | HIDRO | Construct | 1 | pvto | 0.8768% |  | 100% | 12 | 12 | 13455.89 | 6 |  | 17 | 17 | 13455.89 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.2.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | Reboco InternoPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 984.14 | 0 |  |  | 100% | REBINT | PAV1 | REBINT_PAV1 | REBINT | Construct | 140.59 | m² | 0.06413% |  | 100% | 14 | 14 | 984.14 | 5 |  | 14 | 14 | 984.14 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.2.2.7 | Shaft | 10.Shaft | Shaft PAV1 | GERAL | TIPO | 2 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 3159.37 | 0 |  |  | 100% | SHAFT | PAV1 | SHAFT_PAV1 | SHAFT | Construct | 10.69 | m² | 0.2059% |  | 100% | 19 | 19 | 3159.37 | 3 |  | 19 | 19 | 3159.37 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.2.2.8 | Impermeabilização | 11.Impermeabilização do WC | ImpermeabilizaçãoPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 239.07 | 0 |  |  | 25% | IMP | PAV1 | IMP_PAV1 | IMP | Construct | 6.08 | m² | 0.01558% |  | 100% | 19 | 20 | 239.07 |  |  | 20 | 0 | 0 | executado | 2022-01-05 | 0 | 21 | 239.07 | 0 | 0 | desembolsado | #VALUE!
1.2.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | CerâmicaPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-12-29 | 2022-01-05 |  |  | 20435.66 | 0 |  |  | 0% | CERAM | PAV1 | CERAM_PAV1 | CERAM | Construct | 86.26 | m² | 1.332% |  | 60% | 20 | 21 | 12261.396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 21 | 22 | 20435.66 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 2022-01-21
1.2.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | Gesso LisoPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-05 | 2022-01-12 |  |  | 6811.28 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV1 | GEPINT_PAV1 | GESSO | Construct | 447.45 | m² | 0.4438% |  |  | 21 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-13 | 2022-01-19 | 22 | 23 | 6811.28 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 2022-01-28
1.2.2.11 | Esquadria | 14.Esquadria de Aluminio | Esquadria PAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 26500 | 0 |  |  | 0% | ESQ | PAV1 | ESQ_PAV1 | ESQ | Construct | 21 | und | 1.727% |  |  | 22 | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 24 | 25 | 26500 | 0 | 0 | 2022-01-12 | 2022-02-11
1.2.2.12 | Fiação | 15.Fiação | FiaçãoPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 5134.52 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV1 | GEPINT_PAV1 | FIA | Construct | 4 | apto | 0.3346% |  |  | 23 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 25 | 26 | 5134.52 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-02-16
1.2.2.13 | Forro | 16.Forro | ForroPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 2297.49 | 0 |  |  | 0% | FOR | PAV1 | FOR_PAV1 | FOR | Construct | 29.29 | m² | 0.1497% |  |  | 24 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 26 | 27 | 2297.49 | 0 | 0 | 2022-01-24 | 2022-02-23
1.2.2.17 | Rev. da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | Rev. da CirculaçãoPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 3617.3 | 0 |  |  | 0% | REVCIRC | PAV1 | REVCIRC_PAV1 | REVCIRC | Construct | 22.5 | m² | 0.2357% |  |  | 25 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 27 | 28 | 3617.3 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-03-02
1.2.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | Disjuntores e CDPAV1 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-02-14 | 2022-02-16 |  |  | 1400 | 0 |  |  | 0% | DISJ | PAV1 | DISJ_PAV1 | DISJ | Construct | 4 | apto | 0.09123% |  |  | 27 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 27 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 2022-02-02 | 2022-03-04
1.2.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  |  | 14799.65 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV1 | GEPINT_PAV1 | PINT | Construct | 476.74 | m² | 0.9644% |  |  | 27 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 28 | 29 | 14799.65 | 0 | 0 | 2022-02-07 | 2022-03-09
1.2.2.18 | Louças | 20.Louças | LouçasPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-23 | 2022-03-02 |  |  | 5236.02 | 0 |  |  | 0% | LOU | PAV1 | LOU_PAV1 | LOU | Construct | 16 | und | 0.3412% |  |  | 28 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 30 | 31 | 5236.02 | 0 | 0 | 2022-02-23 | 2022-03-25
1.2.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | Portas de MadeiraPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  |  | 10400 | 0 |  |  | 0% | PM | PAV1 | PM_PAV1 | PM | Construct | 20 | und | 0.6777% |  |  | 29 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 31 | 31 | 10400 | 0 | 0 | 2022-02-28 | 2022-03-30
1.2.2.24 | Esquadria de Ferro Circulação | 22.Esquadria de Ferro | Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV1 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 2054.02 | 0 |  |  | 0% | EF | PAV1 | EF_PAV1 | EF | Construct | 4.17 | m | 0.1338% |  |  | 29 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 30 | 31 | 2054.02 | 0 | 0 | 2022-02-23 | 2022-03-25
1.2.2.15 | Piso Laminado + Rodapé | 23.Piso Vinilico | Piso Laminado + RodapéPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 13171.26 | 0 |  |  | 0% | LAM | PAV1 | LAM_PAV1 | LAM | Construct | 80.88 | m² | 0.8583% |  |  | 30 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-28 | 32 | 33 | 13171.26 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-04-06
1.2.2.20 | Metais | 24.Metais | MetaisPAV1 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |  |  | 1340.04 | 0 |  |  | 0% | METAIS | PAV1 | METAIS_PAV1 | METAIS | Construct | 12 | und | 0.08732% |  |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 31 | 32 | 1340.04 | 0 | 0 | 2022-03-02 | 2022-04-01
1.2.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | Acabamentos ElétricosPAV1 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV1 | GEPINT_PAV1 | ACAB | Construct | 4 | apto | 0% |  |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-02 | 2022-04-01
1.2.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | Pintura FinalPAV1 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-30 | 2022-04-06 |  |  | 3687.38 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV1 | GEPINT_PAV1 | PINTF | Construct | 614.56 | m² | 0.2403% |  |  | 33 | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-29 | 2022-04-04 | 33 | 34 | 3687.38 | 0 | 0 | 2022-03-14 | 2022-04-13
1.2.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | Complementação e LimpezaPAV1 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV1 | GEPINT_PAV1 | COMPL | Construct | 0.25 | torre | 0.03258% |  |  | 36 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 34 | 34 | 500 | 0 | 0 | 2022-03-21 | 2022-04-20
1.3 | PAV2 |  | PAV2 |  |  | 140 | 2021-10-11 | 2022-04-22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 9 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 | 2022-04-14 | 9 | 35 | 0 | 0
1.3.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | Alvenaria EstruturalPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 96851.74 | 0 |  |  | 100% | ALV | PAV2 | ALV_PAV2 | ALV | Construct | 390.7 | m² | 6.311% |  | 100% | 9 | 9 | 96851.74 | 5 |  | 10 | 10 | 96851.74 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.3.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | Estrutura Moldado in LocoPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 64892.03 | 0 |  |  | 100% | ESTINLOCO | PAV2 | ESTINLOCO_PAV2 | ESTINLOCO | Construct | 25.44 | m³ | 4.228% |  | 100% | 10 | 10 | 64892.03 | 5 |  | 11 | 11 | 64892.03 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.3.2.5 | Instalações Hidrossanitárias | 08.Instalações | Instalações HidrossanitáriasPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | 13455.89 | 0 |  |  | 100% | HIDRO | PAV2 | HIDRO_PAV2 | HIDRO | Construct | 1 | pvto | 0.8768% |  | 100% | 13 | 13 | 13455.89 | 6 |  | 16 | 16 | 13455.89 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.3.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | Reboco InternoPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 984.14 | 0 |  |  | 100% | REBINT | PAV2 | REBINT_PAV2 | REBINT | Construct | 140.59 | m² | 0.06413% |  | 100% | 15 | 15 | 984.14 | 5 |  | 15 | 15 | 984.14 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.3.2.7 | Shaft | 10.Shaft | Shaft PAV2 | GERAL | TIPO | 2 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 3159.37 | 0 |  |  | 100% | SHAFT | PAV2 | SHAFT_PAV2 | SHAFT | Construct | 10.69 | m² | 0.2059% |  | 100% | 19 | 19 | 3159.37 | 3 |  | 19 | 19 | 3159.37 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.3.2.8 | Impermeabilização | 11.Impermeabilização do WC | ImpermeabilizaçãoPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-12-29 | 2022-01-05 |  |  | 239.07 | 0 |  |  | 0% | IMP | PAV2 | IMP_PAV2 | IMP | Construct | 6.08 | m² | 0.01558% |  | 60% | 20 | 21 | 143.442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 21 | 22 | 239.07 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 2022-01-21
1.3.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | CerâmicaPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-05 | 2022-01-12 |  |  | 20435.66 | 0 |  |  | 0% | CERAM | PAV2 | CERAM_PAV2 | CERAM | Construct | 86.26 | m² | 1.332% |  |  | 21 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-13 | 2022-01-19 | 22 | 23 | 20435.66 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 2022-01-28
1.3.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | Gesso LisoPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 6811.28 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV2 | GEPINT_PAV2 | GESSO | Construct | 447.45 | m² | 0.4438% |  |  | 22 | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 23 | 24 | 6811.28 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-02-04
1.3.2.11 | Esquadria | 14.Esquadria de Aluminio | Esquadria PAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 26500 | 0 |  |  | 0% | ESQ | PAV2 | ESQ_PAV2 | ESQ | Construct | 21 | und | 1.727% |  |  | 23 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 25 | 25 | 26500 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-02-16
1.3.2.12 | Fiação | 15.Fiação | FiaçãoPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 5134.52 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV2 | GEPINT_PAV2 | FIA | Construct | 4 | apto | 0.3346% |  |  | 24 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 26 | 27 | 5134.52 | 0 | 0 | 2022-01-24 | 2022-02-23
1.3.2.13 | Forro | 16.Forro | ForroPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 2297.49 | 0 |  |  | 0% | FOR | PAV2 | FOR_PAV2 | FOR | Construct | 29.29 | m² | 0.1497% |  |  | 25 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 27 | 28 | 2297.49 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-03-02
1.3.2.17 | Rev. da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | Rev. da CirculaçãoPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  | 3617.43 | 0 |  |  | 0% | REVCIRC | PAV2 | REVCIRC_PAV2 | REVCIRC | Construct | 22.5 | m² | 0.2357% |  |  | 26 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 28 | 29 | 3617.43 | 0 | 0 | 2022-02-07 | 2022-03-09
1.3.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | Disjuntores e CDPAV2 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  | 1400 | 0 |  |  | 0% | DISJ | PAV2 | DISJ_PAV2 | DISJ | Construct | 4 | apto | 0.09123% |  |  | 27 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 28 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 2022-02-07 | 2022-03-09
1.3.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-23 | 2022-03-02 |  |  | 14799.65 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV2 | GEPINT_PAV2 | PINT | Construct | 476.74 | m² | 0.9644% |  |  | 28 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 29 | 30 | 14799.65 | 0 | 0 | 2022-02-14 | 2022-03-16
1.3.2.18 | Louças | 20.Louças | LouçasPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  |  | 5236.02 | 0 |  |  | 0% | LOU | PAV2 | LOU_PAV2 | LOU | Construct | 16 | und | 0.3412% |  |  | 29 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 31 | 31 | 5236.02 | 0 | 0 | 2022-02-28 | 2022-03-30
1.3.2.24 | Esquadria de Ferro Circulação | 22.Esquadria de Ferro | Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV2 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 2054.02 | 0 |  |  | 0% | EF | PAV2 | EF_PAV2 | EF | Construct | 4.17 | und | 0.1338% |  |  | 29 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 30 | 31 | 2054.02 | 0 | 0 | 2022-02-23 | 2022-03-25
1.3.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | Portas de MadeiraPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 10400 | 0 |  |  | 0% | PM | PAV2 | PM_PAV2 | PM | Construct | 20 | m | 0.6777% |  |  | 30 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 31 | 32 | 10400 | 0 | 0 | 2022-03-02 | 2022-04-01
1.3.2.15 | Piso Laminado + Rodapé | 23.Piso Vinilico | Piso Laminado + RodapéPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-16 | 2022-03-23 |  |  | 13171.26 | 0 |  |  | 0% | LAM | PAV2 | LAM_PAV2 | LAM | Construct | 80.88 | m² | 0.8583% |  |  | 31 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-29 | 2022-04-04 | 33 | 34 | 13171.26 | 0 | 0 | 2022-03-14 | 2022-04-13
1.3.2.20 | Metais | 24.Metais | MetaisPAV2 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-30 | 2022-04-01 |  |  | 1340.04 | 0 |  |  | 0% | METAIS | PAV2 | METAIS_PAV2 | METAIS | Construct | 12 | und | 0.08732% |  |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 32 | 32 | 1340.04 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-04-06
1.3.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | Acabamentos ElétricosPAV2 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-30 | 2022-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV2 | GEPINT_PAV2 | ACAB | Construct | 4 | apto | 0% |  |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-04-06
1.3.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | Pintura FinalPAV2 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-13 |  |  | 3687.38 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV2 | GEPINT_PAV2 | PINTF | Construct | 614.56 | m² | 0.2403% |  |  | 34 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 34 | 35 | 3687.38 | 0 | 0 | 2022-03-21 | 2022-04-20
1.3.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | Complementação e LimpezaPAV2 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-22 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV2 | GEPINT_PAV2 | COMPL | Construct | 0.25 | torre | 0.03258% |  |  | 36 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 35 | 35 | 500 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 2022-04-27
1.4 | PAV3 |  | PAV3 |  |  | 132 | 2021-10-25 | 2022-04-27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 11 | 37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 | 2022-04-21 | 11 | 36 | 0 | 0
1.4.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | Alvenaria EstruturalPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 96851.74 | 0 |  |  | 100% | ALV | PAV3 | ALV_PAV3 | ALV | Construct | 390.7 | m² | 6.311% |  | 100% | 11 | 11 | 96851.74 | 5 |  | 12 | 12 | 96851.74 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.4.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | Estrutura Moldado in LocoPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 64892.03 | 0 |  |  | 100% | ESTINLOCO | PAV3 | ESTINLOCO_PAV3 | ESTINLOCO | Construct | 25.44 | m³ | 4.228% |  | 100% | 12 | 12 | 64892.03 | 5 |  | 13 | 13 | 64892.03 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.4.2.5 | Instalações Hidrossanitárias | 08.Instalações | Instalações HidrossanitáriasPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 13455.89 | 0 |  |  | 100% | HIDRO | PAV3 | HIDRO_PAV3 | HIDRO | Construct | 1 | pvto | 0.8768% |  | 100% | 14 | 14 | 13455.89 | 5 |  | 15 | 15 | 13455.89 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.4.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | Reboco InternoPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 984.14 | 0 |  |  | 100% | REBINT | PAV3 | REBINT_PAV3 | REBINT | Construct | 140.59 | m² | 0.06413% |  | 100% | 16 | 16 | 984.14 | 5 |  | 16 | 16 | 984.14 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.4.2.7 | Shaft | 10.Shaft | Shaft PAV3 | GERAL | TIPO | 2 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-27 |  | 3159.37 | 0 |  |  | 0% | SHAFT | PAV3 | SHAFT_PAV3 | SHAFT | Construct | 10.69 | m² | 0.2059% |  | 100% | 20 | 20 | 3159.37 |  |  | 20 | 0 | 0 | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 21 | 21 | 3159.37 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 2022-01-18
1.4.2.8 | Impermeabilização | 11.Impermeabilização do WC | ImpermeabilizaçãoPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-05 | 2022-01-12 |  |  | 239.07 | 0 |  |  | 0% | IMP | PAV3 | IMP_PAV3 | IMP | Construct | 6.08 | m² | 0.01558% |  |  | 21 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-13 | 2022-01-19 | 22 | 23 | 239.07 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 2022-01-28
1.4.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | CerâmicaPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 20435.66 | 0 |  |  | 0% | CERAM | PAV3 | CERAM_PAV3 | CERAM | Construct | 86.26 | m² | 1.332% |  |  | 22 | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 23 | 24 | 20435.66 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-02-04
1.4.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | Gesso LisoPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 6811.28 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV3 | GEPINT_PAV3 | GESSO | Construct | 447.45 | m² | 0.4438% |  |  | 23 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 24 | 25 | 6811.28 | 0 | 0 | 2022-01-12 | 2022-02-11
1.4.2.11 | Esquadria | 14.Esquadria de Aluminio | Esquadria PAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 26500 | 0 |  |  | 0% | ESQ | PAV3 | ESQ_PAV3 | ESQ | Construct | 21 | und | 1.727% |  |  | 24 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-03 | 2022-02-07 | 25 | 26 | 26500 | 0 | 0 | 2022-01-19 | 2022-02-18
1.4.2.12 | Fiação | 15.Fiação | FiaçãoPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 5134.52 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV3 | GEPINT_PAV3 | FIA | Construct | 4 | apto | 0.3346% |  |  | 25 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 27 | 28 | 5134.52 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-03-02
1.4.2.13 | Forro | 16.Forro | ForroPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  | 2297.49 | 0 |  |  | 0% | FOR | PAV3 | FOR_PAV3 | FOR | Construct | 29.29 | m² | 0.1497% |  |  | 26 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 28 | 29 | 2297.49 | 0 | 0 | 2022-02-07 | 2022-03-09
1.4.2.17 | Rev. da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | Rev. da CirculaçãoPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  |  | 3617.43 | 0 |  |  | 0% | REVCIRC | PAV3 | REVCIRC_PAV3 | REVCIRC | Construct | 22.5 | m² | 0.2357% |  |  | 27 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 29 | 30 | 3617.43 | 0 | 0 | 2022-02-14 | 2022-03-16
1.4.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | Disjuntores e CDPAV3 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-02-21 | 2022-02-23 |  |  | 1400 | 0 |  |  | 0% | DISJ | PAV3 | DISJ_PAV3 | DISJ | Construct | 4 | apto | 0.09123% |  |  | 28 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 28 | 29 | 1400 | 0 | 0 | 2022-02-09 | 2022-03-11
1.4.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  |  | 14799.65 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV3 | GEPINT_PAV3 | PINT | Construct | 476.74 | m² | 0.9644% |  |  | 29 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 30 | 31 | 14799.65 | 0 | 0 | 2022-02-21 | 2022-03-23
1.4.2.24 | Esquadria de Ferro Circulação | 22.Esquadria de Ferro | Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV3 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 2054.02 | 0 |  |  | 0% | EF | PAV3 | EF_PAV3 | EF | Construct | 4.17 | und | 0.1338% |  |  | 29 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 30 | 31 | 2054.02 | 0 | 0 | 2022-02-23 | 2022-03-25
1.4.2.18 | Louças | 20.Louças | LouçasPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 5236.02 | 0 |  |  | 0% | LOU | PAV3 | LOU_PAV3 | LOU | Construct | 16 | und | 0.3412% |  |  | 30 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 31 | 32 | 5236.02 | 0 | 0 | 2022-03-02 | 2022-04-01
1.4.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | Portas de MadeiraPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-16 | 2022-03-23 |  |  | 10400 | 0 |  |  | 0% | PM | PAV3 | PM_PAV3 | PM | Construct | 20 | m | 0.6777% |  |  | 31 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 32 | 32 | 10400 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-04-06
1.4.2.15 | Piso Laminado + Rodapé | 23.Piso Vinilico | Piso Laminado + RodapéPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-23 | 2022-03-30 |  |  | 13171.26 | 0 |  |  | 0% | LAM | PAV3 | LAM_PAV3 | LAM | Construct | 80.88 | m² | 0.8583% |  |  | 32 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 34 | 35 | 13171.26 | 0 | 0 | 2022-03-21 | 2022-04-20
1.4.2.20 | Metais | 24.Metais | MetaisPAV3 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  |  | 1340.04 | 0 |  |  | 0% | METAIS | PAV3 | METAIS_PAV3 | METAIS | Construct | 12 | und | 0.08732% |  |  | 34 | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 32 | 33 | 1340.04 | 0 | 0 | 2022-03-09 | 2022-04-08
1.4.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | Acabamentos ElétricosPAV3 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV3 | GEPINT_PAV3 | ACAB | Construct | 4 | apto | 0% |  |  | 34 | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-09 | 2022-04-08
1.4.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | Pintura FinalPAV3 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-04-13 | 2022-04-20 |  |  | 3687.38 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV3 | GEPINT_PAV3 | PINTF | Construct | 614.56 | m² | 0.2403% |  |  | 35 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 35 | 36 | 3687.38 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 2022-04-27
1.4.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | Complementação e LimpezaPAV3 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV3 | GEPINT_PAV3 | COMPL | Construct | 0.25 | torre | 0.03258% |  |  | 37 | 37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 36 | 36 | 500 | 0 | 0 | 2022-04-04 | 2022-05-04
1.5 | PAV4 |  | PAV4 |  |  | 125 | 2021-11-08 | 2022-04-29 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 13 | 37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 2022-04-28 | 13 | 37 | 0 | 0
1.5.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | Alvenaria EstruturalPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 96851.74 | 0 |  |  | 100% | ALV | PAV4 | ALV_PAV4 | ALV | Construct | 390.7 | m² | 6.311% |  | 100% | 13 | 13 | 96851.74 | 5 |  | 14 | 14 | 96851.74 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.5.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | Estrutura Moldado in LocoPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 68188.04 | 0 |  |  | 100% | ESTINLOCO | PAV4 | ESTINLOCO_PAV4 | ESTINLOCO | Construct | 26.73 | m³ | 4.443% |  | 100% | 14 | 14 | 68188.04 | 5 |  | 15 | 15 | 68188.04 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.5.2.5 | Instalações Hidrossanitárias | 08.Instalações | Instalações HidrossanitáriasPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 13455.89 | 0 |  |  | 100% | HIDRO | PAV4 | HIDRO_PAV4 | HIDRO | Construct | 1 | pvto | 0.8768% |  | 100% | 15 | 15 | 13455.89 | 5 |  | 14 | 14 | 13455.89 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.5.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | Reboco InternoPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 984.14 | 0 |  |  | 100% | REBINT | PAV4 | REBINT_PAV4 | REBINT | Construct | 140.59 | m² | 0.06413% |  | 100% | 17 | 17 | 984.14 | 5 |  | 17 | 17 | 984.14 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.5.2.7 | Shaft | 10.Shaft | Shaft PAV4 | GERAL | TIPO | 2 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |  |  | 3159.37 | 0 |  |  | 0% | SHAFT | PAV4 | SHAFT_PAV4 | SHAFT | Construct | 10.69 | m² | 0.2059% |  | 100% | 20 | 20 | 3159.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-01-07 | 21 | 21 | 3159.37 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 2022-01-20
1.5.2.8 | Impermeabilização | 11.Impermeabilização do WC | ImpermeabilizaçãoPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 239.07 | 0 |  |  | 0% | IMP | PAV4 | IMP_PAV4 | IMP | Construct | 6.08 | m² | 0.01558% |  |  | 22 | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 23 | 24 | 239.07 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-02-04
1.5.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | CerâmicaPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 20435.66 | 0 |  |  | 0% | CERAM | PAV4 | CERAM_PAV4 | CERAM | Construct | 86.26 | m² | 1.332% |  |  | 23 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 24 | 25 | 20435.66 | 0 | 0 | 2022-01-12 | 2022-02-11
1.5.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | Gesso LisoPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 6811.28 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV4 | GEPINT_PAV4 | GESSO | Construct | 447.45 | m² | 0.4438% |  |  | 24 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 25 | 26 | 6811.28 | 0 | 0 | 2022-01-19 | 2022-02-18
1.5.2.11 | Esquadria | 14.Esquadria de Aluminio | Esquadria PAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 26500 | 0 |  |  | 0% | ESQ | PAV4 | ESQ_PAV4 | ESQ | Construct | 21 | und | 1.727% |  |  | 25 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 26 | 27 | 26500 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-25
1.5.2.12 | Fiação | 15.Fiação | FiaçãoPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  | 5134.52 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV4 | GEPINT_PAV4 | FIA | Construct | 4 | apto | 0.3346% |  |  | 26 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 28 | 29 | 5134.52 | 0 | 0 | 2022-02-07 | 2022-03-09
1.5.2.13 | Forro | 16.Forro | ForroPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  |  | 2297.49 | 0 |  |  | 0% | FOR | PAV4 | FOR_PAV4 | FOR | Construct | 29.29 | m² | 0.1497% |  |  | 27 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 29 | 30 | 2297.49 | 0 | 0 | 2022-02-14 | 2022-03-16
1.5.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | Disjuntores e CDPAV4 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |  |  | 1400 | 0 |  |  | 0% | DISJ | PAV4 | DISJ_PAV4 | DISJ | Construct | 4 | m² | 0.09123% |  |  | 28 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 29 | 29 | 1400 | 0 | 0 | 2022-02-14 | 2022-03-16
1.5.2.17 | Rev. da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | Rev. da CirculaçãoPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-02-23 | 2022-03-02 |  |  | 3617.43 | 0 |  |  | 0% | REVCIRC | PAV4 | REVCIRC_PAV4 | REVCIRC | Construct | 22.5 | apto | 0.2357% |  |  | 28 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 30 | 31 | 3617.43 | 0 | 0 | 2022-02-21 | 2022-03-23
1.5.2.24 | Esquadria de Ferro Circulação | 22.Esquadria de Ferro | Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV4 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 2054.02 | 0 |  |  | 0% | EF | PAV4 | EF_PAV4 | EF | Construct | 4.17 | m² | 0.1338% |  |  | 29 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 30 | 31 | 2054.02 | 0 | 0 | 2022-02-23 | 2022-03-25
1.5.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | Pintura Interna - 1ªdmãoPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 14799.65 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV4 | GEPINT_PAV4 | PINT | Construct | 476.74 | und | 0.9644% |  |  | 30 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 31 | 32 | 14799.65 | 0 | 0 | 2022-02-28 | 2022-03-30
1.5.2.18 | Louças | 20.Louças | LouçasPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-16 | 2022-03-23 |  |  | 5236.02 | 0 |  |  | 0% | LOU | PAV4 | LOU_PAV4 | LOU | Construct | 16 | und | 0.3412% |  |  | 31 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 32 | 32 | 5236.02 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-04-06
1.5.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | Portas de MadeiraPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-23 | 2022-03-30 |  |  | 10400 | 0 |  |  | 0% | PM | PAV4 | PM_PAV4 | PM | Construct | 20 | m | 0.6777% |  |  | 32 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 32 | 33 | 10400 | 0 | 0 | 2022-03-09 | 2022-04-08
1.5.2.15 | Piso Laminado + Rodapé | 23.Piso Vinilico | Piso Laminado + RodapéPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-03-30 | 2022-04-06 |  |  | 13171.26 | 0 |  |  | 0% | LAM | PAV4 | LAM_PAV4 | LAM | Construct | 80.88 | m² | 0.8583% |  |  | 33 | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 35 | 36 | 13171.26 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 2022-04-27
1.5.2.20 | Metais | 24.Metais | MetaisPAV4 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-08 |  |  | 1340.04 | 0 |  |  | 0% | METAIS | PAV4 | METAIS_PAV4 | METAIS | Construct | 12 | und | 0.08732% |  |  | 34 | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 33 | 33 | 1340.04 | 0 | 0 | 2022-03-14 | 2022-04-13
1.5.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | Acabamentos ElétricosPAV4 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV4 | GEPINT_PAV4 | ACAB | Construct | 4 | apto | 0% |  |  | 34 | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-14 | 2022-04-13
1.5.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | Pintura FinalPAV4 | GERAL | TIPO | 5 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 3687.38 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV4 | GEPINT_PAV4 | PINTF | Construct | 614.56 | m² | 0.2403% |  |  | 36 | 37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 36 | 37 | 3687.38 | 0 | 0 | 2022-04-04 | 2022-05-04
1.5.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | Complementação e LimpezaPAV4 | GERAL | TIPO | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-29 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0% | GEPINT | PAV4 | GEPINT_PAV4 | COMPL | Construct | 0.25 | torre | 0.03258% |  |  | 37 | 37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 37 | 37 | 500 | 0 | 0 | 2022-04-11 | 2022-05-11
1.6 | COB |  | COB |  |  | 25 | 2021-11-22 | 2021-12-24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 15 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 | 2021-12-24 | 15 | 19 | 0 | 0
1.6.3.1 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | Alvenaria EstruturalCOB | GERAL | COBERTURA | 5 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 20252.84 | 0 |  |  | 100% | ALV | COB | ALV_COB | ALV | Construct | 81.7 | m² | 1.32% |  | 100% | 15 | 15 | 20252.84 | 5 |  | 16 | 16 | 20252.84 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.6.3.2 | Instalações Hidrossanitárias | 28.Instalações Cob | Instalações HidrossanitáriasCOB | GERAL | COBERTURA | 5 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 0 | 0 |  |  | 100% | HIDRO | COB | HIDRO_COB | HIDRO | Construct | - |  | 0% |  | 100% | 16 | 16 | 0 | 5 |  | 13 | 13 | 0 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.6.3.3 | Impermeabilização do Telhado | 29.Impermeabilização do Telhado | Impermeabilização do TelhadoCOB | GERAL | COBERTURA | 5 | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  |  |  | 0 |  |  | 100% | TELHA | COB | TELHA_COB | IMPTEL | Construct | - |  | 0% |  | 100% | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.6.3.4 | Telhado | 30.Telhado | TelhadoCOB | GERAL | COBERTURA | 5 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 51093.03 | 0 |  |  | 100% | TELHA | COB | TELHA_COB | TEL | Construct | 243.7 | m² | 3.329% |  | 100% | 18 | 18 | 51093.03 | 5 |  | 18 | 18 | 51093.03 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
1.6.3.5 | Algerosas + Rufos | 31.Algerosas + Rufos | Algerosas + RufosCOB | GERAL | COBERTURA | 5 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 10092.26 | 0 |  |  | 100% | ALV | COB | ALV_COB | ALG | Construct | 75.18 | m | 0.6576% |  | 100% | 19 | 19 | 10092.26 | 5 |  | 19 | 19 | 10092.26 | executado | executado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desembolsado | desembolsado
3 | FACHADA |  | FACHADA |  |  | 84 | 2021-11-26 | 2022-03-23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 15 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-03 | 2022-03-23 | 21 | 32 | 0 | 0
3.1 | PANO 1 |  | PANO 1 |  |  | 59 | 2021-11-26 | 2022-02-16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 15 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-03 | 2022-02-16 | 21 | 27 | 0 | 0
3.1.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | Reboco ExternoPANO1 | GERAL | FACHADA | 5 | 2021-11-26 | 2021-12-02 |  |  | 14038.64 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO1 | REVEXT_PANO1 | REBEXT | Construct | 126.22 | m² | 0.9148% |  | 100% | 15 | 16 | 14038.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 21 | 21 | 14038.64 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 2022-01-18
3.1.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | Pintura Externa PANO1 | GERAL | FACHADA | 5 | 2022-02-10 | 2022-02-16 |  |  | 6273.9 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO1 | REVEXT_PANO1 | PINTEXT | Construct | 126.22 | m² | 0.4088% |  |  | 26 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-10 | 2022-02-16 | 26 | 27 | 6273.9 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-25
3.2 | PANO 2 |  | PANO 2 |  |  | 59 | 2021-12-03 | 2022-02-23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 16 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-03 | 2022-02-23 | 21 | 28 | 0 | 0
3.2.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | Reboco ExternoPANO2 | GERAL | FACHADA | 5 | 2021-12-03 | 2021-12-09 |  |  | 15850.42 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO2 | REVEXT_PANO2 | REBEXT | Construct | 142.51 | m² | 1.033% |  | 100% | 16 | 17 | 15850.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 21 | 21 | 15850.42 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 2022-01-18
3.2.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | Pintura Externa PANO2 | GERAL | FACHADA | 5 | 2022-02-17 | 2022-02-23 |  |  | 7083.6 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO2 | REVEXT_PANO2 | PINTEXT | Construct | 142.51 | m² | 0.4616% |  |  | 27 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | 2022-02-23 | 27 | 28 | 7083.6 | 0 | 0 | 2022-02-02 | 2022-03-04
3.3 | PANO 3 |  | PANO 3 |  |  | 59 | 2021-12-10 | 2022-03-02 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 17 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2022-03-02 | 22 | 29 | 0 | 0
3.3.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | Reboco ExternoPANO3 | GERAL | FACHADA | 5 | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  |  | 12614.4 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO3 | REVEXT_PANO3 | REBEXT | Construct | 113.41 | m² | 0.822% |  | 100% | 17 | 18 | 12614.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 22 | 22 | 12614.4 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 2022-01-25
3.3.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | Pintura Externa PANO3 | GERAL | FACHADA | 5 | 2022-02-24 | 2022-03-02 |  |  | 5637.41 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO3 | REVEXT_PANO3 | PINTEXT | Construct | 113.41 | m² | 0.3673% |  |  | 28 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 28 | 29 | 5637.41 | 0 | 0 | 2022-02-09 | 2022-03-11
3.4 | PANO 4 |  | PANO 4 |  |  | 59 | 2021-12-17 | 2022-03-09 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 18 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2022-03-09 | 22 | 30 | 0 | 0
3.4.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | Reboco ExternoPANO4 | GERAL | FACHADA | 5 | 2021-12-17 | 2021-12-23 |  |  | 13885.55 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO4 | REVEXT_PANO4 | REBEXT | Construct | 124.84 | m² | 0.9048% |  | 100% | 18 | 19 | 13885.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 22 | 22 | 13885.55 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 2022-01-25
3.4.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | Pintura Externa PANO4 | GERAL | FACHADA | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-09 |  |  | 6205.49 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO4 | REVEXT_PANO4 | PINTEXT | Construct | 124.84 | m² | 0.4044% |  |  | 29 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 29 | 30 | 6205.49 | 0 | 0 | 2022-02-16 | 2022-03-18
3.5 | PANO 5 |  | PANO 5 |  |  | 59 | 2021-12-24 | 2022-03-16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 19 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-03-16 | 23 | 31 | 0 | 0
3.5.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | Reboco ExternoPANO5 | GERAL | FACHADA | 5 | 2021-12-24 | 2021-12-30 |  |  | 15397.94 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO5 | REVEXT_PANO5 | REBEXT | Construct | 138.44 | m² | 1.003% |  | 100% | 19 | 20 | 15397.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 23 | 23 | 15397.94 | 0 | 0 | 2022-01-02 | 2022-02-01
3.5.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | Pintura Externa PANO5 | GERAL | FACHADA | 5 | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  |  | 6881.38 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO5 | REVEXT_PANO5 | PINTEXT | Construct | 138.44 | m² | 0.4484% |  |  | 30 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 30 | 31 | 6881.38 | 0 | 0 | 2022-02-23 | 2022-03-25
3.6 | PANO 6 |  | PANO 6 |  |  | 59 | 2021-12-31 | 2022-03-23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | _ | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 20 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-03-23 | 23 | 32 | 0 | 0
3.6.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | Reboco ExternoPANO6 | GERAL | FACHADA | 5 | 2021-12-31 | 2022-01-06 |  |  | 11105.57 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO6 | REVEXT_PANO6 | REBEXT | Construct | 99.85 | m² | 0.7237% |  | 20% | 20 | 21 | 2221.114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 23 | 23 | 11105.57 | 0 | 0 | 2022-01-02 | 2022-02-01
3.6.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | Pintura Externa PANO6 | GERAL | FACHADA | 5 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  |  | 4963.11 | 0 |  |  | 0% | REVEXT | PANO6 | REVEXT_PANO6 | PINTEXT | Construct | 99.85 | m² | 0.3234% |  |  | 31 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 31 | 32 | 4963.11 | 0 | 0 | 2022-03-02 | 2022-04-01
1534646.89
Formulas:
INÍCIO REPLAN = IF([Progresso do Projeto]>0,"executado",VLOOKUP([código2],'REPLAN - Agilean'!$A6:C127,2,0))
TÉRMINO REPLAN = IF([Progresso do Projeto]=1,"executado",VLOOKUP([código2],'REPLAN - Agilean'!$A6:C127,3,0))
TÉRMINO REPLAN = IF([Progresso do Projeto]>0,"executado",VLOOKUP([código2],'REPLAN - Agilean'!$A6:C127,3,0))
DATA -15 = IF([INÍCIO REPLAN]="executado","desembolsado",[INÍCIO REPLAN]-15)
DATA +15 = IF([TÉRMINO REPLAN]="executado","desembolsado",[INÍCIO REPLAN]+15)

## RITMO
|  |  |  | PLANEJADO |  | EXECUTADO
SEMANAS
Nome | Instalações Hidrossanitárias
Rótulos de Linha | Soma de Duração | Contagem de Localização
12 | 5 | 1
13 | 5 | 1
14 | 5 | 1
15 | 5 | 1 | 7 | 0 |  | 0
16 | 5 | 1 | 8 | 0 |  | 0
Total Geral | 25 | 5 | 9 | 0 |  | 0
|  |  | 10 | 0 |  | 0
|  |  | 11 | 0 |  | 0
Nome | Instalações Hidrossanitárias |  | 12 | 1 | 1 | 0
|  |  | 13 | 1 | 2 | 1 | 1
Rótulos de Linha | Soma de DURAÇÃO EXE | Contagem de Localização | 14 | 1 | 3 | 1 | 2
13 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3
14 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4
15 | 5 | 1 | 17 |  |  | 1 | 5
16 | 6 | 1
17 | 6 | 1
Total Geral | 27 | 5

## REPLAN - Agilean
copiar e colar do Agilean - Replanejamento
| Planej. Inicial | Planej. Final
| 2021-08-16 | 2022-04-28
| 2021-08-16 | 2021-09-24
Locação e GabaritoFUND | 2021-08-16 | 2021-08-20
EstacasFUND | 2021-08-23 | 2021-09-03
Vigas BaldramesFUND | 2021-09-06 | 2021-09-10
Instalações EnterradasFUND | 2021-09-13 | 2021-09-17
ContrapisoFUND | 2021-09-20 | 2021-09-24
PAV1 | 2021-09-27 | 2022-04-07
Alvenaria EstruturalPAV1 | 2021-09-27 | 2021-10-01
Estrutura Moldado in LocoPAV1 | 2021-10-04 | 2021-10-08
Instalações HidrossanitáriasPAV1 | 2021-11-01 | 2021-11-05
Reboco InternoPAV1 | 2021-11-15 | 2021-11-19
Shaft PAV1 | 2021-12-20 | 2021-12-22
ImpermeabilizaçãoPAV1 | 2022-01-03 | 2022-01-05
CerâmicaPAV1 | 2022-01-06 | 2022-01-12
Gesso LisoPAV1 | 2022-01-13 | 2022-01-19
Esquadria PAV1 | 2022-01-27 | 2022-01-31
FiaçãoPAV1 | 2022-02-01 | 2022-02-07
ForroPAV1 | 2022-02-08 | 2022-02-14
Rev. da CirculaçãoPAV1 | 2022-02-15 | 2022-02-21
Disjuntores e CDPAV1 | 2022-02-17 | 2022-02-21
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV1 | 2022-02-22 | 2022-02-28
LouçasPAV1 | 2022-03-10 | 2022-03-14
Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV1 | 2022-03-10 | 2022-03-14
Portas de MadeiraPAV1 | 2022-03-15 | 2022-03-17
MetaisPAV1 | 2022-03-17 | 2022-03-21
Acabamentos ElétricosPAV1 | 2022-03-17 | 2022-03-21
Piso Laminado + RodapéPAV1 | 2022-03-22 | 2022-03-28
Pintura FinalPAV1 | 2022-03-29 | 2022-04-04
Complementação e LimpezaPAV1 | 2022-04-05 | 2022-04-07
PAV2 | 2021-10-11 | 2022-04-14
Alvenaria EstruturalPAV2 | 2021-10-11 | 2021-10-15
Estrutura Moldado in LocoPAV2 | 2021-10-18 | 2021-10-22
Instalações HidrossanitáriasPAV2 | 2021-11-08 | 2021-11-12
Reboco InternoPAV2 | 2021-11-22 | 2021-11-26
Shaft PAV2 | 2021-12-22 | 2021-12-24
ImpermeabilizaçãoPAV2 | 2022-01-06 | 2022-01-12
CerâmicaPAV2 | 2022-01-13 | 2022-01-19
Gesso LisoPAV2 | 2022-01-20 | 2022-01-26
Esquadria PAV2 | 2022-02-01 | 2022-02-03
FiaçãoPAV2 | 2022-02-08 | 2022-02-14
ForroPAV2 | 2022-02-15 | 2022-02-21
Disjuntores e CDPAV2 | 2022-02-22 | 2022-02-24
Rev. da CirculaçãoPAV2 | 2022-02-22 | 2022-02-28
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV2 | 2022-03-01 | 2022-03-07
Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV2 | 2022-03-10 | 2022-03-14
LouçasPAV2 | 2022-03-15 | 2022-03-17
Portas de MadeiraPAV2 | 2022-03-17 | 2022-03-21
MetaisPAV2 | 2022-03-22 | 2022-03-24
Acabamentos ElétricosPAV2 | 2022-03-22 | 2022-03-24
Piso Laminado + RodapéPAV2 | 2022-03-29 | 2022-04-04
Pintura FinalPAV2 | 2022-04-05 | 2022-04-11
Complementação e LimpezaPAV2 | 2022-04-12 | 2022-04-14
PAV3 | 2021-10-25 | 2022-04-21
Alvenaria EstruturalPAV3 | 2021-10-25 | 2021-10-29
Estrutura Moldado in LocoPAV3 | 2021-11-01 | 2021-11-05
Instalações HidrossanitáriasPAV3 | 2021-11-15 | 2021-11-19
Reboco InternoPAV3 | 2021-11-29 | 2021-12-03
Shaft PAV3 | 2022-01-03 | 2022-01-05
ImpermeabilizaçãoPAV3 | 2022-01-13 | 2022-01-19
CerâmicaPAV3 | 2022-01-20 | 2022-01-26
Gesso LisoPAV3 | 2022-01-27 | 2022-02-02
Esquadria PAV3 | 2022-02-03 | 2022-02-07
FiaçãoPAV3 | 2022-02-15 | 2022-02-21
ForroPAV3 | 2022-02-22 | 2022-02-28
Disjuntores e CDPAV3 | 2022-02-24 | 2022-02-28
Rev. da CirculaçãoPAV3 | 2022-03-01 | 2022-03-07
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV3 | 2022-03-08 | 2022-03-14
Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV3 | 2022-03-10 | 2022-03-14
LouçasPAV3 | 2022-03-17 | 2022-03-21
Portas de MadeiraPAV3 | 2022-03-22 | 2022-03-24
MetaisPAV3 | 2022-03-24 | 2022-03-28
Acabamentos ElétricosPAV3 | 2022-03-24 | 2022-03-28
Piso Laminado + RodapéPAV3 | 2022-04-05 | 2022-04-11
Pintura FinalPAV3 | 2022-04-12 | 2022-04-18
Complementação e LimpezaPAV3 | 2022-04-19 | 2022-04-21
PAV4 | 2021-11-08 | 2022-04-28
Alvenaria EstruturalPAV4 | 2021-11-08 | 2021-11-12
Estrutura Moldado in LocoPAV4 | 2021-11-15 | 2021-11-19
Instalações HidrossanitáriasPAV4 | 2021-11-22 | 2021-11-26
Reboco InternoPAV4 | 2021-12-06 | 2021-12-10
Shaft PAV4 | 2022-01-05 | 2022-01-07
ImpermeabilizaçãoPAV4 | 2022-01-20 | 2022-01-26
CerâmicaPAV4 | 2022-01-27 | 2022-02-02
Gesso LisoPAV4 | 2022-02-03 | 2022-02-09
Esquadria PAV4 | 2022-02-10 | 2022-02-14
FiaçãoPAV4 | 2022-02-22 | 2022-02-28
Disjuntores e CDPAV4 | 2022-03-01 | 2022-03-03
ForroPAV4 | 2022-03-01 | 2022-03-07
Rev. da CirculaçãoPAV4 | 2022-03-08 | 2022-03-14
Esquadria de Ferro CirculaçãoPAV4 | 2022-03-10 | 2022-03-14
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV4 | 2022-03-15 | 2022-03-21
LouçasPAV4 | 2022-03-22 | 2022-03-24
Portas de MadeiraPAV4 | 2022-03-24 | 2022-03-28
MetaisPAV4 | 2022-03-29 | 2022-03-31
Acabamentos ElétricosPAV4 | 2022-03-29 | 2022-03-31
Piso Laminado + RodapéPAV4 | 2022-04-12 | 2022-04-18
Pintura FinalPAV4 | 2022-04-19 | 2022-04-25
Complementação e LimpezaPAV4 | 2022-04-26 | 2022-04-28
COB | 2021-11-22 | 2021-12-24
Alvenaria EstruturalCOB | 2021-11-22 | 2021-11-26
Instalações HidrossanitáriasCOB | 2021-11-29 | 2021-12-03
Impermeabilização do TelhadoCOB | 2021-12-06 | 2021-12-10
TelhadoCOB | 2021-12-13 | 2021-12-17
Algerosas + Rufos | 2021-12-20 | 2021-12-24
FACHADA | 2022-01-03 | 2022-03-23
PANO 1 | 2022-01-03 | 2022-02-16
Reboco ExternoPANO1 | 2022-01-03 | 2022-01-07
Pintura Externa PANO1 | 2022-02-10 | 2022-02-16
PANO 2 | 2022-01-03 | 2022-02-23
Reboco ExternoPANO2 | 2022-01-03 | 2022-01-07
Pintura Externa PANO2 | 2022-02-17 | 2022-02-23
PANO 3 | 2022-01-10 | 2022-03-02
Reboco ExternoPANO3 | 2022-01-10 | 2022-01-14
Pintura Externa PANO3 | 2022-02-24 | 2022-03-02
PANO 4 | 2022-01-10 | 2022-03-09
Reboco ExternoPANO4 | 2022-01-10 | 2022-01-14
Pintura Externa PANO4 | 2022-03-03 | 2022-03-09
PANO 5 | 2022-01-17 | 2022-03-16
Reboco ExternoPANO5 | 2022-01-17 | 2022-01-21
Pintura Externa PANO5 | 2022-03-10 | 2022-03-16
PANO 6 | 2022-01-17 | 2022-03-23
Reboco ExternoPANO6 | 2022-01-17 | 2022-01-21
Pintura Externa PANO6 | 2022-03-17 | 2022-03-23

## TD - curva s
planejado |  | executado |  | previsão
Rótulos de Linha | Soma de Custo | Rótulos de Linha | Soma de CUSTO EXECUTADO | Rótulos de Linha | Soma de CUSTO REPLAN
1 | 2720.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34356.19 | 1 | 2720.55 | 19 | 0
4 | 70046.69 | 4 | 34356.19 | 21 | 36446.87
5 | 350 | 5 | 70046.69 | 22 | 47174.68
6 | 34912.21 | 6 | 35262.21 | 23 | 53989.52
7 | 96573.61 | 8 | 96573.61 | 24 | 27486.01
8 | 64892.03 | 9 | 64892.03 | 25 | 80246.94
9 | 96851.74 | 10 | 96851.74 | 26 | 38445.8
10 | 64892.03 | 11 | 64892.03 | 27 | 40205.91
11 | 96851.74 | 12 | 96851.74 | 28 | 20932.91
12 | 78347.92 | 13 | 64892.03 | 29 | 34286.5
13 | 110307.63 | 14 | 111291.77 | 30 | 26920.06
14 | 82628.07 | 15 | 82628.07 | 31 | 54386.58
15 | 34692.87 | 16 | 34692.87 | 32 | 53714.88
16 | 15022.78 | 17 | 14440.03 | 33 | 26251.34
17 | 16834.56 | 18 | 51093.03 | 34 | 17358.64
18 | 63707.43 | 19 | 16411 | 35 | 17358.64
19 | 30296.55 | Total Geral | 937895.59 | 36 | 17358.64
20 | 21955.75 |  | 61.11% | 37 | 4187.38
21 | 31780.3 |  |  | Total Geral | 596751.3
22 | 27486.01 |  |  |  |  | 1534646.89
23 | 53986.01 |  |  |  |  | 0
24 | 58881.46
25 | 40743.29
26 | 37549.31
27 | 20123.34
28 | 30598.17
29 | 37506.59
30 | 36641.16
31 | 50488.31
32 | 33770.39
33 | 26251.34
34 | 19538.72
35 | 3687.38
36 | 4687.38
37 | 4687.38
Total Geral | 1534646.89

## CURVA S
Data de Status | 2021-12-31 | PLANEJADO |  |  |  | EXECUTADO |  |  |  | PREVISÃO |  |  |  | INDICADORES
| SEMANA | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado
| 1 | 2720.5459 | 2720.5459 | 0.1773% | 0.1773% | 2720.55 | 2720.55 | 0.1773% | 0.1773% |  |  |  |  | 100%
| 2 | 0 | 2720.5459 | 0% | 0.1773% | 0 | 2720.55 | 0% | 0.1773% |  |  |  |  | 100%
| 3 | 34356.1884 | 37076.7343 | 2.239% | 2.416% | 0 | 2720.55 | 0% | 0.1773% |  |  |  |  | 7.338%
| 4 | 70046.6874 | 107123.4217 | 4.564% | 6.98% | 34356.19 | 37076.74 | 2.239% | 2.416% |  |  |  |  | 34.61%
| 5 | 350 | 107473.4217 | 0.02281% | 7.003% | 70046.69 | 107123.43 | 4.564% | 6.98% |  |  |  |  | 99.67%
| 6 | 34912.206 | 142385.6277 | 2.275% | 9.278% | 35262.21 | 142385.64 | 2.298% | 9.278% |  |  |  |  | 100%
| 7 | 96573.6135 | 238959.2412 | 6.293% | 15.57% | 0 | 142385.64 | 0% | 9.278% |  |  |  |  | 59.59%
| 8 | 64892.0278 | 303851.2689 | 4.228% | 19.8% | 96573.61 | 238959.25 | 6.293% | 15.57% |  |  |  |  | 78.64%
| 9 | 96851.7398 | 400703.0087 | 6.311% | 26.11% | 64892.03 | 303851.28 | 4.228% | 19.8% |  |  |  |  | 75.83%
| 10 | 64892.0278 | 465595.0365 | 4.228% | 30.34% | 96851.74 | 400703.02 | 6.311% | 26.11% |  |  |  |  | 86.06%
| 11 | 96851.7398 | 562446.7763 | 6.311% | 36.65% | 64892.03 | 465595.05 | 4.228% | 30.34% |  |  |  |  | 82.78%
| 12 | 78347.917 | 640794.6932 | 5.105% | 41.76% | 96851.74 | 562446.79 | 6.311% | 36.65% |  |  |  |  | 87.77%
| 13 | 110307.629 | 751102.3222 | 7.188% | 48.94% | 64892.03 | 627338.82 | 4.228% | 40.88% |  |  |  |  | 83.52%
| 14 | 82628.0725 | 833730.3948 | 5.384% | 54.33% | 111291.77 | 738630.59 | 7.252% | 48.13% |  |  |  |  | 88.59%
| 15 | 34692.87 | 868423.2648 | 2.261% | 56.59% | 82628.07 | 821258.66 | 5.384% | 53.51% |  |  |  |  | 94.57%
| 16 | 15022.7782 | 883446.0429 | 0.9789% | 57.57% | 34692.87 | 855951.53 | 2.261% | 55.78% |  |  |  |  | 96.89%
| 17 | 16834.5647 | 900280.6076 | 1.097% | 58.66% | 14440.03 | 870391.56 | 0.9409% | 56.72% |  |  |  |  | 96.68%
| 18 | 63707.4262 | 963988.0338 | 4.151% | 62.81% | 51093.03 | 921484.59 | 3.329% | 60.05% |  |  |  |  | 95.59%
| 19 | 30296.555 | 994284.5888 | 1.974% | 64.79% | 16411 | 937895.59 | 1.069% | 61.11% |  |  |  |  | 94.33%
1 | 20 | 21955.7514 | 1016240.3402 | 1.431% | 66.22% | 0 | 937895.59 | 0% | 61.11% |  | 937895.59 | 0% | 61.11% | 92.29%
| 21 | 31780.3081 | 1048020.6483 | 2.071% | 68.29% | 0 |  | 0% |  | 36446.87 | 974342.46 | 2.375% | 63.49% |  | 92.97%
| 22 | 27486.0128 | 1075506.6611 | 1.791% | 70.08% | 0 |  | 0% |  | 47174.68 | 1021517.14 | 3.074% | 66.56% |  | 94.98%
| 23 | 53986.0128 | 1129492.6739 | 3.518% | 73.6% | 0 |  | 0% |  | 53989.52 | 1075506.66 | 3.518% | 70.08% |  | 95.22%
| 24 | 58881.4617 | 1188374.1356 | 3.837% | 77.44% | 0 |  | 0% |  | 27486.01 | 1102992.67 | 1.791% | 71.87% |  | 92.82%
| 25 | 40743.2926 | 1229117.4282 | 2.655% | 80.09% | 0 |  | 0% |  | 80246.94 | 1183239.61 | 5.229% | 77.1% |  | 96.27%
| 26 | 37549.3142 | 1266666.7423 | 2.447% | 82.54% | 0 |  | 0% |  | 38445.8 | 1221685.41 | 2.505% | 79.61% |  | 96.45%
| 27 | 20123.3494 | 1286790.0917 | 1.311% | 83.85% | 0 |  | 0% |  | 40205.91 | 1261891.32 | 2.62% | 82.23% |  | 98.07%
| 28 | 30598.1706 | 1317388.2623 | 1.994% | 85.84% | 0 |  | 0% |  | 20932.91 | 1282824.23 | 1.364% | 83.59% |  | 97.38%
| 29 | 37506.5799 | 1354894.8423 | 2.444% | 88.29% | 0 |  | 0% |  | 34286.5 | 1317110.73 | 2.234% | 85.83% |  | 97.21%
| 30 | 36641.1592 | 1391536.0015 | 2.388% | 90.67% | 0 |  | 0% |  | 26920.06 | 1344030.79 | 1.754% | 87.58% |  | 96.59%
| 31 | 50488.306 | 1442024.3075 | 3.29% | 93.96% | 0 |  | 0% |  | 54386.58 | 1398417.37 | 3.544% | 91.12% |  | 96.98%
| 32 | 33770.3896 | 1475794.6971 | 2.201% | 96.17% | 0 |  | 0% |  | 53714.88 | 1452132.25 | 3.5% | 94.62% |  | 98.4%
| 33 | 26251.3355 | 1502046.0326 | 1.711% | 97.88% | 0 |  | 0% |  | 26251.34 | 1478383.59 | 1.711% | 96.33% |  | 98.42%
| 34 | 19538.7134 | 1521584.746 | 1.273% | 99.15% | 0 |  | 0% |  | 17358.64 | 1495742.23 | 1.131% | 97.46% |  | 98.3%
| 35 | 3687.3778 | 1525272.1238 | 0.2403% | 99.39% | 0 |  | 0% |  | 17358.64 | 1513100.87 | 1.131% | 98.6% |  | 99.2%
| 36 | 4687.3778 | 1529959.5017 | 0.3054% | 99.69% | 0 |  | 0% |  | 17358.64 | 1530459.51 | 1.131% | 99.73% |  | 100%
| 37 | 4687.3778 | 1534646.8795 | 0.3054% | 100% | 0 |  | 0% |  | 4187.38 | 1534646.89 | 0.2729% | 100% |  | 100%
1534646.8795

## INDICADORES
EMPREENDIMENTO: | DATA |  | DURAÇÃO
| Início | Término | Total - Corrido | Total - Úteis | Decorridos | Faltantes | Meses
NATBIM | 2021-08-16 | 2022-04-29 | 256 | 185 | 137 | 119 | 9 | 5 | 55.56%
[5 empty] | 53.52% | 46.48%
DATA DE STATUS | 2021-12-31
SEMANA DE STATUS | 20
LONGO PRAZO
% FÍSICO PLANEJADO | 66.22%
% FÍSICO EXECUTADO | 61.11%
IDP | 92.29%
DESVIO % | -5.105%
DESVIO DIAS | 15
[5 empty] | executados | planejados
MÉDIO PRAZO |  |  | TERMINALIDADE |  | 1 | 2 | 50%
% FÍSICO PLANEJADO | 6% |  | ADERÊNCIA AO LOTE |  | 23 | 38 | 60.53% | 15
% FÍSICO EXECUTADO | 5%
indicador | 83.33%
DESVIO % | -1%
CURTO PRAZO
PPC 17 | 80%
PPC 18 | 88%
PPC 19 | 87%
PPC 20 | 75%

## Planilha2 (hidden)
Macro Etapa | GERAL
Progresso do Projeto | (Vários itens)
Soma de CUSTO REPLAN
Nome 2 | Localização | TÉRMINO REPLAN | Total
10.Shaft | PAV3 | 2022-01-05 | 3159.37
| PAV4 | 2022-01-07 | 3159.37
10.Shaft Total |  |  | 6318.74
11.Impermeabilização do WC | PAV1 | executado | 0
| PAV2 | 2022-01-12 | 239.07
| PAV3 | 2022-01-19 | 239.07
| PAV4 | 2022-01-26 | 239.07
11.Impermeabilização do WC Total |  |  | 717.21
12.Cerâmica | PAV1 | 2022-01-12 | 20435.66
| PAV2 | 2022-01-19 | 20435.66
| PAV3 | 2022-01-26 | 20435.66
| PAV4 | 2022-02-02 | 20435.66
12.Cerâmica Total |  |  | 81742.64
13.Gesso Liso | PAV1 | 2022-01-19 | 6811.28
| PAV2 | 2022-01-26 | 6811.28
| PAV3 | 2022-02-02 | 6811.28
| PAV4 | 2022-02-09 | 6811.28
13.Gesso Liso Total |  |  | 27245.12
14.Esquadria de Aluminio | PAV1 | 2022-01-31 | 26500
| PAV2 | 2022-02-03 | 26500
| PAV3 | 2022-02-07 | 26500
| PAV4 | 2022-02-14 | 26500
14.Esquadria de Aluminio Total |  |  | 106000
15.Fiação | PAV1 | 2022-02-07 | 5134.52
| PAV2 | 2022-02-14 | 5134.52
| PAV3 | 2022-02-21 | 5134.52
| PAV4 | 2022-02-28 | 5134.52
15.Fiação Total |  |  | 20538.08
16.Forro | PAV1 | 2022-02-14 | 2297.49
| PAV2 | 2022-02-21 | 2297.49
| PAV3 | 2022-02-28 | 2297.49
| PAV4 | 2022-03-07 | 2297.49
16.Forro Total |  |  | 9189.96
17.Revestimento da Circulação | PAV1 | 2022-02-21 | 3617.3
| PAV2 | 2022-02-28 | 3617.43
| PAV3 | 2022-03-07 | 3617.43
| PAV4 | 2022-03-14 | 3617.43
17.Revestimento da Circulação Total |  |  | 14469.59
18.Disjuntores e CD | PAV1 | 2022-02-21 | 1400
| PAV2 | 2022-02-24 | 1400
| PAV3 | 2022-02-28 | 1400
| PAV4 | 2022-03-03 | 1400
18.Disjuntores e CD Total |  |  | 5600
19.Pintura Interna - 1ªdmão | PAV1 | 2022-02-28 | 14799.65
| PAV2 | 2022-03-07 | 14799.65
| PAV3 | 2022-03-14 | 14799.65
| PAV4 | 2022-03-21 | 14799.65
19.Pintura Interna - 1ªdmão Total |  |  | 59198.6
20.Louças | PAV1 | 2022-03-14 | 5236.02
| PAV2 | 2022-03-17 | 5236.02
| PAV3 | 2022-03-21 | 5236.02
| PAV4 | 2022-03-24 | 5236.02
20.Louças Total |  |  | 20944.08
21.Portas de Madeira | PAV1 | 2022-03-17 | 10400
| PAV2 | 2022-03-21 | 10400
| PAV3 | 2022-03-24 | 10400
| PAV4 | 2022-03-28 | 10400
21.Portas de Madeira Total |  |  | 41600
22.Esquadria de Ferro | PAV1 | 2022-03-14 | 2054.02
| PAV2 | 2022-03-14 | 2054.02
| PAV3 | 2022-03-14 | 2054.02
| PAV4 | 2022-03-14 | 2054.02
22.Esquadria de Ferro Total |  |  | 8216.08
23.Piso Vinilico | PAV1 | 2022-03-28 | 13171.26
| PAV2 | 2022-04-04 | 13171.26
| PAV3 | 2022-04-11 | 13171.26
| PAV4 | 2022-04-18 | 13171.26
23.Piso Vinilico Total |  |  | 52685.04
24.Metais | PAV1 | 2022-03-21 | 1340.04
| PAV2 | 2022-03-24 | 1340.04
| PAV3 | 2022-03-28 | 1340.04
| PAV4 | 2022-03-31 | 1340.04
24.Metais Total |  |  | 5360.16
26.Pintura Final | PAV1 | 2022-04-04 | 3687.38
| PAV2 | 2022-04-11 | 3687.38
| PAV3 | 2022-04-18 | 3687.38
| PAV4 | 2022-04-25 | 3687.38
26.Pintura Final Total |  |  | 14749.52
27.Complementação e Limpeza | PAV1 | 2022-04-07 | 500
| PAV2 | 2022-04-14 | 500
| PAV3 | 2022-04-21 | 500
| PAV4 | 2022-04-28 | 500
27.Complementação e Limpeza Total |  |  | 2000
32.Reboco Externo | PANO1 | 2022-01-07 | 14038.64
| PANO2 | 2022-01-07 | 15850.42
| PANO3 | 2022-01-14 | 12614.4
| PANO4 | 2022-01-14 | 13885.55
| PANO5 | 2022-01-21 | 15397.94
| PANO6 | 2022-01-21 | 11105.57
32.Reboco Externo Total |  |  | 82892.52
33.Pintura Externa | PANO1 | 2022-02-16 | 6273.9
| PANO2 | 2022-02-23 | 7083.6
| PANO3 | 2022-03-02 | 5637.41
| PANO4 | 2022-03-09 | 6205.49
| PANO5 | 2022-03-16 | 6881.38
| PANO6 | 2022-03-23 | 4963.11
33.Pintura Externa Total |  |  | 37044.89
Total Geral |  |  | 596512.23

## DASHBOARDS_custo (hidden)
ANÁLISE DE CUSTO PRESENTE |  |  |  | ANÁLISE DE CUSTO FUTURA
| 61.11% | 0 | 0 |  | 0
| 0% | 0% | -17663.0241 |  | 0
PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Avanço Físico Executado
Avanço Financeiro Executado
Desembolso
Agregado x Executado
Avanço Executado Físico x Financeiro
Avanço Financeiro Agregado
Indicador de Custo
Desembolso (CUSTO) Acumulado
(R$) Desvio de Custo
Indicador de Custo
(R$) Desvio de Custo