## PLANO
OBRA TESTE |  |  | PLANO DE MÉDIO PRAZO | [11 empty] | Responsável: | [11 empty] | Período | [8 empty] | 1
[15 empty] | Mestre: | [11 empty] | 2015-02-02 |  |  |  |  | A | 2015-04-26
[15 empty] | Data reunião: |  |  |  |  | 2015-05-12
Atividades |  | Restrição nº | 2015-02-01 | [11 empty] | 2015-03-01 | [11 empty] | 2015-04-01
|  |  | S21 |  |  | S22 |  |  | S23 |  |  | S24 |  |  | S25 |  |  | S26 |  |  | S27 |  |  | S28 |  |  | S29 |  |  | S30 |  |  | S31 |  |  | S32
|  |  | 2015-02-02 | a | 2015-02-08 | 2015-02-09 | a | 2015-02-15 | 2015-02-16 | a | 2015-02-22 | 2015-02-23 | a | 2015-03-01 | 2015-03-02 | a | 2015-03-08 | 2015-03-09 | a | 2015-03-15 | 2015-03-16 | a | 2015-03-22 | 2015-03-23 | a | 2015-03-29 | 2015-03-30 | a | 2015-04-05 | 2015-04-06 | a | 2015-04-12 | 2015-04-13 | a | 2015-04-19 | 2015-04-20 | a | 2015-04-26
1 | Estrutura do 3° pavimento | 1,2,3
2 | Estrutura do 4° pavimento | 5
3 | Estrutura do 5° pavimento
4 | Estrutura do 6° pavimento
5 | Estrutura do 7° pavimento
6 | Estrutura do 8° pavimento
7 | Alvenaria do 1° pavimento | 4.6
8 | Alvenaria do 2° pavimento | 20
9 | Alvenaria do 3° pavimento
10 | Alvenaria do 4° pavimento
11 | Alvenaria do 5° pavimento
12 | Inst. Hidro do 1° pavimento | 7,8,9
13 | Inst. Hidro do 2° pavimento
14 | Inst. Hidro do 3° pavimento
15 | Inst. Hidro do 4° pavimento
16 | Contramarcos do 1° pavimento | 10.11
17 | Contramarcos do 2° pavimento
18 | Contramarcos do 3° pavimento
19 | Contramarcos do 4° pavimento
20 | Impermeabilização do 1° pavimento | 12.13
21 | Impermeabilização do 2° pavimento
22 | Impermeabilização do 3° pavimento
23 | Reboco interno do 1° pavimento | 14,15,16
24 | Reboco interno do 2° pavimento
25 | Enfiação do 1° pavimento | 17,18,19
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## RESTRIÇÕES
LISTA DE RESTRIÇÕES |  | OBRA TESTE |  | MESES |  |  | Período | 1
Nº | Descrição da Restrição (Projeto, Materiais, Equipamentos, MO, Espaço, Segurança) | Responsável | Data limite p/ remoção da restrição | 2015-02-02 | 2015-03-02 | 2015-03-30 | Status | Observações
|  |  |  | a | a | a
|  |  |  | 2015-03-01 | 2015-03-29 | 2015-04-26
1 | contratar mão de obra para estrutura | engenheiro | 2015-02-01
2 | projeto estrutural | projetista | 2015-02-01
3 | pedir material (aço) | Fábio | 2015-02-01
4 | contratar mão de obra alvenaria | engenheiro | 2015-02-15 | X
5 | comprar bandeija de segurança | Fábio | 2015-02-15 | X
6 | comprar material da alvenaria | Fábio | 2015-02-15 | X
7 | comprar material para inst hidro | engenheiro | 2015-03-01 | X
8 | contratar mão de obra para inst hidro | engenheiro | 2015-03-01 | X
9 | projeto hidro | projetista | 2015-03-01 | X
10 | contratar mão de obra para contramarcos | engenheiro | 2015-03-22 |  | X
11 | comprar material para contramarcos | Fábio | 2015-03-22 |  | X
12 | contratar terceirizada para impermeabilização | engenheiro | 2015-03-15 |  | X
13 | comprar material (manta) | Fábio | 2015-03-15 |  | X
14 | contratar mão de obra para reboco | engenheiro | 2015-04-05 |  |  | X
15 | comprar material argamassa | Fábio | 2015-04-05 |  |  | X
16 | comprar EPI´S | Fábio | 2015-04-05 |  |  | X
17 | contratar eletrecista | engenheiro | 2015-04-19 |  |  | X
18 | comprar material para enfiação | Fábio | 2015-04-19 |  |  | X
19 | projeto eletrico | projetista | 2015-04-19 |  |  | X
20 | locar elevador cremalheira | Fábio | 2015-03-01 | X